**ՀԱՎԵԼՎԱԾ`**

**Հայաստանի Հանրապետության**

**Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի**

**ավագանու 2025թ. օգոստոսի -ի**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ**

**ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔ**



****

**ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ**

**ՀՆԳԱՄՅԱ**

**ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐ**

**(2025-2029թթ.)**

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ**

**ԳՅՈՒՄՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ**

**2025-2029 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ**

**Հ Ն Գ Ա Մ Յ Ա Ծ Ր Ա Գ Ի Ր**

Կազմել է՝ համայնքի ղեկավար՝ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Վ. Ղուկասյան/

Հաստատվել է համայնքի ավագանու 2025 թվականի \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ որոշմամբ

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք** | **4** |
| **2.1 Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն** | **6** |
| * 1. **Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը** | **9** |
| * 1. **Համայնքում իրականացվող ծրագրեր** | **18** |
| **2.4 Պատվիրակված ծառայություններ** | **20** |
| * 1. **Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումներ** | **21** |
| * 1. **Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ** | **26** |
| * 1. **Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների (ՈՒԹՀՍ) վերլուծություն** | **35** |
| 1. **Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում** | **38** |
| **3.1 Համայնքի զարգացման տեսլական** | **38** |
| **3.2. Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ** | **39** |
| 1. **ՀՀԶԾ ֆինանսավորում** | **46** |
| 1. **ՀՀԶԾ մոնիթորինգի անձնագիր** | **49** |
| 1. **Հավելվածներ** | **66** |

**Բովանդակություն**

**1. Համայնքի ղեկավարի ողջույնի խոսք**

Հարգելի՛ գյումրեցիներ,

Ձեզ եմ ներկայացնում Գյումրի համայնքի 2025–2029 թվականների զարգացման հնգամյա ծրագիրը՝ որպես մեր քաղաքի կայուն զարգացման ռազմավարական ուղեցույց։

Այն մեր ապագայի քարտեզն է՝ ձևավորված իրական հաշվարկների, հիմնավորված վերլուծությունների, համատեղ քննարկումների և առաջնահերթությունների հիման վրա։ Այն ներկայացնում է մեր համայնքի զարգացման նպատակը՝ անվտանգ, կանաչ, ստեղծարար և մարդկանց վրա կենտրոնացած քաղաքի տեսլականով։

Մեր նպատակը պարզ է՝ կառուցել Գյումրի քաղաքի ապագան, որտեղ յուրաքանչյուր բնակիչ ապրում է արժանապատիվ պայմաններում, ներգրավված է որոշումների կայացման գործընթացում, օգտվում է ժամանակակից ծառայություններից, ունի զարգանալու և իր ներուժն իրացնելու իրական հնարավորություն։

Ծրագրի մշակման հիմքում դրված է այն գաղափարը, որ մարդը համարվում է գերագույն արժեք և գլխավորը մարդու բարեկեցությունն է, սոցիալ-տնտեսական, տարածական և համայնքային պաշարների խորացված վերլուծությունը։ Ծրագրի առաջնահերթ խնդիրն է վերջնականապես վերացնել երկրաշարժից մնացած տնակային ավանները, շենքերի վթարայնությունը, ենթակառուցվածքների մաշվածությունը, կասեցնել երիտասարդության արտագաղթը, տնտեսական հնարավորությունների սակավությունը, լուծել բնապահպանության խնդիրներն ու կլիմայական ճնշումների իրավիճակը։

Այսօր, առավել քան երբևէ, **CO₂ արտանետումների նվազեցումը**, կենցաղային թափոնների կառավարման բարելավումը և **կանաչ ենթակառուցվածքների զարգացումը** դարձել են համայնքային զարգացման առանցքային ուղղություններից մեկը։ Մենք պարտավոր ենք մտածել ապագա սերունդների մասին՝ ապահովելով նրանց համար կայուն և մաքուր միջավայր։

2025–2029 թվականների ընթացքում Գյումրու զարգացման հիմնական ուղղությունները լինելու են՝

* համայնքային կառավարման համակարգում թվային տեխնոլոգիաների կիրառում, ժողովրդավարության սկզբունքների ամրապնդում,
* փողոցների, տրանսպորտային և ինժեներական ենթակառուցվածքների արդիականացում,
* բնակարանային խնդիրների լուծման շարունակական քաղաքականության իրականացում,
* տնտեսական ակտիվության խթանում՝ նոր ներդրումային գրավիչ միջավայրի ձևավորմամբ,
* սոցիալական ծառայությունների և հանրային պաշարների ավելի լայն հասանելիություն,
* կրթական, մշակութային, մարզական և առողջապահական համակարգերի զարգացման նոր փուլ,
* բնապահպանական կայունության ապահովում և աղետների ռիսկերի նվազեցում մինչև նրանց վերացումը,
* միջազգային համագործակցությունների ընդլայնում՝ բարյացակամ հարևանների հետ ծրագրային և փորձի փոխանակման մակարդակներում։

Հարյուրավոր գյումրեցիներ իրենց ներդրումն են ունեցել տվյալ փաստաթղթի կազմման գործում՝ բնակիչներ, հասարակական կազմակերպություններ, ավագանու անդամներ, համայնքապետարանի աշխատակազմ, բիզնես ոլորտի ներկայացուցիչներ, կրթական հաստատություններ։ Նրանց ձայները լսվել և ներառվել են ծրագրերի վերջնական տարբերակում։

Սա մեր բոլորիս ընդհանուր նպատակն ու խնդիրն է։ Վստահ եմ՝ առաջիկա հինգ տարիները լինելու են գիտա-տեխնիկական առաջընթացի հիման վրա ողջ տնտեսությանը վերափոխելու համատեղ ստեղծագործ աշխատանքի և իրական բարձր արդյունքների տարիներ։

**Թող այս ծրագիրը դառնա մեր ժողովրդի միասնական կամքի, նրանց սրտացավ աշխատանքի և բարձր պատասխանատվության խորհրդանիշը՝ հանուն առաջադեմ, մարդակենտրոն ու ուժեղ Գյումրիի։**

**ՀԱՐԳԱՆՔՈՎ՝ Վ.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ**

**2.1. Համայնքի ընդհանուր նկարագրություն[[1]](#footnote-1)**

Գյումրին իր տարածքի մեծությամբ ՀՀ երկրորդ քաղաքն է, գտնվում է Երևանից 126 կիլոմետր հեռավորության վրա՝ Շիրակի բարձրավանդակի կենտրոնական մասում, ծովի մակարդակից 1550 մետր բարձրություն ունեցող հարթավայրում, Հայաստանի հյուսիս-արևմուտքում, Ախուրյան գետի ձախ ափին։ Շիրակի բարձրավանդակի տափարակ մասի երկարությունը կազմում է մոտ 35, իսկ լայնությունը՝ 25 կիլոմետր, սահմանակից է Փամբակի արևմտյան, Արագածի հրաբխային զանգվածի հյուսիսային ու արևմտյան լեռներին և նախալեռներին։ Քաղաքն ունի աշխարհագրական հարմար դիրք, որն ակոսվում է Չերքեզի, Ջաջուռի և այլ ձորերով։ Ռելիեֆը հարթավայրային է, ծածկված լճագետային և հրաբխային շուրջ 350 մ հզորության նստվածքներով։ Ուղիղ գծով Գյումրիից Սև ծով 196 կմ է, իսկ երկաթուղով մինչև Մոսկվա՝ 2760 կիլոմետր։

Գյումրու օդը կազդուրիչ է ու առողջարար, տարվա մեջ արևոտ օրերը գերակշիռ են, բուսականությունը տափաստանային է, գետահովիտներում աճում են ակացիա, թխկենի, հացենի և այլ ծառատեսակներ։

Ըստ հնագիտկան տվյալների տարածքը բնակեցված է եղել դեռևս մ.թ.ա. 3-րդ հազարամյակից։

Հայտնաբերված հնագույն բնակատեղիներից են Մսի կոմբինատի, Բուսաբանական այգու, Սև բերդի և Վարդբաղի այգու տարածքները։ Քաղաքի՝ որպես պետական կազմավորման առաջին հիշատակումը կապված է ուրարտական ժամանակաշրջանի հետ։ Մ.թ.ա. 8-րդ դարի արձանագրության մեջ նշվում է Իրդանիունի անունը, որը նույնացվում է Կումայրի հնավայրի հետ։ Այս անունը պահպանվել է դարերի ընթացքում՝ վերափոխվելով Գյումրի անունով։

Գյումրու անունը (որպես Կումայրի) առաջին անգամ պատմական փաստաթղթում հիշատակվում է 774 թ-ին։ Մինչև 19-րդ դարի սկիզբը քաղաքը չէր հիշատակվում՝ մինչև Կումայրի գյուղի վերածնունդը որպես ռազմավարական բնակավայր։ 1804 թ. ռուսական բանակը՝ գեներալ Ցիցիանովի գլխավորությամբ, գրավեց Գյումրին, որտեղ շուտով հիմնվեց կազակային կայազոր և կառուցվեց սահմանային կայան։

Ռուսական ներկայությունը խթանեց բնակավայրի զարգացումը՝ այն դարձնելով ապաստան արևմտահայ գաղթականների համար։

1829-1830 թթ. արևմտահայերի վերաբնակեցումը մեծապես նպաստեց Գյումրու տնտեսական աճին։ Գյումրին տարբեր ազգերի համերաշխ կյանքով ապրող հավաքատեղի է եղել։ Քաղաքում ձևավորվել են տարբեր ազգագրական թաղամասեր՝ «Սլաբոտկա»՝ ռուսների, «Թուրքի մահլե»՝ մահմեդականների, «Հունաց մահլե»՝ հույների, «Բոշի մահլե» և «Ֆռանգների մահլե»՝ հայ կաթոլիկների համար։ 1836 թ. հաստատվեց քաղաքաշինական նոր հատակագիծը՝ հատվող փողոցներով քառանկյունի կառուցվածքով, և ավարտվեց բերդի շինարարությունը։

1837 թ. քաղաք այցելեց ռուսական ցար Նիկոլայ Ա-ն, ով տեղում հիմնեց Սուրբ Ալեքսանդրայի ռուսական եկեղեցին և քաղաքը վերանվանեց Ալեքսանդրապոլ։ 1843 թ. հաստատվեց քաղաքի զինանշանը։ 1840 թ. Ալեքսանդրապոլը դարձավ նոր ձևավորված գավառի վարչական կենտրոն, ինչը մեծացրեց նրա դերը նահանգի կառավարման համակարգում։ 1896 թ. հաստատվեց քաղաքային ինքնակառավարման համակարգ՝ ընտրական ժողովով, դումայով և վարչական կառույցներով։

19-րդ դարի երկրորդ կեսին Ալեքսանդրապոլը դարձավ տնտեսական հզոր կենտրոն՝ գերազանցելով Երևանի տնտեսական դերը։ Քաղաքն ուներ լայն, ուղիղ փողոցներ: Ալեքսանդրապոլը միաժամանակ համարվում էր ամենահայեցի քաղաքը Անդրկովկասում՝ 1886 թ. տվյալներով բնակչության 95.5%-ը հայեր էին։ Բնակչությունը խոսում էր նաև ռուսերեն։ Քաղաքի բարգավաճումը շարունակվեց մինչև 20-րդ դարասկիզբ։

Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին քաղաքը ապաստան դարձավ հազարավոր արևմտահայերի համար։ 1915-1918 թթ. Ալեքսանդրապոլն ընդունեց ավելի քան 95,000 գաղթական, հիմնվեցին ութ ամերիկյան որբանոց՝ 20000 երեխաների համար։ 1918 և 1920 թթ. քաղաքը երկու անգամ գրավվեց թուրքերի կողմից՝ թողնելով մահ և ավերածություններ։ 1921 թ. Ալեքսանդրապոլը ազատագրվեց, բայց արդեն վերածված էր ավերակների։

1920 թ. խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո 1924 թ. քաղաքը վերանվանվեց Լենինական։ Սկսվեց կենտրոնացած արդյունաբերական զարգացման նոր փուլ։ 1920-1930-ականներին կառուցվեցին տեքստիլ կոմբինատը, նրա հարակից տեխնիկումը, մսի պահածոների գործարանը, իսկ 1950-60-ականներին՝ մի շարք մեքենաշինական ձեռնարկություններ, ինչպես «Ստրոմմաշինա», 900 աշխատողներով, «Հեծանիվի» «Հայէլեկտրակոնդենսատոր», «Սառնարանային կոմպրեսորների գործարան» և այլն։ Քաղաքը դարձավ իր ժամանակի արդյունաբերական հսկա՝ 54 գործարաններով՝ ավելի քան 48,000 աշխատողով։ 1984 թ. Լենինականը պարգևատրվեց «Ժողովուրդների բարեկամության» շքանշանով։

1988 թ. դեկտեմբերի 7-ի երկրաշարժը ծանր հարված հասցրեց քաղաքին։ Գյումրին կորցրեց բնակֆոնդի ավելի քան 60%-ը, հազարավոր մարդիկ մնացին անօթևան։ 1991 թ. անկախության հանրաքվեի ժամանակ քաղաքին վերադարձվեց իր պատմական անունը՝ Գյումրի։ Չնայած տնտեսական ճգնաժամին, գազի և հոսանքի բացակայությանը, գյումրեցիները ակտիվ մասնակցեցին Արցախյան ազատամարտին՝ կազմավորելով կամավորական ջոկատներ։

Վերականգնման փուլը սկսվեց 1999-2002 թթ., երբ կառավարությունն ընդունեց «Աղետի գոտու վերականգնման և զարգացման հայեցակարգը»։ Քաղաքում իրենց գործունեությունը ծավալեցին մի շարք միջազգային կազմակերպություններ՝ «Լինսի», «Կարմիր խաչ», «Հանթսման»։ Կառուցվեցին նոր թաղամասեր, վերանորոգվեցին մշակութային ու հասարակական շինություններ՝ Վարդան Աճեմյանի թատրոնը, նկարիչ Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահը և դպրոցներ։ 2008-ից մեկնարկեց «Աղետի գոտու բնակարանաշինության» պետական ծրագիրը, որի շնորհիվ ավելի քան 3000 ընտանիք ապահովվեց նոր բնակարաններով, սակայն աղետի հետևանքները լիովին չվերացվեցին։

Այսօր Գյումրին փորձում է վերածնվել ժամանակակից արդյունաբերական, ֆինանսական ու մշակութային կենտրոնի։ Քաղաքում գործում են տասնյակ խոշոր ընկերություններ, 12 բանկային մասնաճյուղեր և ավելի քան 500 տնտեսվարող։ Գյումրին շարունակում է վերականգնվել՝ մնալով հայ ժողովրդի տոկունության և վերածննդի խորհրդանիշ։

***Գյումրի համայնքի ժողովրդագրական ցուցանիշները[[2]](#footnote-2)***

***առ 09.06.2025թ.***

***Աղյուսակ 2.1***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գյումրի քաղաքի մշտական բնակչության թվաքանակը | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ընդամենը** | այդ թվում ըստ սեռի | | այդ թվում ըստ տարիքի | | | | | | | | | |
| **տղամարդ** | **կին** | մինչև 1 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-59 | 60-64 | 65-69 | 70-74 | 75+ | |
| 114667 | 51983 | 62517 | 1133 | 4975 | 7543 | 7792 | 7173 | 56727 | 8177 | 8129 | 6343 | 6508 | |

.

**ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի մշտական բնակչության թվաքանակը**

**2024, 2025թթ. տարեսկզբի դրությամբ[[3]](#footnote-3)**

##### *(2022թ. մարդահամարի հիմքով վարվող ընթացիկ հաշվառմամբ)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2024թ.  մարդ | 2025թ.  մարդ | փոփոխությունը՝ նախորդ տարվա նկատմամբ, % |
| Ք. Գյումրի | 113 564 | 114 667 | 101 |

**ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքում ընտանեկան նպաստների համակարգում գրանցված նպաստառուների և գործազուրկների թվի վերաբերյալ տեղեկատվություն[[4]](#footnote-4)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ամիս** | **01.06.2025թ. դրությամբ ՄՍԾ Գյումրու ՏԿ-ի ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված՝ ընտանեկան և սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքներ ընտանիքների թիվ** | **01.07.2025թ. դրությամբ ՀՀ զբաղվածության ոլորտի գործառույթներն իրականացնող «Գործ» տեղեկատվական համակարգում Գյումրի համայնքում գործազուրկներ** |
| Հունիս | 4754 | 1744 |
| Մայիս | 4868 |  |
| Ապրիլ | 4882 |  |
| Մարտ | 4931 |  |
| փետրվար | 4990 |  |
| Հունվար | 5076 |  |

**2.2. Համայնքի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը**

**Գյումրի համայնքի տարածքում առևտրի, հասարարական սննդի և սպասարկման ոլորտի օյեկտներն՝ ըստ տեսակների:**

**Ընդհանուր թիվը՝ 812**

**Գյումրի համայնքում գործող զբոսաշրջային ընկերությունները**

**Աղյուսակ 2.2.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Զբոսաշրջային ընկերություններ** | **ՀԱՍՑԵ** |
| 1. | Գյումրի Տուր | Անի թաղ. 7-րդ փ. շենք 5/2 |
| 2. | MarMar tours and transfers | Լալայան 2/12 |
| 3. | Քրիեիթիվ Քալչր Տուր ( Creative Culture Tour) | Սունդուկյան փ., 74 |
| 4. | Լայվ Տուր Գյումրի, (Live Tour Gyumri) | Վ.Սարգսյան փ. |
| 5. | Գյումրի Կոլորիտ Տուր (Gyumri Colorit Tour) | Տերյան փ. 22 |
| 6. | Դիսքովեր Գյումրի Տուր (Discover Gyumri Tour) | Գործում է միայն առցանց |
| 7. | Սթեյշն Տուր (Station Tour) | Տերյան փ., 94ա |
| 8. | Մտուր Գյումրի (Mtour Gyumri) | Հաղթանակի պողոտա՝ 58/1 |
| 9. | Արի Գյումրի (Come to Gyumri) | Իսահակյան փ. |
| 10. | Գյումրի Թրավել Քլաբ(Gyumri Travel Club) | Անկախության հրապարակ՝ 9 |
| 11. | Շիրակ տուր (Shirak tour) | Հաղթանակի պողոտա 25 |
| 12. | «Կադր» Տուրիստական ընկերություն (Kadr Travel Agency) | Գորկի փ., |
| 13. | Մեգա Թրավել (MEGA travel) | Տերյան փ., 85 բ |
| 14. | Լիանա Տուրս (LIANA TOURS) | Հաղթանակի պողոտա՝ 4 |
| 15. | Բյութի օֆ Գյումրի (Բյութի ոֆ Գյումրի) |  |
| 16. | Օրիոն Թրավել (Orion Travel) | Գարեգին Նժդեհի փ., 14 |

**Գյումրի համայնքի զբոսաշրջային հետաքրքրություն ներկայացնող բնական, պատմական և մշակութային հուշարձաններ և այլ հետաքրքրություններ**

**Պատմաճարտարապետական հուշարձաններ**

* «Ալեքսանդրապոլ» բերդը իր հատկանշական բաղադրիչներով
* Հյուսիսային բերդապահ ամրոցը (Կարմիր աշտարակ)
* Հարավային բերդապահ ամրոցը (Սև աշտարակ)
* Արևմտյան Պայտաձև ամրոցը
* «Մայր Հայաստան» հուշահամալիրը
* «Պատվո բլուր»-ը
* Գերմանացի ռազմագերիների գերեզմանոցը
* 7-րդ դարի եկեղեցու ավերակները
* Կումայրի արգելուց թաղամասի պատմական տներ
* Սուրբ Ալեքսանդրա եկեղեցի (Գյումրի)
* Սուրբ Արսենի եկեղեցի
* Սուրբ Միքայել հրեշտակապետի եկեղեցի (Գյումրի)
* Սբ. Աստվածածին (Յոթ Վերք) եկեղեցի
* Սբ. Ամենափրկիչ եկեղեցի
* Սուրբ Նշան եկեղեցի
* Սբ. Նահատակաց եկեղեցի
* Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ
* Սուրբ Մինաս եկեղեցի
* Պլպլան Ժամ (Ռուսական եկեղեցի)
* Սբ. Սարգիս եկեղեցի

**Ալեքսանդրապոլ-Գյումրու գրողներին առնչվող հուշարձանային ժառանգությունը**

* Ավ. Իսահակյանի տուն-թանգարանը
* Հ. Շիրազի հուշաթանգարանը
* «Երգեր և վերքեր»-ի հրատարակությանը նվիրված հուշակոթող
* Մ. Արմենի հայրական տունը
* Ատրպետի ապրած տունը
* Խ. Դաշտենցի հայրական տունը
* Շ. Կուրղինյանի հայրական տունը

**Ճարտարապետական հուշարձաններ**

* Ճարտարապետ Գ. Աղաբաբյանի հայրական տունը
* Գարգալոյանների առանձնատունը
* Ճարտարապետ Ա. Թարխանյանի հայրական տունը
* Նախկին ռուսական բանակի սպայական ակումբը
* Կարանյան եղբայրների բնակելի առանձնատունը
* Յուզբաշյանների բնակելի համալիրը
* Նախկին օրիորդաց պրոգիմնազիայի շենքը
* Դրամբյան Ջավահիրի օժիտի շենքը
* Առևտրային ուսումնարանի շենքը
* «Պոլոզ Մուկուչ» գարեջրատունը
* Նախկին Խրիմյան դպրոցի շենքը
* Նախկին Սահականուշյան օրիորդաց դպրոցի շենքը
* Կոստանյանների և Տեր-Մարտիրոսյանների բաղնիքները
* Դրամբյանների բնակելի առանձնատունը
* Քեշիշյանների բնակելի առանձնատունը
* Եղիազարյանների բնակելի առանձնատունը («Ուստա Կարո» խաշարան)
* Գյումրու ժողովրդական ճարտարապետության եվ քաղաքային կենցաղի թանգարան (Պետրոս Ձիթողցյանի տունը)։

**Գյումրի համայնքում գործող հիմնական դպրոցական հաստատությունների վերաբերյալ**

**վերաբերյալ տեղեկատվություն[[5]](#footnote-5) Աղյուսակ 2.2.2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Ուսումնական հաստատության անվանումը, կազմակերպա- իրավական ձևը։ | Սահմանային տեղերի քանակ | Փաստացի սովորող  աշակերտների թիվ |
| 1 | Գյումրու N 4 հիմն. | 647 | 313 |
| 2 | Գյումրու N 5 հիմն. | 335 | 238 |
| 3 | Գյումրու N 6 հիմն. | 800 | 549 |
| 4 | Գյումրու N 7 հիմն. | 1397 | 1219 |
| 5 | Գյումրու N 8 միջն.. | 700 | 332 |
| 6 | Գյումրու N 9 հիմն. | 640 | 333 |
| 7 | Գյումրու N 10 հիմն. | 1050 | 299 |
| 8 | Գյումրու N 11 հիմն | 1270 | 1149 |
| 9 | Գյումրու N 15 հիմն | 650 | 380 |
| 10 | Գյումրու N 18 միջն. | 670 | 429 |
| 11 | Գյումրու N 19 հիմն | 360 | 365 |
| 12 | Գյումրու N 20 հիմն | 650 | 463 |
| 13 | Գյումրու N 21 Օյունջյան միջն.դպրոց-վարժարան | 420 | 790 |
| 14 | Գյումրու N 23 միջն. | 1600 | 1193 |
| 15 | Գյումրու N 24 հիմն | 340 | 130 |
| 16 | Գյումրու N 25 հիմն | 570 | 767 |
| 17 | Գյումրու N 27 հիմն | 490 | 342 |
| 18 | Գյումրու N 28 հիմն | 468 | **432** |
| 19 | Գյումրու N 29 հիմն | 950 | 433 |
| 20 | Գյումրու N 30 հիմն | 240 | 168 |
| 21 | Գյումրու N 31 հիմն | 297 | 281 |
| 22 | Գյումրու N 38 հիմն | 260 | 266 |
| 23 | Գյումրու N 40 հիմն | 180 | 307 |
| 24 | Գյումրու N 41 հիմն | 499 | 585 |
| 25 | Գյումրու N 43 հիմն | 38 | 30 |
| 26 | Գյումրու N 45 միջն. |  | 380 |
|  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 15521 | 12173 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ավագ դպրոցներ[[6]](#footnote-6)** | | | |
|  | **ՈՒսումնական հաստատության անվանումը, կազմակերպա-իրավական ձևը** | **Սահմանային տեղերի քանակ** | **Փաստացի սովորող աշակերտների թիվ** |
| 1 | «Գյումրու Ակադեմիական վարժարան» ՊՈԱԿ |  | 410 |
| 2 | «Գյումրու թիվ 2 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ |  | 384 |
| 3 | «Գյումրու թիվ 26 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ |  | 124 |
| 4 | «Գյումրու թիվ 37 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ |  | 459 |
| 5 | «Գյումրու Ֆոտոն վարժարան» ՊՈԱԿ |  | 849 |
| 6 | «ՇՊՀ ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ |  | 169 |
| 7 | «Գյումրու թիվ 1 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ |  | 200 |
| 8 | «Գյումրու տնտեսագիտական վարժարան» ՊՈԱԿ |  | - |

***Աղյուսակ 2.2.3***

***Աղյուսակ 2.2.4***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ԹԱՏՐՈՆՆԵՐ[[7]](#footnote-7)** | | |
| **Կազմակերպության անվանումը** |  | **Աշխատակիցների թիվ** |
| ՀՀ կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարություն «Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ |  | Հաստիքով՝ 117  Քաղիրավական՝ 52 |
| Գյումրու համայնքապետարան «Ստ․ Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոն» ՀՈԱԿ |  | 33 |
| Գյումրու մտորումների թատրոն ԳՄԹ |  | Կամավոր դերասաններ |

**Գյումրի համայնքում գործող առողջապահական հաստատությունների**

**վերաբերյալ տեղեկատվություն[[8]](#footnote-8)**

**Աղյուսակ 2.2.5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Բուժհաստատության  անվանումը | Մահճակալների թիվ | Սպասարկվող ազգաբնակչության թիվ |
| «Գյումրու բժշկական կենտրոն»ՓԲԸ | 212 |  |
| «Գյումրու մոր ու մանկան ավստրիական հիվանդանոց»ՓԲԸ | 100 |  |
| «Գյումրու հոգեկան առողջության կենտրոն»ՓԲԸ | 65 |  |
| «Գյումրու թիվ 1 պոլիկլինիկա» ՓԲԸ |  | 15465 |
| «Գյումրու Ն. Մելիքյանի անվան թիվ 2 պոլիկլինիկա»ՓԲԸ |  | 26409 |
| «Գյումրու Վ. Աբաջյանի անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոն»ՓԲԸ |  | 19980 |
| «Գյումրու Էնրիկո Մատտեի անվան պոլիկլինիկա»ՓԲԸ |  | 30270 |
| «Գյումրու Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու անվան պոլիկլինիկա»ՓԲԸ |  | 29175 |
| «Բեռլին պոլիկլինիկա» ՓԲԸ |  | 22910 |
| Շտապ բուժօգնության կայան |  | 119000 |

**Գյումրու նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների երեխաների թիվը և շենքերի նախագծային հզորությունը[[9]](#footnote-9)**

**Աղյուսակ 2.2.6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ** | **շենքի նախագծ. հզոր. (երեխաների թիվ)** | **փաստացի երեխաների թիվ** |
| «Լապտերիկ – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 160 | 116 |
| «Ծիածան – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 120 | 122 |
| «Թոռնիկ Մանուշակ – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 150 | 144 |
| «Ժպիտ – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 170 | 148 |
| «Լուսաստղիկ – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 175 | 127 |
| «Արձագանք – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 160 | 144 |
| «Լիլիթ – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 130 | 87 |
| «Նանուլիկ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 75 | 51 |
| «Լիանա – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 110 | 107 |
| «Արևիկ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 120 | 123 |
| «Արարատ կրթահամալիր» ՀՈԱԿ | 110 | 104 |
| «Գոհար – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 145 | 131 |
| «Փարոս – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 120 | 121 |
| «Անի պարտեզ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 180 | 181 |
| «Կարմիր գլխարկ մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 60 | 57 |
| «Հենզել և Գրետել – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 110 | 111 |
| «Սուրբ Մարիամ – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 75 | 69 |
| «Գյումրու մանկիկ – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 75 | 68 |
| «Էյլիթիա – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 170 | 134 |
| «Ձյունիկ – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 160 | 134 |
| «Հուսո առագաստ – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 175 | 150 |
| «Երազանք – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 85 | 90 |
| «Անուլիկ – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 90 | 68 |
| «Զանգակ–մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ | 75 | 70 |
| Ընդամենը | 2930 | 2587 |

**Գյումրու արտադպրոցական կրթական հաստատությունների աշակերտների թիվը և շենքերի նախագծային հզորությունը[[10]](#footnote-10)**

Աղյուսակ 2.2.7

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Մարզադպրոցներ** | **Շենքի նախագծ. հզոր. (աշակերտների թիվ)** | **Փաստացի աշակերտների թիվ** |
| Գյումրի համայնքի <<Մարմնամարզական մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | 150 | 205 |
| Գյումրի համայնքի <<Պարի և սպորտային պարերի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | Վարձակալական հիմունքներով | 120 |
| Գյումրի համայնքի <<Աթլետիկայի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | Քաղաքային մարզադաշտ | 100 |
| Գյումրի համայնքի <<Ալեքսան Հակոբյանի անվան թենիսի և սեղանի թենիսի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | 80 | 163 |
| Գյումրի համայնքի <<Հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | Վարձակալական հիմունքներով | 76 |
| Գյումրի համայնքի <<Ազատ ոճի ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | 100 | 300 |
| Գյումրի համայնքի <<Արթուր Ալեքսանյանի անվան Հունա-հռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | 100 | 223 |
| Գյումրի համայնքի <<Յուրի Վարդանյանի անվան ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | 60 | 141 |
| Գյումրի համայնքի <<Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | 100 | 237 |
| Գյումրի համայնքի <<Սամբո- ձյուդոյի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | 100 | 218 |
| Գյումրի համայնքի <<Բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | 100 | 184 |
| Գյումրի համայնքի <<Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | 100 | 216 |
| Գյումրի համայնքի <<Շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | 150 | 412 |
| Գյումրի համայնքի <<Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | Վարձակալական հիմունքներով | 180 |
| Գյումրի համայնքի <<Համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ | 80 | 145 |

**Գյումրու երաժշտական, պարարվեստի և նկարչական դպրոցների երեխաների թիվը և շենքերի նախագծային հզորությունը[[11]](#footnote-11)**

Աղյուսակ 2.2.8

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Երաժշտական, պարարվեստի և նկարչական դպրոցներ | Շենքի նախագծային  հզոր. (ուսանողների  թիվ) | Փաստացի  ուսանողների  թիվ |
| Ն. Տիգրանյանի անվ. թիվ 1 արվեստի դպրոց | 210 | 389 |
| Ա. Տիգրանյանի անվ. թիվ 3 երաժշտական դպրոց | 100 | 177 |
| Ա. Բրուտյանի անվ. թիվ 4 երաժշտական դպրոց | 300 | 171 |
| Շերամի անվան թիվ 5 երաժշտական դպրոց | 200 | 157 |
| Ա. Շիշյանի անվան թիվ 6 երաժշտական դպրոց | 260 | 228 |
| Խ. Ավետիսյանի անվան թիվ 7 երաժշտական դպրոց | 300 | 108 |
| Ս. Մերկուրովի անվան նկարչական դպրոց | 100 | 109 |
| Պարարվեստի դպրոց | 200 | 80 |
| Մանկապատանեկան արվեստի պալատ (նախկին Պիոներ  պալատ) | 420 | 482 |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 2090 | 1821 |

**2.3. Համայնքում իրականացվող ծրագրերը**

**Համայնքի վարչական տարածքում, պետության կողմից առաջիկա հինգ տարիների համար նախատեսվող (շարունակվող) հանրապետական և համայնքային ծրագրերը.**

**Քաղաքաշինության ոլորտում՝**

* **Աճեմյան փողոց N 2 հասցեի «Վառեմ-մարեմ» շենքի վերակառուցում**  
  «Վառեմ-մարեմ» շենքը գտնվում է Գյումրի քաղաքի պատմական միջուկում և հանդիսանում է արժեքավոր ճարտարապետական կառույց՝ խորհրդանշելով քաղաքի յուրահատուկ ոճն ու պատմական անցյալը։ Այն պատկանել է առևտրականներ Աբովյանների և Խոյեցյանների ընտանիքներին, իսկ խորհրդային տարիներին շենքում գործել է ռուսական բանակի փոստային բաժանմունքը։ Շենքի վերակառուցման ծրագիրը նպատակ ունի պահպանել դրա ճարտարապետական ինքնատիպությունը՝ ապահովելով սեյսմիկ անվտանգություն։ Վերականգնման աշխատանքները կիրականացվեն՝ պահպանելով շենքի պատմական և ճարտարապետական առանձնահատկությունները: Այն կծառայի որպես մշակութային նշանակության օբյեկտ:
* **Լիսինյան փողոց N 15 հասցեի բազմաբնակարան շենքի վերակառուցում**  
  Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է շենքի կառուցվածքային ամրացում՝ սոցիալական բնակարանի նպատակով դրա հետագա օգտագործման համար։ Շենքի առաջին հարկում նախատեսվում են հասարակական նշանակության օբյեկտներ:
* **Մհեր Մկրտչյան փողոցի բարեկարգում**

Մհեր Մկրտչյան փողոցում իրականացվում են փողոցի ամբողջական հիմնանորոգման աշխատանքներ:

* Ավարտին են հասցվում **«Գյումրի պարկ**»-ի կառուցման աշխատանքները, որը նպատակ ունի ձևավորել ժամանակակից բնակելի թաղամաս՝ համալրված անհրաժեշտ ենթակառուցվածքներով։
* **Մանուշյան փողոցի շատրվանների վերակառուցում**  
  Շատրվանների վերանորոգման և տեխնիկական համակարգերի արդիականացման աշխատանքները։ Այս շարտվանը, որը նախագծել է Ա. Թարխանյանը, սկսեց գործել 1982 թ.-ի՝ Լենինականի 60-ամյակի տոնի առթիվ։ Գյումրեցիները շատրվանին մի նոր անուն են դրել «60-ամյակի տորթը»։ Քաղաքի երիտասարդության և հանրային ժամանցի կենտրոն էր, որի կողքին էր կառուցված Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի 2-րդ մասնաշենքը։ Նպատակն է վերակենդանացնել Մանուշյան փողոցի պատմական տեսքը, բարձրացնել շրջակա տարածքի զբոսաշրջային գրավչությունը և ապահովել հարմարավետ հանրային միջավայր։
* **Իսահակյան փողոցի միջնամասի պուրակի բարեկարգում**  
  Իսահակյան փողոցի կենտրոնական հատվածում գտնվող պուրակում իրականացվում են բարեկարգման աշխատանքներ՝ ստեղծելով հանգստի և սոցիալական շփման հարմարավետ տարածք բոլոր տարիքային խմբերի համար։
* **Ղանդիլյան փողոցում «Յուրի Վարդանյանի» պուրակի բարեկարգում**  
  Ղանդիլյան փողոցում գտնվող պուրակում իրականացվում են բարեկարգման աշխատանքներ, որոնք ներառում են նաև Յուրի Վարդանյանի արձանի տեղադրումը՝ ի պատիվ նշանավոր մարզիկի։
* **Եսայան փողոցի թիվ 15 դպրոցի մոտ պուրակի ստեղծում**  
  Թիվ 15 դպրոցի հարևանությամբ ձևավորվում է նոր պուրակ՝ երեխաների և համայնքի բնակիչների հանգստի համար։
* **Անի թաղամասում ֆուտբոլի դաշտի կառուցում**  
  Անի թաղամասում կառուցվում է ֆուտբոլի դաշտ՝ համայնքի երիտասարդների մարզական զբաղվածության խթանման նպատակով։

**Սպորտի և երիտասարդության ոլորտում՝**

* Քաղաքաշինական կոմիտեի պատվերով իրականանում է «Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան դպրոց» նոր սպորտային համալիրի կառուցման աշխատանքներ:

**Երևան քաղաքի վարչական շրջանների, Շիրակի մարզի համայնքների, ինչպես նաև Վանաձոր, Կապան և Արենի համայնքների հետ իրականացվում են հետևյալ ծրագրերը՝**

* Համագործակցող կողմերի փոխադարձ այցերի կազմակերպում, մասնավորապես՝ «Համայնքի ղեկավարները հանուն տնտեսական զարգացման» միջազգային դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակում փոխգործակցային այցեր Կապան և Արենի համայքներ:
* Փորձի փոխանակում Երևանի արվեստի և երաժշտական դպրոցների հետ համագործակցությամբ՝ «Քույր դպրոցներ» պետական ծրագրի շրջանակում:
* Մարզամշակութային ծրագրերի ու միջոցառումների իրականացում՝ վերը նշված համայնքների հետ:
* Վարպետության դասընթացների կազմակերպում՝ արվեստի և երաժշտական դպրոցների, արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գործիքային, վոկալ, խմբակային ուսուցման դասարաններում սովորղ աշակերտների, պարախմբերի, երգչախմբերի և ուսուցչական կազմի համար:
* Համագործակցային ծրագրերի իրականացում Իսպանիայի Մադրիդ և Բարսելոնա, Ֆրանսիայի Լիոն և Կլերմոն-Ֆերան քաղաքների, ինչպես նաև Գյումրու քույր քաղաքների հետ:

**Գյումրի համայնքի վարչական տարածքում իրականացվող ներդրումային ծրագրերը**

* **Գյումրու Բարեկամության այգու վերակառուցման ծրագիր:**

Ծրագրի մեկնարկը տրվել է 2021 թվականի հոկտեմբերի 14-ին։ Գյումրիի Բարեկամության այգու վերականգնման նախագիծն իրականացնում է «Զբոսաշրջության և քաղաքաշինության» (TUF) բարեգործական հիմնադրամը, որը 2020 թ. հուլիսից ստանձնել է «Հայաստանի զարգացման նախաձեռնություններ» (IDeA) հիմնադրամի զբոսաշրջության և քաղաքաշինության զարգացմանը միտված բոլոր ծրագրերը: Այգու մակերեսը 7,2 հա է, այգու տարածքի 70 տոկոսը լինելու է կանաչապատ»։ Ըստ ծրագրի՝ նախատեսվում է տարեկան ավելի քան 200 հազար զբոսաշրջիկի հոսք Գյումրի քաղաք: Այգու վերակառուցման ծրագիրն իրականացվում է հանրային, մասնավոր և միջազգային կառույցների հետ համագործակցությամբ, ինչպես նաև անհատ բարերարների և գործընկերների աջակցությամբ: ՀՀ կառավարությունը մասնակցում է զբոսայգու տարածքի և հարակից փողոցների ինժեներական ենթակառուցվածքների հիմնանորոգման աշխատանքների մասով` Համաշխարհային բանկի վարկավորմամբ իրականացվող «Տեղական տնտեսությանև ենթակառուցվածքների զարգացում» ծրագրի շրջանակում։

**Վերակառուցման և Զարգացման Եվրոպական Բանկի (այսուհետ՝ ՎԶԵԲ) վարկային և դրամաշնորհային ծրագրերի շրջանակներում 2022 թ.-ից իրականացվում է համայնքի ճանապարհների հիմնանորոգման և համայնքի փողոցների արտաքին լուսավորության ցանցի արդիականացման աշխատանքները:**

* Ծրագրի հիմնական նպատակն է Գյումրի համայնքում ունենալ անվտանգ երթևեկության կազմակերպման համար բարեկարգ փողոցներ և էներգախնայող արտաքին լուսավորության ցանց: Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է համայնքի ճանապարհների, դրանց հարակից մայթերի կապիտալ վերանորոգում, ճանապարհային երթևեկության համար անհրաժեշտ սարքավորումների և նշանների տեղակայում, ինչպես նաև փողոցներում արդիականացնել արտաքին լուսավորության ցանցը, մասնավորապես փոխել հենասյուները, նախատեսել նոր մալուխների անցկացում, էներգախնայող լամպերի օգտագործում, ինչպես նաև կառավարման ավտոմատացված համակարգի ներդրում: Էլեկտրական սյուներին տեղադրել արևային մարտկոցներով աշխատող լուսատուներ՝ ապահովելով գիշերային լուսավորություն։

**Գյումրիում կվերսկսվի Կումայրի պատմական կենտրոնի զարգացման ծրագիրը:**

* Կումայրի պատմական կենտրոնի զարգացման նախագծի նպատակն է բարձրացնել Գյումրի քաղաքի գրավչությունը՝ պահպանելով պատմամշակութային հուշարձաններն ու շինությունները և նպաստել զբոսաշրջության զարգացմանը՝ նախագծի իրականացման բոլոր փուլերում Գյումրու բնակիչների ակտիվ ներգրավվածության ապահովման միջոցով։

**2.4 Պատվիրակված ծառայություններ**

Գյումրի համայնքի և «Գյումրիի վերելակային տնտեսություն» ՓԲԸ-ի միջև «Համայնքի կարիքների համար կապալային աշխատանքների կատարման գնման պայմանագիր» պատվիրակման մոդելով, որի համաձայնեցումը «Գյումրի համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի» շահագործման աշխատանքների կատարումն է «Գյումրիի վերելակային տնտեսություն» ՓԲԸ-ի կողմից, իրականացվում է Գյումրի համայնքի արտաքին լուսավորության ցանցի 7200 նատրումային լուսատու լամպերի և 5400 էկոնոմ լամպերի շահագործման և սպասարկման աշխատանքները: 2026 թվականին նախատեսվում է 1 էկոնոմ լամպի լուսակետի 1 ամսվա շահագործման համար ծախսել 300 ՀՀ դրամ, իսկ սովորական լուսատու լամպի 1 ամսվա շահագործման համար՝ 700 ՀՀ դրամ: Շահագործման և սպասարկման աշխատանքներն իրականացվում են տեխնիկական բնութագիր-գնման ժամանակացույցի պայմաններին համապատասխան:

**2.5. Համայնքի ֆինանսական իրավիճակի նկարագրություն և ֆինանսական կանխատեսումներ**

***Համայնքի 2023-2024թթ. բյուջեների մուտքերի ցուցանիշները և 2025-2029թթ. բյուջեների մուտքերի կանխատեսումը***

***Աղյուսակ 2.5.1***

**միավորը՝ ՀՀ հազ. դրամ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Մուտքերի անվանումը** | **2023թ. փաստ.** | **2024թ. հաստ.** | **2024թ. փաստ.** | **2025թ. նախատ.** | **2026թ. կանխ.** | **2027թ. կանխ.** | **2028թ. կանխ.** | **2029թ. կանխ.** |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **I** | **ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ** | **6 366 871,5** | **5 822 451,9** | **6 765 496,7** | **7 797 344,6** | **7 983 181,5** | **7 993 357,0** | **8 005 802,0** | **8 014 850,9** |
| 1. | **ՀԱՐԿԵՐ ԵՎ ՏՈՒՐՔԵՐ** | **1 176 834,4** | **1 496 681,3** | **1 496 681,3** | **1 765 882,5** | **1 945 493,7** | **1 948 451,5** | **1 953 628,6** | **1 955 454,8** |
| 1.1 | **1.1 Գույքային հարկեր անշարժ գույքից, այդ թվում`** | **201 807,3** | **342 082,6** | **342 082,6** | **532 704,5** | **710 272,7** | **712 125,5** | **712 205,6** | **712 223,8** |
|  | Գույքահարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող շենքերի և շինությունների համար | 9 915,9 | 1 946,6 | 1 946,6 | 5 564,1 |  |  |  |  |
|  | Հողի հարկ համայնքների վարչական տարածքներում գտնվող հողի համար | 9 849,6 | 1 562,9 | 1 562,9 | 4 504,3 |  |  |  |  |
|  | Համայնքի բյուջե մուտքագրվող անշարժ գույքի հարկ | 182 041,8 | 338 573,1 | 338 573,1 | 522 636,2 | 710 272,7 | 712 125,5 | 712 205,6 | 712 223,8 |
| 1.2 | **Գույքային հարկեր այլ գույքից, այդ թվում`** | **847 723,5** | **1 016 102,6** | **1 016 102,6** | **1 100 072,0** | **1 102 115,0** | **1 103 220,0** | **1 108 317,0** | **1 110 125,0** |
|  | Գույքահարկ փոխադրամիջոցների համար | 847 723,5 | 1 016 102,6 | 1 016 102,6 | 1 100 072,0 | 1 102 115,0 | 1 103 220,0 | 1 108 317,0 | 1 110 125,0 |
| 1.3 | **Ապրանքների օգտագործման կամ գործունեության իրականացման թույլտվության վճարներ** | **127 303,6** | **138 496,1** | **138 496,1** | **133 106,0** | **133 106,0** | **133 106,0** | **133 106,0** | **133 106,0** |
|  | **Տեղական տուրքեր** | **127 303,6** | **138 496,1** | **138 496,1** | **133 106,0** | **133 106,0** | **133 106,0** | **133 106,0** | **133 106,0** |
| 1.4 | **Ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից այլ պարտադիր վճարներ** | **61 433,2** | **55 000,0** | **55 000,0** | **55 000,0** | **55 000,0** | **55 000,0** | **55 000,0** | **55 000,0** |
|  | **Պետական տուրքեր** | **61 433,2** | **55 000,0** | **55 000,0** | **55 000,0** | **55 000,0** | **55 000,0** | **55 000,0** | **55 000,0** |
| 1.5 | **Այլ հարկային եկամուտներ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | Այլ հարկերից և պարտադիր վճարներից կատարվող մասհանումներ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Հողի հարկի և գույքահարկի գծով համայնքի բյուջե վճարումների բնագավառում բացահայտված հարկային օրենսդրության խախտումների համար հարկատուներից գանձվող տույժեր, տուգանքներ, որոնք չեն հաշվարկվում այդ հարկերի գումարների նկատմամբ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ** | **4 380 456,1** | **3 532 728,5** | **4 475 053,4** | **5 177 400,3** | **5 177 400,3** | **5 177 400,3** | **5 177 400,3** | **5 177 400,3** |
| 2.1 | **Ընթացիկ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **0,0** | **10 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.2 | **Կապիտալ արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **127 275,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2.3 | **Ընթացիկ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **4 253 181,1** | **3 522 728,5** | **3 522 728,5** | **4 015 490,4** | **4 015 490,4** | **4 015 490,4** | **4 015 490,4** | **4 015 490,4** |
| ա. | Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաներ | 2 588 469,7 | 3 522 728,5 | 3 522 728,5 | 4 015 490,4 | 4 015 490,4 | 4 015 490,4 | 4 015 490,4 | 4 015 490,4 |
| բ. | Պետական բյուջեից տրամադրվող այլ դոտացիաներ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| գ. | Պետական բյուջեից համայնքի վարչական բյուջեին տրամադրվող նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիա) | 1 664 711,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| դ. | ՀՀ այլ համայնքների բյուջեներից ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Կապիտալ ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | **0,0** | **0,0** | **952 324,9** | **1 161 909,9** | **1 161 909,9** | **1 161 909,9** | **1 161 909,9** | **1 161 909,9** |
| ա. | Պետական բյուջեից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակային հատկացումներ (սուբվենցիաներ) | 0,0 | 0,0 | 952 324,9 | 1 161 909,9 | 1 161 909,9 | 1 161 909,9 | 1 161 909,9 | 1 161 909,9 |
| բ. | ՀՀ այլ համայնքներից կապիտալ ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհներ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | **ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ** | **809 581,0** | **793 042,1** | **793 762,1** | **854 061,8** | **860 287,5** | **867 505,2** | **874 773,0** | **881 995,8** |
| 3.1 | **Տոկոսներ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.2 | **Շահաբաժիններ** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.3 | **Գույքի վարձակալությունից եկամուտներ** | **160 183,1** | **167 398,7** | **167 398,7** | **156 441,1** | **162 666,8** | **169 884,5** | **177 152,3** | **184 375,1** |
|  | Համայնքի սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 117 520,3 | 128 947,2 | 128 947,2 | 116 706,5 | 122 541,8 | 128 668,9 | 135 102,3 | 141 857,5 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետական սեփականություն համարվող հողերի վարձակալության վարձավճարներ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում գտնվող պետության և համայնքի սեփականությանը պատկանող հողամասերի կառուցապատման իրավունքի դիմաց գանձվող վարձավճարներ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Այլ գույքի վարձակալությունից մուտքեր | 42 662,8 | 38 451,5 | 38 451,5 | 39 734,6 | 40 125,0 | 41 215,6 | 42 050,0 | 42 517,6 |
| 3.4 | **Համայնքի բյուջեի եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և ծառայությունների մատուցումից** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **Պետության կողմից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ծախսերի ֆինանսավորման համար պետական բյուջեից ստացվող միջոցներ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **Օրենքով սահմանված դեպքերում համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի գանձման մատուցվող ծառայությունների կամ կատարվող գործողությունների դիմաց ստացվող (գանձվող) այլ վճարներ** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.5 | **Վարչական գանձումներ** | **579 936,6** | **573 419,8** | **573 419,8** | **558 287,0** | **558 287,0** | **558 287,0** | **558 287,0** | **558 287,0** |
|  | Տեղական վճարներ | 432 452,0 | 483 419,8 | 483 419,8 | 504 787,0 | 504 787,0 | 504 787,0 | 504 787,0 | 504 787,0 |
|  | Համայնքի վարչական տարածքում ինքնակամ կառուցված շենքերի, շինությունների օրինականացման համար վճարներ | 147 484,6 | 90 000,0 | 90 000,0 | 53 500,0 | 53 500,0 | 53 500,0 | 53 500,0 | 53 500,0 |
| 3.6 | **Մուտքեր տույժերից, տուգանքներից** | **4 347,3** | **6 250,0** | **6 250,0** | **1 600,0** | **1 600,0** | **1 600,0** | **1 600,0** | **1 600,0** |
|  | Վարչական իրավախախտումների համար տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից պատասխանատվության միջոցների կիրառումից եկամուտներ | 4 347,3 | 6 250,0 | 6 250,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |
|  | Մուտքեր համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների չկատարման դիմաց գանձվող տույժերից | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.7 | **Ընթացիկ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **0,0** | **0,0** | **10 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** | **5 000,0** |
| 3.8 | **Կապիտալ ոչ պաշտոնական դրամաշնորհներ** | **7 000,0** | **19 296,7** | **19 296,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 3.9 | **Այլ եկամուտներ** | **62 461,4** | **32 926,9** | **33 646,9** | **139 333,7** | **139 333,7** | **139 333,7** | **139 333,7** | **139 333,7** |
|  | այդ թվում` Համայնքի գույքին պատճառած վնասների փոխհատուցումից մուտքեր | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե կատարվող հատկացումներից մուտքեր | 15 000,0 | 762 252,2 | 762 252,2 | 925 983,0 | 925 983,0 | 925 983,0 | 925 983,0 | 925 983,0 |
|  | Օրենքով և իրավական այլ ակտերով սահմանված` համայնքի բյուջեի մուտքագրման ենթակա այլ եկամուտներ | 62 461,4 | 32 926,9 | 33 646,9 | 139 333,7 | 139 333,7 | 139 333,7 | 139 333,7 | 139 333,7 |
| II. | ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 461 486,5 | 1 249 000,0 | 1 543 265,0 | 850 000,0 | 850 000,0 | 850 000,0 | 850 000,0 | 850 000,0 |
| 1. | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 53 981,0 | 800 000,0 | 1 049 265,0 | 383 000,0 | 383 000,0 | 383 000,0 | 383 000,0 | 383 000,0 |
|  | ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ՇԱՐԺԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 53 981,0 | 800 000,0 | 1 049 265,0 | 383 000,0 | 383 000,0 | 383 000,0 | 383 000,0 | 383 000,0 |
| 2. | ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 407 505,5 | 449 000,0 | 494 000,0 | 467 000,0 | 467 000,0 | 467 000,0 | 467 000,0 | 467 000,0 |
|  | ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 407 505,5 | 449 000,0 | 494 000,0 | 467 000,0 | 467 000,0 | 467 000,0 | 467 000,0 | 467 000,0 |
|  | ՈՉ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*) վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային բյուջե հատկացվող գումարը չի մտնում բյուջետային ընդհանուր եկամուտների մեջ:

**Համայնքային սեփականություն համարվող շենքերի, շինությունների և հողամասերի օտարման հնգամյա ծրագիր**

***Աղյուսակ 2.5.2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Անվանումը** | **Չափման միավոր** | **Քանակը** | **Օտարումն ըստ տարիների** | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Հողամասեր | հեկտար | 8,9 | 1,5 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 2,1 |
| 2. | Շենք, շինություններ | հատ | 27 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 |

***Գյումրի համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի օտարման ենթակա հողամասերը՝ ըստ նպատակային նշանակության***

***Աղյուսակ 2.5.3***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N** | **Անվանումը** | **Չափման միավորը** | **Քանակը** |
|  | Հողամասեր (ընդամենը 2022-2026թթ.) | հեկտար | 8,9 |
| 1. | Բնակելի | հեկտար | 4,8 |
| 2. | Հասարակական | հեկտար | 1,1 |
| 3. | Արտադրական | հեկտար | 3,0 |

**2.6 Զարգացման խոչընդոտներ և դժվարություններ**

1. **Բնակավայրերի կառուցապատման, բարեկարգման և կանաչապատման, համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովման, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանման և գործունեության ապահովման հիմնական խոչընդոտները**

Առաջիկա հինգ տարիներին Գյումրի համայնքի քաղաքաշինական բարելավման, բնակավայրերի հարմարեցման, կոմունալ ենթակառուցվածքների արդիականացման և բարեկեցիկ միջավայրի ապահովման գործընթացը, հավանաբար, բախվելու է հետևյալ համակարգային խոչընդոտներին՝

* 1988 թվականի երկրաշարժի հետևանքով առաջացած տնակային ավանների շարունակական գոյությունը և մինչ օրս չլուծված բնակարանային խնդիրը, որն ազդում է ոչ միայն բնակիչների բարեկեցության, այլ նաև այդ տարածքների կառուցապատման, բարեկարգման և ընդհանրապես քաղաքային միջավայրի զարգացման վրա։ Տնակներում բնակվող ընտանիքների զգալի մասը դեռևս շարունակում է ապրել անապահով, խոցելի պայմաններում՝ առանց կոմունալ ու հիգիենիկ նվազագույն հարմարությունների։
* Երկրաշարժի հետևանքով բազմաթիվ բազմաբնակարանային շենքերի վթարայնությունը, ինչն այսօր էլ սպառնում է բնակիչների անվտանգությանն ու խոչընդոտում է այդ տարածքների վերակազմակերպումը՝ պահանջելով լուրջ ֆինանսական ներդրումներ:
* Պատմական և մշակութային հուշարձանների՝ 1988 թվականի երկրաշարժի հետևանքով ստացած վնասների հետևանքովմաշված վիճակը, որոնց վերականգնման համար համայնքի բյուջետային միջոցները բավարար չեն։ Այս խնդիրը խոչընդոտում է ոչ միայն ժառանգության պահպանությանը, այլ նաև զբոսաշրջության զարգացման ներուժի իրացմանը։
* **Պատմական միջուկի և «Կումայրի» արգելոց-թանգարանի անմխիթար վիճակը։** Անմխիթար վիճակում են մի շարք հուշարձանային շենքեր, որոնք հրատապ վերականգնման կարիք ունեն։ Շարունակվում են քայքայվել քաղաքի ինքնությունը ներկայացնող պատմաճարտարապետական կառույցները, ինչը խոչընդոտում է նաև զբոսաշրջության, քաղաքային էսթետիկայի և հանրային ակտիվության զարգացումը։
* **Քաղաքաշինական նախագծերը կազմելու, հաստատելու և իրագործելու գործընթացները** հանրային և պատմամշակութային նշանակություն ունեցող տարածքներում **ժամանակատար են**, խոչընդոտում են արդյունավետ ու ժամանակին որոշումների կայացմանը։ Ներկայիս իրավական դաշտը պահանջում է բազմաստիճան համաձայնեցումներ, երկարաժամկետ փորձաքննություններ և պետական հաստատումների թույլտվություններ, ինչը կարող է ձգձգել վերականգնման, կառուցապատման և բարեկարգման ծրագրերը։
* Համատիրությունների կառավարման համակարգի ոչ բավարար արդյունավետությունը, մասնավորապես ֆինանսական պլանավորման, ընդհանուր շահերի պաշտպանության և բնակարանային ֆոնդի պահպանման հարցերում։
* Բակային տարածքների և հանրային միջավայրի անբարեկարգ վիճակը վատթարացնում բնակիչների կյանքի որակը՝ հատկապես երեխաների և տարեցների համար։
* Կենցաղային աղբի տեսակավորման և վերամշակման ենթակառուցվածքների բացակայությունը, ինչը հակասում է ժամանակակից էկոլոգիական նորմերին։ Բացի այդ, Գյումրիում բացակայում է միջազգային ստանդարտներին համապատասխանող աղբավայրը, ինչը լուրջ բնապահպանական և առողջապահական լուրջ սպառնալիք է։
* Համայնքում կենցաղային աղբի տեսակավորման և վերամշակման ձեռնարկությունների բացակայությունը: Ստանդարտներին համապատասխանող աղբավայի բացակայություն:
* Համայնքի կոմունալ տնտեսության հատուկ նշանակության մեքենա-մեխանիզմների ֆիզիկական մաշվածությունն ու անբավարար քանակը, ինչը խոչընդոտում է աղբահանության և սանիտարական մաքրման աշխատանքների պատշաճ կազմակերպմանը։ Աղբամանների քանակը համայնքում բավարար չէ, իսկ շինարարական և կենցաղային աղբի կուտակումները հաճախ հայտնվում են չնախատեսված վայրերում՝ նպաստելով անբարեկարգ միջավայրի ձևավորմանը։
* Համայնքի կոմունալ տնտեսությանն անհրաժեշտ են նաև բազմաֆունկցիոնալ մեքենամեխանիզմներ,որոնցով ձմռանը հնարավոր կլինի իրականացնել ձյան մաքրման աշխատանքներ փողոցներում և մայթերում։
* Համայնքի բյուջեի սղությունը, որն ազդում է հատկապես թաղային փողոցների վերանորոգման, ասֆալտապատման և լուսավորության աշխատանքների իրականացման վրա։ Դա ոչ միայն խոչընդոտում է համաչափ քաղաքաշինական զարգացմանը, այլև բարդացնում է հասարակական տրանսպորտի երթուղիների կազմակերպումն և բնակիչների հարմարավետ տեղաշարժը։
* Գերեզմանատների պահպանման և սպասարկման խնդիրները, որոնցում հաճախ նկատվում է տարածքների բարեկարգման, աղբահանության և տեղային ենթակառուցվածքների պակաս։

Այս խնդիրների արդյունավետ լուծման համար անհրաժեշտ է բյուջետային հնարավորությունների համալրում, միջազգային համագործակցություն, համայնք-մասնավոր հատված փոխգործակցություն, ինչպես նաև հանրային մասնակցության խթանում։

1. **Գործարար միջավայրի բարելավման և ձեռնարկատիրության խթանման համար հիմնական խոչընդոտներ են հանդիսանում հետևյալ գործոնները.**

* **Տարածաշրջանային տնտեսական կենտրոնացվածություն**.  
  Երևանակենտրոն տնտեսական մոդելը խոչընդոտում է Գյումրիում խոշոր ներդրումների ներգրավմանը և նոր ձեռնարկությունների կայուն զարգացմանը։
* **Տեղական ձեռնարկությունները հաճախ բախվում են ֆինանսական** միջոցների սահմանափակության, բարձր վարկային տոկոսադրույքների և ներդրումային գործիքների ցածր հասանելիության խնդիրների։
* **Բիզնես կառավարման հմտությունների պակաս**.  
  Շատ սկսնակ ձեռնարկատերեր չունեն բավարար փորձ, հմտություն և գիտելիքներ ժամանակակից բիզնես կառավարման, շուկայական վերլուծության և թվային մարքեթինգի ոլորտներում։
* **Երիտասարդ կադրերի արտահոսք**.  
  Երիտասարդների՝ հատկապես մասնագիտացված աշխատուժի արտագաղթը տևական ազդեցություն է ունենում նորարարության և ձեռնարկատիրության ներուժի վրա։
* **Արտադրական և տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքների սահմանափակություն**.  
  Տեղական ձեռնարկություններին հաճախ անհասանելի են ժամանակակից սարքավորումները, արտադրական տարածքներն ու լոգիստիկ ուղիները, ինչը խոչընդոտում է արտադրության ընդլայնմանը։
* **Շուկայի սահմանափակ հնարավորություններ**.  
  Փոքր և միջին ձեռնարկատերերը շուկաների հետ կապերի թուլության պատճառով սեփական արտադրանքը չեն կարող արտահանել և ներմուծել այլ արտադրանք

1. **Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպման հիմնական խոչընդոտները**

Նախադպրոցական կրթության դաստիարակության կազմակերպման համար հիմնական խոչընդոտներ են հանդիսանում՝

* Տնակային պայմաններում գործող մանկապարտեզի առկայությունը, ինչը թույլ չի տալիս ապահովել լիարժեք և որակյալ ուսումնադաստիարակչական գործընթաց։
* Համայնքային բյուջեի սահմանափակ միջոցները հնարավորություն չեն տալիս լիարժեք նոր հաստատությունների ստեղծումը և գործողների վերանորոգումը։
* Սոցիալապես անապահով ընտանիքների կողմից մանկապարտեզի ծառայություններից օգտվելու ցածր վճարունակությունը։
* Գյումրի համայնքում գործում են դանիական երկու (մոդուլային) մանկապարտեզներ՝ «Երազանք – մսուր մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ և «Փարոս – մսուր մանկապրտեզ» ՀՈԱԿ, որոնց շահագործումը մի քանի տարուց հետո անհնար կլինի, ուստի անհրաժեշտություն կա մանկապարտեզների հետագա գործունեությունը ծավալել քարաշեն կառույցում։

### Մշակութային կյանքի կազմակերպման հիմնական խոչընդոտները

Մշակութային կյանքի կայուն և համաչափ կազմակերպման ճանապարհին հիմնական խոչընդոտներն են՝

* Ամենամյա մեծածավալ փառատոնների կազմակերպման պարագայում՝ համայնքային բյուջետային միջոցների սակավությունը։
* Թանգարաններում նորարարական (ինովացիոն) տեխնոլոգիաների բացակայությունը կամ սահմանափակ կիրառումը, ինչպես նաև ժամանակակից տեխնոլոգիաներով հագեցված էքսպոզիցիաների թարմացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման պակասը։
* Գյումրիում պատկերասրահի բացակայությունը, ինչը սահմանափակում է ինչպես տեղական արվեստի ներկայացումը, այնպես էլ ժամանակակից ցուցադրությունների կազմակերպումը։
* Համայնքապատկան համերգասրահի կամ լայնածավալ մշակութային միջոցառումների համար հարմարեցված տարածք/համալիրի բացակայությունը։
* «Կումայրի» պատմամշակութային արգելոց-թանգարանի տարածքում գտնվող հուշարձան-շենքերի ֆիզիկական մաշվածությունը և դրանց վերականգնման համար անհրաժեշտ միջոցների բացակայությունը։
* Քաղաքի պատմական մշակութային միջավայրի, ինչպես նաև պատմական շենքերի և շինությունների պահպանման և զարգացման համար նախատեսված բյուջետային միջոցների սակավությունը։
* Թանգարանների ցուցասրահներում և ֆոնդապահոցներում անհրաժեշտ ջերմային ռեժիմի պահպանման բարդությունները, ինչը կարող է ազդել հավաքածուների անվտանգության և պահպանության վրա։
* Թանգարանների գիդերի մասնագիտական թերի պատրաստվածությունը կարող է լրջորեն նվազեցնել էքսկուրսիայի արդյունավետությունը և այցելուների կողմից ստացված ընդհանուր տպավորությունը՝ ազդելով ինչպես տեղեկատվության մատուցման խորության ու ճշգրտության, այնպես էլ ներգրավվածության մակարդակի վրա։
* Միջազգային համագործակցությունների, շրջագայությունների, ինչպես նաև միջպետական և միջհամայնքային մշակութային ծրագրերի իրականացումը խոչընդոտող ֆինանսական սահմանափակումները։
* Քաղաքի զբոսաշրջային հատվածներում եռալեզու տեղեկատվական ցուցանակների բացակայությունը կամ սահմանափակ առկայությունը, ինչը թուլացնում է քաղաքի մշակութային բովանդակության հասանելիությունը զբոսաշրջիկների համար։

1. **Մարզական կյանքի կազմակերպման, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսման հիմնական խոչընդոտները**

Գյումրի համայնքի մանկապատանեկան մարզադպրոցները բախվում են մի շարք ենթակառուցվածքային, տեխնիկական և գույքային խնդիրների, որոնք լրջորեն խոչընդոտում են մարզադաստիարակչական արդյունավետ գործընթացների կազմակերպմանը և զարգացած մարզական կրթության ապահովմանը։ Ստորև ներկայացվում են հիմնական խնդիրները՝ ըստ մարզադպրոցների.

1. **Թենիսի և սեղանի թենիսի մարզադպրոց (Ալեքսան Հակոբյանի անվան)**
   * Ջեռուցման համակարգի բացակայություն
   * Ներքին հարդարման աշխատանքների անհրաժեշտություն
   * Բաց կորդերի վերանորոգման և լուսավորության խնդիրներ
   * Ձմռանը մարզումների համար փակ կորդի բացակայություն
2. **Ազատ ոճի ըմբշամարտի մարզադպրոց**
   * Օդափոխության համակարգի բացակայություն մարզադահլիճում
   * Ներքին հարդարման պահանջարկ
3. **Հունա-հռոմեական ըմբշամարտի մարզադպրոց (Արթուր Ալեքսանյանի անվան)**
   * Մարզադահլիճները, հատակները, պատուհանները, սանհանգույցները, ջեռուցման և օդափոխության համակարգերը ունեն հիմնանորոգման կարիք
   * Վարչական տարածքի վերանորոգման անհրաժեշտություն
   * Խաղահրապարակի կառուցման պահանջ
4. **Ջրային մարզաձևերի մարզադպրոց**
   * Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի հիմնանորոգում
   * Առաստաղի կառուցման անհրաժեշտություն
   * Լողավազանի ռեզինապատ հիմնանորոգում
   * Պատուհանների և օդափոխության համակարգի վերանորոգում
   * Ջեռուցման համակարգի կառուցում
   * Լուսավորության համակարգի ընդլայնում
5. **Սամբո-ձյուդոյի մարզադպրոց**
   * Ջեռուցման համակարգի բացակայություն
   * Նոր պատուհանների տեղադրման անհրաժեշտություն
   * Ռետինե հատակի կառուցման պահանջ
   * Հանդերձարանների և վարչական հատվածի վերանորոգում
   * Տանիքի մասնակի վերանորոգում
6. **Բռնցքամարտի մարզադպրոց**
   * Նոր պատուհանների տեղադրման և ջեռուցման համակարգի կառուցման կարիք
   * Սանհանգույցի հիմնանորոգում
   * Մարզադահլիճի և հանդերձարանի վերանորոգում
   * Լողավազանի ռեզինապատ վերանորոգում
   * Մարզահրապարակի վերանորոգման անհրաժեշտություն
7. **Խաղերի մարզադպրոց (Արամ Սարգսյանի անվան)**
   * Ջերմամեկուսացման խնդիր
   * Նոր պատուհանների տեղադրման և տանիքի վերանորոգման անհրաժեշտություն
   * Ջեռուցման համակարգի բացակայություն
   * Վարչական մասի և հանդերձարանի վերանորոգում
8. **Շախմատի մարզադպրոց**
   * Դասարաններն ու միջանցքներն ունեն վերանորոգման կարիք
   * Նկուղի վերակառուցում՝ դասասենյակի նպատակով
   * Հատակի սալիկապատում միջանցքներում
9. **Համալիր մարզադպրոց**
   * Տանիքի վերանորոգում
   * Մարզադահլիճի ջերմամեկուսացման բացակայություն
   * Նոր պատուհանների տեղադրման անհրաժեշտություն
   * Խաղահրապարակի կառուցման անհրաժեշտություն
10. **Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի մարզադպրոց**
    * Ներկայում գործում է վարձակալական հիմունքներով
    * Անհրաժեշտություն՝ Անի թաղամասում կիսակառույց համայնքային շենքի կառուցապատման միջոցով սեփական մարզադպրոցի ստեղծելու:
11. **Պարի և սպորտային պարերի մարզադպրոց**
    * Չունի մարզադպրոցային սեփական շենք
    * Գործում է վարձակալական հիմունքներով
    * Նոր մասնաշենքի կառուցման անհրաժեշտություն
12. **Հրաձգության մարզադպրոց**
    * Չունի մարզադպրոցային շենք
    * Գործում է վարձակալական հիմունքներով
    * Նոր մասնաշենքի կառուցման անհրաժեշտություն
13. **Աթլետիկայի մարզադպրոց (**գործում է քաղաքային ստադիոնի տարածքում)

* Կա մարզադահլիճի կոսմետիկ վերանորոգման և օդափոխության համակարգի կառուցման խիստ անհրաժեշտություն

1. **Մարմնամարզական մարզադպրոց**

* Նախատեսվում է մարզադահլիճի հիմնանորոգում (նախագիծը պատրաստ է)
* Շինարարության արժեքը կազմում է 300 միլիոն ՀՀ դրամ:

Այս խոչընդոտները ոչ միայն սահմանափակում են բնակչության մասնակցությունը մարզական և ֆիզիկական դաստիարակության գործընթացներին, այլ նաև կարող են նվազեցնել հանրապետական և միջազգային մրցաշարերում մարզիկների մրցունակությունը և նվաճումները։ Արդյունքում՝ կրճատվում է ֆիզկուլտուրայով և սպորտով զբաղվողների թիվը, ինչը բացասական ազդեցություն է ունենում համայնքի ընդհանուր առողջության վրա։

1. **Զբոսաշրջության զարգացման խթանման հիմնական խոչընդոտները**

Գյումրիում զբոսաշրջության զարգացման և խթանման գործընթացը բախվում է մի շարք կառուցվածքային և կազմակերպչական խոչընդոտների։ Մասնավորապես՝

* Համայնքի պատմամշակութային արժեքների պատշաճ ներկայացման և մատուցման հնարավորությունները սահմանափակ են՝ ինչպես ենթակառուցվածքների, այնպես էլ տեղեկատվական համակարգերի առումով։
* Բարձր որակ ապահովող զբոսաշրջային ինդուստրիայի համալիրի բացակայությունը, ինչպես նաև քաղաքի բրենդավորման և հանրային ներկայացման ոչ բավարար մակարդակը բացասաբար են ազդում զբոսաշրջիկների ներգրավման վրա։
* Պատմամշակութային նշանակություն ունեցող հուշարձանները, շենքերն ու փողոցները հիմնականում չունեն եռալեզու (հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն) տեղեկատվական ցուցանակներ, ինչը սահմանափակում է դրանց հասանելիությունն արտաքին այցելուների համար։
* Քաղաքում բացակայում են բազմալեզու քարտեզներով ցուցանակներ, որոնք զբոսաշրջիկներին կօգնեն կողմնորոշվել տարածքում։
* Տեղական ճանապարհային նշանների և տեղեկատվական ցուցանակների քանակը բավարար չէ ինչպես փողոցներում, այնպես էլ հուշարձանների մոտ, իսկ առկա ցուցանակները հաճախ ունեն ցածր որակ՝ թե՛ ձևավորման, թե՛ բովանդակային առումով։ Դրանք հաճախ տեսանելի չեն հատկապես երեկոյան ժամերին՝ անբավարար լուսավորության պատճառով, որը սպառնալիք է երթևեկության անվտանգությանը։
* Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության տիրապետողների վերաբերյալ տեղեկատվական տվյալների բազան բացակայում է, որի հետևանքով հնարավոր չէ ամբողջականորեն ներառել նրանց տուրիստական ծրագրերում։
* Համայնքի որոշ փողոցների և շենքերի անբարեկարգ վիճակը, ինչպես նաև զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների զարգացման ոչ բավարար մակարդակը խոչընդոտում են զբոսաշրջիկների լիարժեք փորձառությանը։
* Հասարակական զուգարանների գրեթե բացակայությունը ևս կարևոր խնդիր է՝ հաշվի առնելով զբոսաշրջիկների հարմարավետության ապահովման անհրաժեշտությունը։

1. **Երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպման հիմնական խոչընդոտները**

Գյումրիում երիտասարդության զարգացմանը և նրանց քաղաքացիական, կրթական ու տնտեսական ներուժի իրացմանը միտված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպման գործընթացը բախվում է մի շարք համակարգային և գործնական խոչընդոտների։ Հիմնական խնդիրներն են՝

* Երիտասարդների համար կայուն աշխատատեղերի և մասնագիտական զարգացման հնարավորությունների սահմանափակ լինելը հանգեցնում է գործազրկության բարձր մակարդակի և երիտասարդության արտահոսքի։
* Միջազգային կրթական, մշակութային և երիտասարդական ծրագրերին գյումրեցի երիտասարդների ցածր մասնակցությունը, որը սահմանափակում է նոր գիտելիքների, փորձի և կապերի ձեռքբերման հնարավորությունները։
* Ներբակային և համայնքային ներառականության խնդիրները, մասնավորապես՝ սոցիալապես անապահով, սահմանափակ կարողություններ ունեցող երիտասարդների համար։
* Քաղաքի պատմության, մշակութային ժառանգության և զբոսաշրջության ոլորտներում երիտասարդ մասնագետների (օրինակ՝ զբոսավարների) պատրաստման պետական կամ համայնքային ծրագրերի բացակայությունը։
* Երիտասարդ ձեռներեցների և նորարար գաղափարներ ունեցող նախաձեռնողների համար խրախուսման, ֆինանսավորման և ձեռնարկատիրական ծրագրերի սակավությունը, ինչը խոչընդոտում է նոր բիզնեսների ձևավորումը։
* Երիտասարդ արհեստագործների խրախուսման և աջակցության բացակայությունը, որը չի նպաստում ավանդական և ժամանակակից արհեստների վերածննդին ու զարգացմամբ զբաղվող երիտասարդների կայացմանը։
* Երիտասարդական համաժողովների, քննարկումներիև հանրային երկխոսության հարթակների սակավությունը, որի հետևանքով երիտասարդները հաճախ դուրս են մնում համայնքային որոշումների ընդունման գործընթացներից։

Այս խոչընդոտների հաղթահարումը պահանջում է համատեղ ջանքեր՝ համայնքային իշխանությունների, պետական մարմինների, միջազգային և տեղական կազմակերպությունների, ինչպես նաև երիտասարդական ՀԿ-ների մասնակցությամբ։ Անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել նպատակային ռազմավարություններ, որոնք կխթանեն երիտասարդների մասնակցությունն ամենատարբեր ոլորտներում՝ սկսած քաղաքացիական մասնակցությունից մինչև նորարար ձեռնարկատիրություն։

1. **Հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպման հիմնական խոչընդոտները**

Գյումրիում հասարակական տրանսպորտի արդյունավետ գործունեության ապահովման ճանապարհին առկա են մի շարք համակարգային և գործառնական խնդիրներ, որոնք խոչընդոտում են ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ Դրանք են՝

* Թաղային մի շարք փողոցների անբարեկարգ վիճակը և համայնքի կենտրոնական հատվածներում երթևեկության գերծանրաբեռնվածությունը, ինչի հետևանքով դժվարանում է տրանսպորտի կանոնավոր շարժը։
* Երթևեկության կանոնակարգման արդյունավետ մեխանիզմների բացակայությունը, ներառյալ լուսացույցների համակարգումը, խցանումների կանխարգելումը և երթևեկության հոսքերի կառավարումը։
* Հասարակական տրանսպորտի ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի ցածր մակարդակը, հաճախակի ժամային խախտումները, ուղևորների նկատմամբ ոչ պատշաճ վերաբերմունքը:
* Թվային տեղեկատվական կանգառների բացակայությունը, որոնք ուղևորներին հնարավորություն կտրամադրեն ճիշտ ժամանակում ստանալ հասարակական տրանսպորտի ժամանման ճշգրիտ տեղեկատվություն։

Այս խոչընդոտների լուծումը պահանջում է համակարգային բարեփոխումներ, համայնքային վերահսկողության ուժեղացում և մասնավոր հատվածի հետ գործընկերային հստակ պայմանների սահմանում, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների բարելավում և թվային համակարգերի ներդրում տրանսպորտի կառավարման գործընթացում։

1. **Շրջակա միջավայրի պահպանման հիմնական խոչընդոտները**

Գյումրիում շրջակա միջավայրի պահպանման ոլորտում առկա են մի շարք բնապահպանական և կառավարչական խոչընդոտներ, որոնք խաթարում են էկոլոգիական կայուն զարգացման հնարավորությունը։ Հիմնական խնդիրներն են՝

* Շրջակա միջավայրի տարրերի՝ օդի, ջրի և հողի աղտոտվածությունը, ինչպես նաև կանաչ տարածքների անբավարար քանակը, ինչը խաթարում է էկոլոգիական հավասարակշռությունը և բացասաբար է ազդում բնակչության առողջության վրա։
* Համայնքի տարածքում առկա Գյումրի և Ղորղոբա գետակների հուների աղտոտվածությունը, որոնք վերածվել են բաց կոյուղագծերի։
* Գետերի ափամերձ և հարակից տարածքների անբարեկարգ վիճակը, որոնց վերաբերյալ դեռևս 2015 թվականին ՀՀ ԳԱԱ էկոլոգոնոոսֆերային հետազոտությունների կենտրոնն իրականացրել է Գյումրու էկոլոգաերկրաբանական առանձնահատկությունների բացահայտում և էկոլոգաերկրաքիմիական քարտեզագրում։
* Քաղաքում առկա տնակային տնտեսությունների մաշված ենթակառուցվածքներից առաջացող մարդածին թափոնները, ներառյալ ազբեստը, ժանգը, ապակին, ապակեբամբակը, մազութը, ցեմենտը և այլ վտանգավոր նյութեր, որոնք կուտակվում են դրանց հարակից տարածքներում և սպառնում են ինչպես բնությանը, այնպես էլ մարդու առողջությանը։
* Ածխաթթու գազի (CO₂) և այլ ջերմոցային գազերի արտանետումների մոնիթորինգի, վերահսկման և կրճատման մեխանիզմների բացակայությունը։ Մինչ աշխարհում և Հայաստանում ակտիվորեն քննարկվում է կլիմայական փոփոխությունների կանխարգելումը, Գյումրիում դեռևս բացակայում են արտանետումների հաշվառման և նվազեցման համակարգված ծրագրեր։ Այս խնդիրը հատկապես արդիական է հասարակական տրանսպորտի, ջեռուցման և արտադրական ոլորտներում։

Այս բոլոր խոչընդոտների հաղթահարման համար անհրաժեշտ է համապարփակ մասնագիտական և համայնքային մոտեցում՝ ներառյալ կանաչ ենթակառուցվածքների զարգացում, ջրավազանների մաքրման ծրագրերի իրականացում, թափոնների կառավարման նոր համակարգերի ներդրում, ինչպես նաև՝ կլիմայական փոփոխություններին համահունչ տվյալների վրա հիմնված ռազմավարություն։

1. **Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման հիմնական խոչընդոտները**

Գյումրիում աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության արդյունավետ համակարգի ստեղծման գործընթացը բախվում է մի շարք հիմնարար խնդիրների։ Դրանք են՝

* Քաղաքացիական պաշտպանության ապաստարանների բացակայությունը, ինչի հետևանքով ուժեղ երկրաշարժերի, տեխնածին կամ բնապահպանական աղետների դեպքում բնակչությանը անվտանգ ապաստարաններում տեղավորման հնարավորությունը խիստ սահմանափակ է։
* Ուժեղ երկրաշարժերի և այլ արտակարգ իրավիճակների դեպքում բնակչության պատրաստվածության մակարդակի ցածր լինելը, մասնավորապես՝ ուսումնական վարժանքների և իրազեկման միջոցառումների անբավարար քանակը։
* Հասարակական շենքերից և բազմաբնակարան շենքերից տարհանման պլանների վերաբերյալ բնակչության իրազեկվածության խիստ ցածր մակարդակը, ինչը կարող է մեծացնել զոհերի և վնասների թիվը աղետների ժամանակ։
* Համայնքապատկան պահեստային պաշարների բացակայությունը, ներառյալ սննդի, խմելու ջրի, դեղորայքի և առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաների պաշարները, որոնք անհրաժեշտ են երկարատև արտակարգ իրավիճակներում։
* Համաճարակային կամ համաշխարհային առողջապահական արտակարգ իրավիճակներում համայնքապետարանին ենթակա կառույցներում իրազեկման սեմինարների և պատրաստվածության միջոցառումների անբավարար իրականացումը, ինչը կարող է հանգեցնել համաճարակի տարածմանն և բնակչության խոցելիության ավելացմանը։
* Արտակարգ իրավիճակների ժամանակ հաղորդակցության և համակարգման մեխանիզմների թերի զարգացածությունը, ներառյալ՝ արագ արձագանքման խմբերի պատրաստվածության և կապի տեխնիկական միջոցների բացակայությունը։

Այս խոչընդոտների հաղթահարումը պահանջում է համակարգված և փուլային մոտեցում, որը ներառում է ինչպես նյութատեխնիկական բազայի ստեղծում և բարելավում, այնպես էլ համայնքային իրազեկման, ուսուցման և վարժանքների ընդհանուր պատրաստվածության լայնածավալ կազմակերպում։ Կարևոր է նաև խթանել միջգերատեսչական համագործակցությունը, ինչպես նաև ներգրավել բնակչությանը՝ որպես ակտիվ մասնակից աղետների կանխարգելման և արձագանքման գործընթացում։

1. **Զորահավաքի, զորակոչի, վարժական հավաքների մասնակիցներին ծանուցելու (ծանուցագրեր բաժանելու) գործընթացի պատշաճ կազմակերպում։**
2. **Ինքնակամ շինությունների և հողի օգտագործման ոլորտում**

Փողոցաշինական աշխատանքներին խոչընդոտող ինքնակամ կառուցված շինությունների ապամոնտաժում, ինքնակամ շինարարության հետևանքների կանխում, հողի օգտագործման օրինական ձևի ապահովում, շինարարական գործունեության համար անհրաժեշտ թույլտվությունների պահանջների կարգավորում։

**2.7. Համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և**

**սպառնալիքների (ՈՒԹՀՍ) վերլուծություն**

Համայնքի զարգացումն ապահովող միջոցառումների մշակման և իրատեսական արդյունքների հասնելու համար իրականացվել է համայնքի ուժեղ և թույլ կողմերի, արտաքին միջավայրի կողմից ընձեռնված հնարավորությունների և սպառնալիքների գնահատում և SWOT (ՈՒԹՀՍ) վերլուծություն:

**Աղյուսակ 2.7.1**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ուժեղ** | **Թույլ** |
| * ՀՀ Շիրակի մարզի կենտրոն * ՀՀ երկրորդ խոշոր քաղաք * Բնակլիմայական ամառային զով պայմաններ * Խմելու ջրի ներհամայնքային համակարգի առկայություն * Համայնքի գազաֆիկացվածության բարձր աստիճան * Հեռախոսակապի և հեռուստաընկերությունների առկայություն * Օդանավակայանի և երկաթգծի առկայություն * Ոլորտային ենթակառուցվածքների առկայություն * Տեխնիկական բավարար ապահովվածություն ունեցող առողջապահական կառույցների առկայություն * Ժամանակակից առևտրի և սպասարկման օբյեկտների * առկայություն * Պատմաճարտարապետական և ճարտարապետական հուշարձանախմբերի մեծ խտություն քաղաքի և հարակից տարածքներում * Ներդրողների համար նպաստավոր պայմանների ստեղծման գործում համայնքային իշխանության   պատրաստակամություն   * Տեղեկատվական տեխնոլոգիական կենտրոնի առկայություն * Նախադպրոցական, միջին մասնագիտական և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների   առկայություն   * Մշակութային կենտրոնների առկայություն և հարուստ պատմամշակութային ժառանգություն * Մարզական կառույցների առկայություն և գյումրեցի մարզիկների միջազգային նվաճումներ * Հարուստ տեղական խոհանոց և սննդի օբյեկտների բազմազանություն | * **Բնակլիմայական ձմեռային խստաշունչ պայմաններ** * **Տնտեսական սահմանափակ հնարավորություններ** Աշխատատեղերի սահմանափակ քանակը, փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման խոչընդոտները և գործազրկության բարձր մակարդակը բացասաբար են անդրադառնում համայնքի վրա։ * **Բնակֆոնդի վատթար վիճակ** Երկրաշարժից հետո դեռևս կան 92 վթարային շենք-շինություններ, որից * 3-րդ աստիճանի վնասվածության աստիճան ունեցող՝ 84 շենք * 3-4-րդ աստիճանի վնասվածության աստիճան ունեցող՝ 3շենք * 4-րդ աստիճանի վնասվածության աստիճան ունեցող՝ 5 շենք * Տնակային պայմաններում ապրող ընտանիքների մեծ թիվ (2534 ընտանիք. 30.06.2025) * **Միգրացիա և բնակչության նվազում** Երիտասարդների արտագաղթը և բնակչության ծերացումը խոչընդոտում են համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը։ * **Տեղական բյուջեի սահմանափակ հնարավորություններ** Բյուջետային սահմանափակումները դժվարացնում են ենթակառուցվածքների արդիականացումը և նոր նախագծերի իրականացումը։ * **Բնապահպանական խնդիրներ** Աղբահանության կազմակերպման, կանաչ տարածքների պակասի և մթնոլորտային աղտոտվածության հարցերը պահանջում են համալիր լուծումներ։ * Խմելու ջրի և ջրահեռացման համակարգերի մաշվածության վտանգավոր մակարդակ, մի շարք թաղամասերում * Հեղեղատարների և ջրահեռացման համակարգի վատ վիճակ * Օդում փոշու նորմատիվայինից ավելի բարձր խտություն (180մկգ/մ3)։ * Աղքատության բարձր մակարդակ (ըստ 01.06.2025 թ.-ի 4754 ընտանիք)[[12]](#footnote-12) |
| **Հնարավորություններ** | **Սպառնալիքներ** |
| * **Համայնքի աշխարհագրական դիրքը՝ Երևանից-Վրաստան Մ-1 միջպետական մայրուղու հանգուցային կետ, որտեղ խաչվում են Թուրքիայի սահման-Գյումրի-Վանաձոր Մ-7 մայրուղին, Գյումրի-Ամասիա, Գյումրի-Արմավիր, Գյումրի-Ախուրյան ներպետական ճանապարհը: Գյումրուց 4 կմ հարավ երկաթուղին ճյուղավորվում է դեպի Թուրքիա:** * **Միջազգային համագործակցության խորացում** Գյումրու քույր քաղաքների և դոնոր կազմակերպությունների հետ կապերի ակտիվացումը կարող է ապահովել նոր ներդրումների ներգրավում և փորձի փոխանակում։ * **Զբոսաշրջության զարգացում** Մշակութային ժառանգության, ճարտարապետական միջուկի և ստեղծարար ոլորտների հիման վրա զբոսաշրջային ոլորտի զարգացումը կխթանի տնտեսությունը և կբերի նոր աշխատատեղեր։ * Արհեստների և արվեստների և հյուրասեր քաղաքի համբավ: * Հյուրասիրության և հումորի քաղաքի համբավ: * Սպորտի և մշակույթի մայրաքաղաքի կերպար: * **Տեղական ձեռնարկատիրության խթանում** ՓՄՁ-ների համար պետական և միջազգային աջակցող ծրագրերը կարող են նպաստել նոր բիզնեսների ստեղծմանն ու ինքնազբաղվածության աճին։ * **Տեխնոլոգիական և կրթական ներուժի զարգացում** Տեղական համալսարանների և ուսումնական կենտրոնների միջոցով կարող է զարգանալ ՏՏ ոլորտը, ինչպես նաև բարձրանա երիտասարդների մասնագիտական կարողությունը։ * **Քաղաքաշինական բարելավման պետական ծրագրեր** Պետական ներդրումների և միջազգային դրամաշնորհների շնորհիվ հնարավոր է բարելավել բնակֆոնդը, ենթակառուցվածքները և մաքուր միջավայրը։ * «Հին քաղաք» և կամ «Կումայրի» ՊՃ արգելոցի գրավչություն: * «Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ»-ի վարկային և դրամաշնորհային ծրագրի առկայություն | * **Բնակչության կրճատում և արտագաղթ** Երիտասարդների արտագաղթը և բնակչության ծերացումը կարող են խորացնել աշխատուժի պակասի և տնտեսության թուլացման խնդիրները։ * **Տնտեսական անճկունություն**  Տնտեսական ճնշումներն ու ֆինանսավորման պակասը կարող են խոչընդոտել համայնքային ծրագրերի իրականացումը։ * **Բնապահպանական խնդիրների խորացում** Թափոնների կառավարման բացակայությունը, օդի և հողի աղտոտվածությունը կարող են ազդել ինչպես առողջության, այնպես էլ զբոսաշրջային գրավչության վրա։ * **Իրավական խոչընդոտներ** Օրենսդրական բարդությունները և որոշումների ընդունման դանդաղ ընթացքը կարող են խանգարել արագ և արդյունավետ ծրագրային առաջընթացին։ * **Անբավարար մասնակցություն որոշումների ընդունման գործընթացում** Քաղաքացիների և շահառուների ոչ բավարար ներգրավվածությունը կարող է հանգեցնել ծրագրերի ընդունման նկատմամբ վստահության պակասին։ * Սեյսմիկ ռիսկի բարձր մակարդակ: * Ֆինանսավորման այլընտրանքային միջոցների բացակայություն: |

**3. Նպատակների սահմանում և գործողությունների պլանավորում**

**3.1. Համայնքի զարգացման տեսլականը**

Գյումրի համայնքի տեսլականը (հեռահար նպատակը) համայնքի կայուն զարգացումն է, որին համայնքը ձգտում է հասնել 5 տարի հետո:

Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման արդյունքում ուրվագծվող տեսլականը հետևյալն է՝ **դառնալ ճկուն, ներառական, մշակույթով և տեխնոլոգիայով առաջնորդվող քաղաք**, որտեղ քաղաքացիների կենսամակարդակը բարձրանում է շնորհիվ արդիական կառավարման, որակյալ հանրային ծառայությունների, առողջ բնական և հասարակական միջավայրի, ստեղծարար տնտեսության և համայնքային համագործակցության։

Համայնքի կայուն զարգացման համար 5 տարիների ընթացքում ապահովվելու են հետևյալ ցուցանիշները՝

* համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ՝

2025թ -15,3%, 2026թ - 2.4%, 2027թ – 0.1% , 2028թ – 0.2%, 2029թ – 0.1%:

Համայնքի հնգամյա զարգացման ռազմավարությունն է՝ բարեփոխումներ

անցկացնելու ճանապարհով հետևողականորեն բարելավել համայնքի բնակչության

սոցիալ-տնտեսական, մշակութային, առողջ ապրելակերպի և հանգստի պայմանները, համայնքը դարձնել զբոսաշրջության զարգացման կենտրոն՝ մաքուր, բարեկարգ և գրավիչ: Դրանց հասնելու ռազմավարական նպատակներն են՝

* Իրականացնել **խորը բարեփոխումներ տեղական ինքնակառավարման**, բնակչության մասնակցությունը դարձնել անբաժանելի մաս որոշումների կայացման մեջ:
* Զարգացնել **կայուն և շրջակա միջավայրի պահպանմանը միտված քաղաքային ենթակառուցվածքներ՝** ապահովելով անվտանգ, խելացի և կանաչ Գյումրի:
* Նվազեցնել անօթևան ընտանիքների թվաքանակը։
* **Խթանել ստեղծարար արդյունաբերությունն ու նորարարությունը**, վերածելով Գյումրին ՏՏ, մշակույթի և զբոսաշրջության կենտրոնի։
* **Ապահովել ներառական աճ**, որտեղ սոցիալապես խոցելի խմբերը ներգրավված են համայնքի զարգացման բոլոր գործընթացներում։
* **Բարձրացնել համայնքի դիմակայությունը արտակարգ իրավիճակներին**, ապահովել բնակչության անվտանգությունը և իրազեկվածությունը։
* Ապահովել բարեկարգ և հարմարավետ միջավայր, պահպանել և ավելացնել կանաչ տարածքները, բարեկարգել շենքերը և բակային տարածքները:

Տեսլականը նաև ընդգծում է հետևյալ երկարաժամկետ պատկերացումները՝

* Գյումրին դառնում է **միջազգային մակարդակում ճանաչելի համայնք**, որտեղ ներդրողները, զբոսաշրջիկները և արվեստագետները տեսնում են ներուժ և համագործակցության հնարավորություններ:
* **Մշակութային ժառանգությունը վերաիմաստավորվում է,** դառնալով ոչ միայն հպարտության աղբյուր, այլև տնտեսական աճի շարժիչ ուժ:
* Համայնքը մնում է **բաց՝ նորարարական փորձերի, կրթական ռեֆորմների և երիտասարդության առաջնորդության համար:**

**3.2 Համայնքի զարգացման անմիջական նպատակներ**

**Համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի՝ գործարար միջավայրի բարելավման և ձեռնարկատիրության խթանման անմիջական նպատակն է (հավելված № 1)՝**

* ստեղծել նպաստավոր պայմաններ համայնքում արտադրական, հասարակական սննդի և սպասարկման ոլորտներում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվը հնգամյակի ընթացքում 25-ով ավելացնելու համար:

**Համայնաքապետարանում պահվող արխիվային փաստաթղթերի թվայնացում (հավելված № 2)՝**

* կատարել համայնքապետարանում պահվող արխիվային փաստաթղթերի թվայնացում, ինչը կհեշտացնի արխիվային փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացը, կապահովի առցանց մատչելիություն և երկարաժամկետ պահպանում։

**Նախադպրոցական կրթության կազմակերպման** **համար անմիջական նպատակներն են (հավելվածներ №№ 3-6)՝**

* հնգամյակի ընթացքում բարձրացնել համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը նախադպրոցական տարիքի երեխաների թվին 7%-ով.
* բարձրացնել ծնողների բավարարվածությունը նախադպրոցական կրթությունից.
* ստեղծել Բուլվարային թաղամասի և հարակից տարածքի երեխաների համար նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորություն.
* հնգամյակի ընթացքում իրականացնել մանկապարտեզների շենքերի ընթացիկ նորոգում և գույքի ձեռքբերում.

**Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպման համար համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի անմիջական նպատակներն են (հավելվածներ №№ 7-10)՝**

* իրականացնել Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահի ձեղնահարկի վերանորոգում.
* իրականացնել համայնքապատկան թանգարանների էքսպոզիցիայի փոփոխություն.
* ստեղծել Գյումրու մշակութային ժառանգությանը հաղորդակցվելու միջոցներ, պահպանել և տարածել մշակութային ժառանգությունը.
* ավելացնել համայնքապետարանի կողմից իրականացվող մշակութային միջոցառումների թիվը.
* պահպանել համայնքում գործող մշակութային խմբակների թիվը
* համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպել առնվազն 25 համերգ և փառատոն.

**Համայնքի բնակչության** **սոցիալական պաշտպանության անմիջական նպատակն է (հավելված №11)՝**

* Տրամադրել նպատակային և հասցեական աջակցություն համայնքի սոցիալապես անապահով շուրջ 1950 ընտանիքների:

**Համայնքի մարզական կյանքի կազմակերպման, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսման անմիջական նպատակներն են (հավելվածներ №№ 12- 26)՝**

* **«Աթլետիկայի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**.

Ապահովել համայնքում ֆիզիկական ակտիվության բարձր մակարդակ՝ ստեղծելով զարգացման պայմաններ աթլետիկ մարզաձևերի համար՝ խթանելով պատանիների և երիտասարդների առողջ ապրելակերպը.

* **«Հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**

Ստեղծել բարենպաստ պայմաններ հրաձգության մարզաձևի զարգացման և պատանիների մասնակցության ընդլայնման համար:

* **«Պարի և սպորտային պարերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**

Նպաստել մշակութային և ֆիզիկական դաստիարակության համադրմանը՝ զարգացնելով պարային մարզաձևերը համայնքում և ակտիվացնելով երիտասարդության ներգրավվածությունը.

* **«Ալեքսան Հակոբյանի անվան թենիսի և սեղանի թենիսի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**

Ստեղծել նյութատեխնիկական և կառուցվածքային պայմաններ թենիսի, սեղանի թենիսի և բադմինթոնի զարգացման համար՝ խթանելով պատանի մարզիկների պատրաստությունը:

* **«Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**

Բարելավել խաղային մարզաձևերի ենթակառուցվածքներն ու պայմանները՝ ապահովելով մրցումների, մարզումների և ակտիվ մարզական կյանքի կազմակերպում:

* **«Համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**

Զարգացնել տարբեր մարզաձևերի համապարփակ բազան՝ ստեղծելով բարձրակարգ մարզաբազաներ ֆուտզալի, արևելյան մարզաձևերի համար։

* **«Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունա-հռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**

Բարելավել մարզադահլիճների վիճակը և ստեղծել պայմաններ ըմբշամարտի մասնագիտական մարզումների ու պատանի մարզիկների զարգացման համար։

* **«Բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**

Ապահովել ժամանակակից մարզաբազաներ և գույք բռնցքամարտի զարգացման համար՝ խթանելով պատանիների առողջ ապրելակերպը և ՀՀ զինված ուժերին պատրաստ մարդուժը։

* **«Մարմնամարզական մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**

Մարմնամարզական ենթակառուցվածքների վերազինման և գույքի ապահովման միջոցով բարձրացնել մարզաձևի մասսայականությունը և մրցունակությունը։

* **«Շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ և «Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**

Ապահովել շախմատի որակյալ ուսուցում ու տարածում համայնքում՝ մասնակի նորոգման և գույքային համալրման միջոցով՝ նպաստելով մտավոր զարգացմանը։

* **«Յուրի Վարդանյանի անվան ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**

Բարելավել ծանրամարտի մարզման պայմանները՝ ձեռք բերելով ժամանակակից գույք և ապահովելով պատանիների ներգրավվածությունը մարզաձևում։

* **«Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**

Վերանորոգել լողավազանները, ամրապնդել ջերմամեկուսացումը՝ նպաստելով լողի մասսայականացմանը և համայնքի առողջ ապրելակերպի խթանմանը։

* **«Ազատ ոճի ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**

Ստեղծել բարենպաստ պայմաններ ըմբշամարտի մարզադպրոցների վերանորոգման և մրցունակ մարզիկների պատրաստման համար։

* **«Սամբո-ձյուդոյի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ**

Վերանորոգել սպորտային հարթակները և ապահովել ջեռուցում՝ նպաստելով սամբո և ձյուդո մարզաձևերի զարգացմանը Գյումրիում։

**Համայնքի բնակարանային շինարարության խթանման անմիջական նպատակն է (հավելվածներ №№ 27-29)՝**

* Բարելավել Գյումրու սոցիալապես անապահով ընտանիքների բնակարանային պայմանները՝ անավարտ բնակելի շենքի լրակառուցման և դրա հիման վրա բնակարանների տրամադրման միջոցով, միաժամանակ նպաստելով համայնքի սոցիալական պաշտպանությանը և բնակարանային շինարարության խթանմանը։
* Ապահովել Գյումրու անօթևան ընտանիքների բնակարանային իրավունքների իրացումը՝ նոր բնակարանային շինարարության միջոցով՝ միաժամանակ նպաստելով համայնքի սպասարկման ենթակառուցվածքների զարգացմանը։
* Վերակառուցել Երկաթգծի 62/33 բազմաբնակարան շենքը՝ այն դարձնելով սոցիալական բնակարանային համալիր 18 ընտանիքի՝ շուրջ 80 բնակչի համար։

**Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատման, բարեկարգման, կանաչապատման, համայնքի աղբահանության և սանիտարական մաքրման, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովման, զբոսաշրջության խթանման, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանման և գործունեության ապահովման** **հավելվածների անմիջական նպատակներն են (հավելվածներ №№ 30-48)՝**

* **«Գլխավոր հատակագծի և գոտևորման նախագիծ»**

Բարելավել համայնքի քաղաքաշինական գործունեությունը՝ նոր գլխավոր հատակագծի և գոտևորման նախագծերի մշակման միջոցով՝ նպաստելով կառուցապատման կանոնակարգմանը, հողերի ռացիոնալ օգտագործմանը և համայնքային ենթակառուցվածքների պատշաճ կազմակերպմանը։

* **«Պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնում»**

Վերականգնել Գյումրու պատմական միջավայրը՝ նպաստելով համայնքի զբոսաշրջային գրավչության բարձրացմանը և մշակութային ժառանգության պահպանմանը։

* **«Ստորգետնյա անցումների վերակառուցում և նորերի կառուցում**

Զարգացնել քաղաքային ենթակառուցվածքները՝ ապահովելով անվտանգ և հարմարավետ երթևեկություն՝ ստորգետնյա անցումների վերակառուցման և նորերի կառուցման միջոցով։

* **Կառուցել վերնանցում Տերյան փողոցում**՝ բարելավելով համայնքի սպասարկման ենթակառուցվածքները և ապահովելով բնակիչների ու այցելուների անվտանգ տեղաշարժ։
* **«Հասարակական զուգարանների կառուցում»**

Բարելավել համայնքի սանիտարահիգիենիկ վիճակը և սպասարկման ենթակառուցվածքները՝ քաղաքային տարածքներում հանրային զուգարանների կառուցման միջոցով։

* **«Սավոյան փողոցի շատրվանի վերականգնում և նոր պուրակի ստեղծում»** Զարգացնել համայնքի հանգստի և ժամանցի ենթակառուցվածքները՝ զբոսաշրջային և սոցիալական միջավայրի բարելավման միջոցով։
* **«Բարեկամության այգու բարեկարգում»**

Բարելավել համայնքի բնակիչների և հյուրերի հանգստի պայմանները՝ կանաչապատման և հանգստի գոտիների վերազինման միջոցով։

* **«Պատկերասրահի ստեղծում»**

Ընդլայնել համայնքի մշակութային տարածքները՝ ստեղծելով ժամանակակից պատկերասրահ՝ արվեստի գործերի ցուցադրության և մշակութային կյանքի աշխուժացման համար։

* **«Պատմական կենտրոնի վերականգնում»**

Վերականգնել Գյումրու պատմական կենտրոնը՝ փողոցների, շենքերի և ենթակառուցվածքների հիմնանորոգման միջոցով՝ պահպանելով համայնքի ինքնության արժեքները։

* **Բարեկարգել Գորկի փողոցի 22 հասցեի շենքի բակը**՝ վերանորոգելով պատշգամբների և աստիճանների բազրիքները և նկուղային հարկերը, ստեղծելով գրավիչ միջավայր զբոսաշրջիկների և համայնքի բնակիչների համար։
* **Վերակառուցել Գյումրու Շիրակացի փողոց 162 հասցեի շենքը**՝ այն հագեցնելով ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով և բարելավելով բուժծառայությունների մատչելիությունն ու որակը։
* **Վերականգնել նախկին երկաթուղայինների մշակույթի պալատի շենքը**՝ ապահովելով մշակութային միջոցառումների անցկացման համար անհրաժեշտ պայմաններ։
* **Վերակառուցել Իշտոյանի անվան ֆուտբոլի դպրոցը**՝ բարելավելով շենքային պայմանները և տեխնիկական հագեցվածությունը։
* **Վերակառուցել Գյումրի համայնքի «Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը**՝ բարձրացնելով շենքի ֆունկցիոնալությունը և կրթական պայմանների որակը։
* **«Ձեղնահարկեր բնակելի շենքերի վրա»**

Բարելավել բնակարանային պայմանները և համայնքի ճարտարապետական տեսքը՝ բազմաբնակարան շենքերի ձեղնահարկերի կառուցման միջոցով։

* **«Նոր օրինակելի գերեզմանատան ստեղծում»**

Կարգավորել համայնքի գերեզմանատների շահագործումը՝ ստեղծելով նոր օրինակելի գերեզմանատուն՝ հուղարկավորության պայմանների բարելավման նպատակով։

* **«Փողոցների ճանապարհային նշաններով կահավորում»**

Բարելավել ճանապարհային երթևեկության անվտանգությունը և կարգավորումը՝ համայնքի ճանապարհները համապատասխան նշաններով կահավորելու միջոցով։

* **«Կանաչ տարածքների պահպանում և ավելացում, ծառատունկ»**

Բարելավել Գյումրու բնապահպանական միջավայրը՝ կանաչապատ տարածքների ավելացման և ծառատնկման աշխատանքների միջոցով։

* **«Մաքուր քաղաք»**

Բարձրացնել աղբահանության և սանիտարական մաքրման արդյունավետությունը՝ ապահովելով քաղաքային տարածքների մաքրությունը և հանրային առողջության պաշտպանությունը։

**Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպման համար համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի անմիջական նպատակներն են (հավելվածներ №№ 49-52)՝**

* Բարելավել համայնքի հասարակական տրանսպորտի սպասարկման որակը և երթևեկության հարմարավետությունը՝ Գյումրիում տեղադրելով նոր կահավորված ավտոբուսային կանգառներ՝ ուղևորափոխադրումների գործընթացը կարգավորելու և զբոսաշրջիկների համար տեղեկատվական հասանելիությունը բարձրացնելու նպատակով։
* Ապահովել համայնքի բնակիչների և այցելուների համար ժամանակակից, հուսալի և հարմարավետ փոխադրման հնարավորություններ՝ նոր երթուղային ցանցի ներդրմամբ և միկրոավտոբուսների համալրմամբ՝ նպաստելով հասարակական տրանսպորտի արդյունավետության, անվտանգության և մատչելիության բարձրացմանը։

Տարածքի ասֆալտապատում և բարելավում, **նպատակն է՝**

* Ասֆալտապատել «Գյումրու Ավտոբուս» ՓԲԸ-ի տարածքը՝ բարելավելով աշխատատեղերի կազմակերպման պայմանները։
* Ընթացիկ և կապիտալ ծախսերի միջոցով ապահովել առավել հարմարավետ միջավայր ՓԲԸ-ի աշխատակիցների և այցելուների համար։
* Բարձրացնել տարածքի ֆունկցիոնալությունն ու անվտանգությունը՝ աստիճանաբար հասնելով 100% ասֆալտապատման մինչև 2029թ․։

Անգարի վերանորոգման **նպատակն է՝**

* Վերանորոգել «Գյումրու Ավտոբուս» ՓԲԸ-ի անգարը՝ նպատակ ունենալով ստեղծել կայանատեղի միկրոավտոբուսների համար։
* Համագործակցել կապալառու կազմակերպության հետ՝ վերանորոգման գործընթացի կազմակերպման և պայմանագրային պարտավորությունների ապահովման համար։
* Հաստատել տեխնիկական պայմաններ, որոնք թույլ կտան արդյունավետորեն կազմակերպել ավտոպարկի սպասարկման աշխատանքները։

**«Աջակցություն ռազմական գործողությունների մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին» ծրագրի հիմնական նպատակն է(հավելվածներ № 53)՝**

* Թեթևացնել պատերազմական գործողություններին մասնակցած անձանց և նրանց ընտանիքների սոցիալական ծանրաբեռնվածությունը՝ տրամադրելով ֆինանսական աջակցություն և բարձրացնելով համայնքում պաշտպանությանը մասնակցության գիտակցումը և գնահատումը։

**Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպման և իրականացման անմիջական նպատակն է (հավելվածներ № 54)՝**

* ստեղծել ապահով և պատրաստ վիճակ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ՝ ապահովելով բնակչության պատշաճ և համակարգված պատսպարում, ինչպես նաև ընդլայնելով իրազեկման և ուղղորդման հնարավորությունները բազմաբնակարան շենքերում և համայնքային կառույցներում։

### ****«Աջակցություն շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին» ծրագրի հիմնական նպատակն է (հավելվածներ № 55)՝****

* խթանել քաղաքացիական հասարակության և երիտասարդական ՀԿ-ների կայուն զարգացումը՝ աջակցելով նրանց նախաձեռնություններին, որոնք ուղղված են համայնքի երիտասարդության, մշակույթի և նորարար գաղափարների իրագործմանը։

**Սուբվենցիոն ծրագրերի կանխատեսումներ**

### ****«Գյումրի համայնքի կարիքների համար սոցիալական բազմաբնակարան շենքի կառուցում (2 փուլով)» ծրագրի նպատակն է (հավելված № 56)՝****

* Բարելավել Գյումրի համայնքի անօթևան բնակիչների բնակարանային պայմանները՝ կառուցելով և շահագործման հանձնելով առնվազն 100 բնակարան, դրանով նպաստելով տնակային բնակության աստիճանական վերացմանը։

### ****«Գյումրի համայնքի Շիրակացի փողոց N162 հասցեի պատմամշակութային շենքի վերականգնում և վերանորոգում» ծրագրի նպատակն է (հավելված № 57)՝****

* Պահպանել և վերակենդանացնել Գյումրիի պատմամշակութային ժառանգությունը՝ վերանորոգելով Շիրակացի 162 հասցեի պատմական շենքը և այն վերածելով բազմաֆունկցիոնալ հասարակական կենտրոնի՝ համայնքային ենթակառույցների տեղակայման նպատակով։

### ****«Գյումրի համայնքի երկրորդային փողոցների հիմնանորոգում» ծրագրի նպատակն է (հավելված № 58)՝****

### Կատարել Գյումրու 82 երկրորդային փողոցների փուլային հիմնանորոգում՝ բարելավելով բնակչության տեղաշարժի պայմանները և բարձրացնելով համայնքային ենթակառուցվածքների որակը։

### ****«Գյումրի համայնքի կարիքների համար անհրաժեշտ տեխնիկաների ձեռքբերում» ծրագրի նպատակն է (հավելված № 59)՝****

### Համայնքի կոմունալ ծառայությունների արդյունավետության բարձրացում՝ անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորման (աղբատար մեքենաներ, ավտոաշտարակ, մինի ամբարձիչ)՝ վերազինման միջոցով։

### ****«Գյումրի համայնքի երկու մշակութային ՀՈԱԿ-ների վերանորոգում» նպատակն է (հավելված № 60)՝****

* Վերանորոգել Գյումրիի Երիտասարդական պալատը և Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնը՝ ապահովելով մշակութային կյանքի աշխուժացումը, պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության բարձրացումը և համայնքային մշակութային միջավայրի զարգացումը:

### ****«Գյումրի համայնք Շահումյան 214/5 հասցեում գտնվող Մարմնամարզական մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի վերակառուցում» նպատակն է (հավելված № 61)՝****

* Վերակառուցել Մարմնամարզական մարզադպրոցի շենքը՝ ստեղծելով համապատասխան պայմաններ սպորտային մարմնամարզության և ակրոբատիկայի զարգացման, պատանի մարզիկների մարզման և առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար:

1. **Գյումրի համայնքի մանկապարտեզների հիմնանորոգման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (հավելված № 62)՝**

* Ապահովել բարեկարգ, անվտանգ և մատչելի կրթական միջավայր երեխաների համար։
* Նպաստել նախադպրոցական կրթություն ստացող երեխաների թվի աճին։

1. **Բուլվարային թաղամասում մանկապարտեզի կառուցում (հավելված № 63)՝**

* Ստեղծել նախադպրոցական կրթություն ստանալու հասանելիություն թաղամասի և հարակից տարածքների երեխաների համար։
  1. ***ՀՀԶԾ ֆինանսավորման անվանաթերթ***

# *ՀՀԶԾ ֆինանսավորման ամփոփաթերթ (2025-2029թվականներ)*

***Աղյուսակ 4.1***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր | Բյուջետա-վորված միջոցներ | Ծրագրի կատարումն ըստ տարիների | | | | | Ֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | Ծախսերի դասեր | | | Ֆինանսավորման կարգավիճակ | | | |
| (հազար դրամ) | | | | | (հազար դրամ) | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Համայնքի սեփական եկամուտներ | Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | Արտաքին պաշտոնական | Բարեգործություն | Պետություն-համայնք-մասնավոր | Այլ աղբյուրներ | Ընթացիկ ծախսեր | Կապիտալ ծախսեր | Ֆինանսավորումն առկա է | Ֆինանսավորման շուրջ | Ներկայացվել է | Ֆինանսավորման հարցը լուծված չէ |
| դրամաշնորհներ | /նվիրատվություն | հատված համագործակցություն | ընթանում են բանակցություններ | ֆինանսավորման հայտ |
| 1. Գործարար միջավայրի բարելավում և ձեռնարկատիրության խթանում | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2. Համայնքի գույքի կառավարում | 526570,6 | 95296,0 | 100060,8 | 105063,8 | 110317,0 | 115832,9 | 526570,6 |  |  |  |  |  | 526570,6 |  | 526570,6 |  |  |  |
| 3.Նախադպրոցական կրթություն և արտադպրոցական դաստիարակություն | 10411476,7 | 1884214,9 | 1978425,6 | 2077346,9 | 2181214,3 | 2290275,0 | 10411476,7 |  |  |  |  |  | 10411476,7 |  | 10411476,7 |  |  |  |
| 4. Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում | 193397,1 | 35000,0 | 36750,0 | 38587,5 | 40516,9 | 42542,7 | 193397,1 |  |  |  |  |  | 193397,1 |  | 193397,1 |  |  |  |
| 5. Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանություն | 388485,0 | 70306,0 | 73821,3 | 77512,4 | 81388,0 | 85457,4 | 388485,0 |  |  |  |  |  | 388485,0 |  | 388485,0 |  |  |  |
| 6. Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | 3484822,8 | 630665,1 | 662198,4 | 695308,3 | 730073,7 | 766577,4 | 3484822,8 |  |  |  |  |  | 3484822,8 |  | 3484822,8 |  |  |  |
| 7. Համայնքում բնակարանային շինարարության խթանում | 5638445,9 | 1020416,6 | 1071437,4 | 1125009,3 | 1181259,8 | 1240322,8 | 1293382,875 |  |  |  | 4345063,0 |  | 1293382,9 | 4345063,0 | 5638445,9 |  |  |  |
| 8. Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում և կանաչապատում, համայնքի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովում, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանում և գործունեության ապահովում | 1834129,4 | 331931,2 | 348527,8 | 365954,1 | 384251,8 | 403464,4 | 988878,215 |  |  |  | 845251,2 |  | 988878,2 | 845251,2 | 1834129,4 |  |  |  |
| 9. Կահավորված կանգառների տեղադրում | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպում, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանություն և շահագործում | 19428956,8 | 3516151,5 | 3691959,1 | 3876557,1 | 4070384,9 | 4273904,2 | 1572386,0 |  |  |  | 17856570,8 |  | 1572386,0 | 17856570,8 | 19428956,8 |  |  |  |
| 11. Աջակցություն պետական պաշտպանության իրականացմանը | 13000,0 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 |  |  |  |  |  |  | 13000 |  | 13000 |  |  |  |
| 12. Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպում և իրականացումը | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Համայնքում գյուղատնտեսության զարգացման խթանում | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Շրջակա միջավայրի պահպանություն | 4191103,8 | 758484,2 | 796408,4 | 836228,8 | 878040,2 | 921942,2 | 3782420,8 |  |  |  | 408683,0 |  | 3782420,8 | 408683,0 | 4191103,8 |  |  |  |
| 15. Համայնքնում զբոսաշրջության զարգացման խթանում | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում | 138140,8 | 25000,0 | 26250,0 | 27562,5 | 28940,6 | 30387,7 | 138140,8 |  |  |  |  |  | 138140,8 |  | 138140,8 |  |  |  |
| 17.Համայնքում ծնելիության և բազմազավակության խթանում | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Համայնքում բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծրագրերի իրականացում, արդյունավետ և մատչելի առաջնային բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծում | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Համայնքի հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խթանում | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Բարեգործության խթանում | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* 1. ***ՀՀԶԾ մոնիթորինգի անձնագիր***

***Աղյուսակ 5.1***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Տրամաբանական մոդելի բաղադրիչ | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2024) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2025) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2025) | Ցուցանիշի կատարողական (2025) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2026) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2026) | Ցուցանիշի կատարողական (2026) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2027) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2027) | Ցուցանիշի կատարողական (2027) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2028) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2028) | Ցուցանիշի կատարողական (2028) | Ցուցանիշի թիրախային արժեք (2029) | Ցուցանիշի փաստացի արժեք (2029) | | Ցուցանիշի կատարողական (2029) | Տվյալների հավաքագրման պարբերականությունը | | Ցուցանիշի ստացման աղբյուր | | Ցուցանիշի ստացման մեթոդ | |
| Կիսամյակա յին | Տարեկան |
| *ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Համայնքի սեփական եկամուտների տարեկան աճ, արտահայտված տոկոսով* |  | 8,85 |  |  | 6,43 |  |  | 0,09 |  |  | 0,17 |  |  | 0,06 |  | |  |  | X | Համայնքա-պետարան | | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն | |
| *ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ և ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Համայնքում արտադրական, հասարակական սննդի և սպասարկման ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվ | 640 | 675 |  |  | 680 |  |  | 685 |  |  | 690 |  |  | 695 |  |  | |  | X | Շիրակի մարզպետարան, Գյումրու համայնքապետարան | | Հարցում | |
| **Համայնաքապետարանում պահվող արխիվային փաստաթղթերի թվայնացում** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Համայնաքապետարանում պահվող արխիվային փաստաթղթերի թվայնացում (արտահայտված ՀՀ դրամով) | - | 1 000.0 |  |  | 1 000.0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | |  |  | Համայնքա-պետարան | | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն | |
| **ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ և ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ***.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Նախադպրոցական հաստատություն-ներում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նա-խադպրոցական տարիքի երեխա-ների ընդհանուր թվին՝ արտա-հայտված տոկոսով* | 45 | 45 |  |  | 46 |  |  | 48 |  |  | 50 |  |  | 52 |  | |  |  | X | Համայնքա-պետարան | | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն | |
| *Ծնողների բա-վարարվածությունը նախադպրոցա-կան կրթությունից* | լավ | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  | |  |  | X | Նախադպրոցական հաստատություններ հաճախող | | Հարցում(խմբային հարցազրույց) ֆոկուս խումբ | |
| *Արտադպրոցական հաստատություններում ընդգրկված երեխաների թվի հարաբերությունը համայնքի դպրո-ցական տարիքի երեխաների ընդ-հանուր թվին` արտահայտված տոկոսով* | 18,3 | 18,92 |  |  | 19,17 |  |  | 19,49 |  |  | 20,19 |  |  | 20,79 |  | |  |  | X | Համայնքա-պետարան | | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն | |
| *Ծնողների բավարարվածությունը արտադպրո-ցական կրթութ-յունից* | լավ | լավ |  |  | Լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  | |  | X |  | Արտադպրոցական  հաստատություն  ներ հաճախող  երեխաների ծնողներ | | Հարցում(խմբային հարցազրույց) ֆոկուս խումբ | |
| Գյումրի համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում հակահրդեհային անվտանգության համակարգի ապահովում (արտահայտված ՀՀ դրամով) | - | 10 000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | |  |  |  |  | |  | |
| Գյումրի համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում ծնողական վարձավճարների զեղչերից օգտվող երեխաների թվի հարաբերությունը մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով | 93 | 96,57 |  |  | 97 |  |  | 98 |  |  | 99 |  |  | 100 |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Գյումրի համայնքի թվով 22 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գույքի ձեռքբերում | - | - |  |  | 18,250.0 |  |  | 18,250.0 |  |  | 18,250.0 |  |  | 18,250.0 |  | |  |  |  |  | |  | |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ***.* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Համայնքապետարանի կազմակերպ-ված մշակութային միջոցառումների թիվ* | 44 | 45 |  |  | 46 |  |  | 47 |  |  | 48 |  |  | 49 |  | |  |  | X | Համայնքա-պետարան | | Փաստաթղթային ուսումնասի | |
| *Մշակութային խմբակներում ընդգրկված երեխաների, ու պատանիների թվի հարաբերությունը համայնքի երեխա-ների ու պատանի-ների թվին՝ արտա-հայտված տոկոսով* | 12 | 12,2 |  |  | 12,5 |  |  | 13 |  |  | 13,2 |  |  | 13,5 |  | |  |  | X | Համայնքա-պետարան | | Փաստաթղթային ուսումնասի | |
| *Ծնողների բավարարվածությունը մշակութային խմբակներից* | լավ | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  | |  | X |  | Արտադպրոցական  հաստատություն  ներ հաճախող  երեխաների ծնողներ | | Հարցում(խմբային հարցազրույց) ֆոկուս խումբ | |
| *Համայնքապետարանի միջոցներով կազմակերպված երեխաների ու պատանիների այցելություններ համայքից դուրս մշակութային օջախներ* | 3 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | |  |  | X | Համայնքա-պետարան | | Փաստաթղթային ուսումնասի | |
| *Համայնքային գրադարանի (ներառյալ էլեկտրոնային գրադարանի) առկայություն* | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | |  |  | X | Համայնքա-պետարան | | Դիտարկում | |
| *«Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահ-ի ձեղնահարկի վերանորոգում (կատարված աշխատանքի ծավ-ալը՝ արտահայտ-ված տոկոսով)* | -- | - |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | - |  |  | - |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Համայնքապատկան թանգարանների էքսպոզիցիայի փոփոխություն*  */թանգարանների թիվ/* | - | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | - |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Մշակութային ֆոնդերի հավաքագրում և կատալոգների տպագրում (կատարված աշխա-տանքի ծավալը՝ արտահայտված տոկոսով)* | 20 | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Համերգների, փառատոնների կազմակերպում (համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված միջոցառումների թիվ)* | 5 | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Անապահով ընտանիքներին սոցիալական աջակցության իրականացում (աջակցություն ստացող ընտանիքների թիվ)* | 1565 | 1650 |  |  | 1800 |  |  | 1850 |  |  | 1900 |  |  | 1950 |  | |  |  | X |  | |  | |
| **ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՄԱՐԶԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ և ԱՌՈՂՋ ԱՊՐԵԼԱԿԵՐՊԻ ԽՐԱԽՈՒՍՈՒՄԸ.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Համայնքապետարանի օժանդակութ-յամբ համայնքում գործող մարզա-կան խմբակների թիվ* | 370 | 376 |  |  | 378 |  |  | 380 |  |  | 382 |  |  | 385 |  | |  |  | X | Համայնքա-պետարան | | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն | |
| *Համայնքապետարանի միջոցներով համայնքում կազմակերպված մարզական միջոցառումների թիվ* | 150 | 155 |  |  | 160 |  |  | 165 |  |  | 170 |  |  | 175 |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Մարզական խմբակներում ընդգրկված երեխաների ու պատանիների թվի հարաբերությունը համայնքի երեխա-ների ու պատանի-ների ընդհանուր թվին` արտահայտ-ված տոկոսով* | 10.7 | 11 |  |  | 11.2 |  |  | 11.5 |  |  | 12 |  |  | 13 |  | |  |  | X | Համայնքա-պետարան | | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն | |
| *Ծնողների բավարարվածությունը մարզական խմբակներից* | բավարար | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  | |  | X |  | Մարզական  խմբակներ  հաճախող  երեխաների ու  պատանիների  ծնողներ | | Հարցում(խմբային հարցազրույց) ֆոկուս խումբ | |
| *Գյումրի համայնքի <<Ազատ ոճի ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ Մարզադահլիճում օդափոխանակության համակարգի կառուցում, ներքին հարդարման աշխատանքներ)* | 500.0 | 520.0 |  |  | 550.0 |  |  | 600.0 |  |  | 650.0 |  |  | 700.0 |  | |  | X | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Գյումրի համայնքի <<Ալեքսան Հակոբյանի անվան թենիսի և սեղանի թենիսի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ  Ջեռուցման համակարգի կառուցում, ներքին հարդարման աշխատանքներ, կորդերի վերանորոգում և լուսավորում, փակ կորդի կառուցում (ձմեռային մարզումների անցկացնելու համար)։* | 500.0 | 520.0 |  |  | 550.0 |  |  | 600.0 |  |  | 650.0 |  |  | 700.0 |  | |  | X | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Գյումրի համայնքի <<Արթուր Ալեքսանյանի անվան Հունա-հռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ*  *Մարզադահլիճների ,հատակի,պատուհանների,սանհանգույցների, ջեռուցման, օդափոխանակության ,հիմնանորոգում։ Վարչական տարածքի վերանորոգում, մարզադպրոցի տարածքում խաղահրապարակի կառուցում։* | 1200.0 | 1300.0 |  |  | 1350.0 |  |  | 1400.0 |  |  | 1450.0 |  |  | 1500.0 |  | |  | X | X | Համայնքապեարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Գյումրի համայնքի <<Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ*  *Ջրամատակարարման, ջրահեռացման համակարգի հիմնանորոգում,առաստաղի կառուցում, լողավազանի հիմնանորոգում(ռեզինապատում), պատուհանների հիմնանորոգում, նոր օդափոխանակության համակարգի վերանորոգում,*  ջեռուցման համակարգի կառուցում *լուսավորության համակարգի ավելացում։* | 2 000.0 | 2 050.0 |  |  | 2 100.0 |  |  | 2 150.0 |  |  | 2 200.0 |  |  | 2 250.0 |  | |  | X | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Գյումրի համայնքի <<Սամբո- ձյուդոյի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ*  *Ջեռուցման համակարգի կառուցում, նոր պատուհանների տեղադրում,ռետինե հատակի կառուցում, հանդերձարանների և վարչական մասի կոսմետիկ վերանորոգում, տանիքի մասնակի վերանորոգում։* | 500.0 | 520.0 |  |  | 550.0 |  |  | 600.0 |  |  | 650.0 |  |  | 700.0 |  | |  | X | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Գյումրի համայնքի <<Բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ Փանյան 1*  *Նոր պատուհանների տեղադրում, ջեռուցման համակարգի կառուցում, սանհանգույցի հիմնանորոգում, հանդերձարանի և մարզադահլիճ կոսմետիկ վերանորոգում, լողավազանի հիմնանորոգում(ռեզինապատում), մարզդպրոցի տարածքում մարզահրապարակի հիմնանորոգում;* | 1200.0 | 1300.0 |  |  | 1350.0 |  |  | 1400.0 |  |  | 1450.0 |  |  | 1500.0 |  | |  | X | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Գյումրի համայնքի <<Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ*  *Ջերմամեկուսացում, նոր պատուհանների տեղադրում,տանիքի վերանորոգում, ջեռուցման համակարգի կառուցում, հանդերձարանի և վարչական մասի կոսմետիկ վերանորոգում։* | 1200.0 | 1250.0 |  |  | 1270.0 |  |  | 1300.0 |  |  | 1320.0 |  |  | 1350.0 |  | |  | X | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Գյումրի համայնքի <<Շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ, Դասարանների և միջանցքների կոսմետիկ վերանորոգում, նկուղի հիմնանորոգում, որը վերածվելու է դասասենյակի, միջանցքներ հատակի սալիկապատում ։* | 1200.0 | 1300.0 |  |  | 1350.0 |  |  | 1400.0 |  |  | 1450.0 |  |  | 1500.0 |  | |  | X | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Գյումրի համայնքի <<Համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ  Տանիքի վերանորոգում, մարզադահլիճի ջերմամեկուսացում, նոր պատուհանների տեղադրում, մարզադպրոցի տարածքում խաղահրապարակի կառուցում։ | 1200.0 | 1250.0 |  |  | 1270.0 |  |  | 1300.0 |  |  | 1320.0 |  |  | 1350.0 |  | |  | X | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Գյումրի համայնքի <<Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> Անի թաղամասի բնակիչների կողմից պահանջված մարզադպրոց է, որը գործում է վարձակալական հիմնքներով։ Անի թաղամասում կա համայնքապատկան կիսակառույց շինություն՝ Մովսես Խորենացի 46գ  հասցեում, որի կառուցապատման դեպքում կարող ենք ունենալ պահանջված շախմատի մարզադպրոց*։ | 1800.0 | 1850.0 |  |  | 1890.0 |  |  | 1895.0 |  |  | 1900.0 |  |  | 1950.0 |  | |  | X | X |  | |  | |
| *Գյումրի համայնքի <<Պարի և սպորտային պարերի մասնագիտացված մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ,*  *Չունենք մարզդպրոց, որը գործում է վարձակալական հիմնքներով ուստի խնդիր ունենք նոր մասնաշենքի:* | 1800.0 | 1850.0 |  |  | 1890.0 |  |  | 1895.0 |  |  | 1900.0 |  |  | 1950.0 |  | |  | X | X |  | |  | |
| *Գյումրի համայնքի <<Հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ Չունենք մարզդպրոց, որը գործում է վարձակալական հիմնքներով ուստի խնդիր ունենք նոր մարզադպրոցի:* | 2800.0 | 2850.0 |  |  | 2890.0 |  |  | 2895.0 |  |  | 2900.0 |  |  | 2950.0 |  | |  | X | X |  | |  | |
| *Գյումրի համայնքի <<Աթլետիկայի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ գործում է քղաքային ստադյոնի տարածքում խիստ անհրաժեշտություն կա ֆիզիկական պատրաստական*  *ության մարզադահլիճի կոսմետիկ վերանորոգում, օդափոխության համակարգի կառուցում:* | 2800.0 | 2850.0 |  |  | 2890.0 |  |  | 2895.0 |  |  | 2900.0 |  |  | 2950.0 |  | |  | X | X |  | |  | |
| *Գյումրի համայնքի <<Մարմնամարզական մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց>> ՀՈԱԿ*  *Նախատեսվում է մարզաշենքի հիմնանորոգում, նախաիծը պատրաստ է շինարարության արժեքը կազմում է 300.000.000ՀՀ դրամ, (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 1800.0 | 1850.0 |  |  | 1890.0 |  |  | 1895.0 |  |  | 1900.0 |  |  | 1950.0 |  | |  | X | X |  | |  | |
| *«Յուրի Վարդանյանի անվ. ծանրամար-տի մանկապատա-նեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ների գործունեության ապահովում (ֆինանսավորումը՝ արտահայտված հազար ՀՀ դրամով)* | 500.0 | 520.0 |  |  | 550.0 |  |  | 600.0 |  |  | 650.0 |  |  | 700.0 |  | |  |  | X |  | |  | |
| **ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՈՒՄԸ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար բնակարանների շինարարությունը (կառուցված բնակարանների թիվ)* | - | - |  |  | - |  |  | 12 |  |  | - |  |  | - |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Բնակարանաշինություն  *(ՀՀ դրամով)* |  |  |  |  | 650,000.0 |  |  | 650,000.0 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  | |
| Երկաթգծի 62/33 հասցեի շենքի վերակառուցում *(կառուցված բնակարանների թիվ)* | - | - |  |  | 18 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | |  |  |  | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՈՒՄԸ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄԸ և ԿԱՆԱՉԱՊԱՏՈՒՄԸ, ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԱՔՐՈՒՄԸ, ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ****,* ***ԻՆՉՊԵՍ ՆԱև ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ և ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Համայնքի գլխավոր հատակագծի փոփոխում արտահայտված %* | 20 | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | |  |  |  | Համայնքա-պետարան | | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնում (վերականգնված հուշարձանների թիվը)* | 0 | 0 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Ստորգետնյա անցումների վեռակառուցում (վերականգնվող անցումների թիվը)* | - | - |  |  | - |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Տերյան փողոցի վերնանցումի կառուցում (կառուցվող վերնանցումների թիվը)* | - | - |  |  | - |  |  | 1 |  |  | - |  |  | - |  | |  |  |  | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Հասարակական զուգարանների կառուցում (կառուցվող զուգարանների թիվը)* | - | - |  |  | - |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Սավոյան փողոցի շատրվանի վերականգնում, նոր պուրակի ստեղծում (ՀՀ հազար դրամ) | - | - |  |  | 40,000.0 |  |  | 40,000.0 |  |  | 40,000.0 |  |  | - |  | |  |  |  | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Բարեկամության այգու բարեկարգում (ՀՀ հազար դրամ) | - | 900,000.0 |  |  | 900,000.0 |  |  | 900,000.0 |  |  | - |  |  | - |  | |  |  |  |  | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Պատկերասրահի ստեղծում (ՀՀ հազար դրամ) |  |  |  |  |  |  |  | 75,000.0 |  |  | 75,000.0 |  |  |  |  | |  |  |  | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Պատմական կենտրոնի վերականգնում (ՀՀ հազար դրամ) | - |  |  |  | 500,000.0 |  |  | 500,000.0 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Գորկի 22 հասցեի շենքի բակի և նկուղների բարեկարգում (ՀՀ հազար դրամ) | - | - |  |  | - |  |  | 50 000.0 |  |  | - |  |  | - |  | |  |  |  | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Շիրակացի փողոցի 162 հասցեի շենքի վերակառուցում (ՀՀ հազար դրամ) | - | - |  |  | 250 000.0 |  |  | 250 000.0 |  |  | - |  |  | - |  | |  |  |  | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Նախկին երկաթուղայինների պալատի վերակառուցում (ՀՀ հազար դրամ) | - | - |  |  | 200 000.0 |  |  | 300 000.0 |  |  | 500 000.0 |  |  | 500 000.0 |  | |  |  |  |  | |  | |
| Գյումրի համայնքի «Ջրային մարզաձևեր մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի վերակառուցում (ՀՀ հազար դրամ) | - | 30 000.0 |  |  | 30 000.0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | |  |  |  | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Իշտոյանի անվան ֆոիտբոլի դպրոցի վերակառուցում (ՀՀ հազար դրամ) | - | - |  |  | 60 000.0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | |  |  |  | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Ձեղնահարկեր բնակելի շենքերի վրա (ՀՀ հազար դրամ) |  |  |  |  | 100,000.0 |  |  | 100,000.0 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Նոր օրինակելի գերեզմանատան ստեղծում (ՀՀ հազար դրամ) | - | - |  |  | 62,500.0 |  |  | 62,500.0 |  |  | 62,500.0 |  |  | 62,500.0 |  | |  |  |  |  | |  | |
| *Գյումրի համայնքի վարչական տարածքում գործող համատիրություններին ֆինանսական միջոցների հատկացում /հազար ՀՀ դրամով/* | 30 000 | 32 000 |  |  | 34 000 |  |  | 36 000 |  |  | 38 000 |  |  | 40 000 |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Բնակիչների բավարարվածությունը համատիրությունների աշխատանքից* | բավ | բավ |  |  | բավ |  |  | բավ |  |  | բավ |  |  | բավ |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Համայնքի բարեկարգ բակերի թվի հարաբերությունը բակերի ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 30 | 32 |  |  | 34 |  |  | 36 |  |  | 38 |  |  | 40 |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների՝ ամեն տարի ասֆալտապատած հատվածի երկարության հարաբերությունը համայնքի ենթակայության տակ գտնվող ճանապարհների երկարությանը՝արտահայտված տոկոսով* | 76 | 2.7 |  |  | 2.9 |  |  | 3.1 |  |  | 3.3 |  |  | 3.5 |  | |  |  | X | Համայնքա-պետարանի ուղևորափո-  խադրում-ներ  իրականացնող  ընկերություն (ներ) | | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն | |
| *Համայնքում գլխավոր հատակագծին համապատասխան տրված շինարա-րական թույլտվությունների թվի հարաբերութ-յունը տրված շինարարական թույլտվությունների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 100 | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 100 |  | |  |  | X | Համայնքա-պետարան | | Փաստացի ուսումնասիրություն | |
| *Համայնքում քաղաքաշինական կանոնադրության առկայություն* | առկա | առկա |  |  | առկա |  |  | առկա |  |  | առկա |  |  | առկա |  | |  |  | X | Համայնքա-պետարան | | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Համատիրությունների կողմից սպասարկվող բազմաբնակարան շենքերի բնակ. մակերեսի հարաբերությունը համայնքում առկա բազմաբնակարան շենքերի բնակ. մակերեսին՝ արտահայտված տոկոսով* | 99,1 | 99,1 |  |  | 99,1 |  |  | 99,1 |  |  | 99,1 |  |  | 99,1 |  | |  |  | X | Համայնքա-պետարան | | Փաստացի ուսումնասիրություն | |
| *Համայնքում հավաքված և աղբավայրերում տեղադրված աղբի հարաբերությունը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբին՝ արտահայտված տոկոսով* | 97 | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  |  | 98 |  | |  |  | X | Համայնքապետա-րան/մասնավոր օպերատորներ | | Խորքային հարցազրույց | |
| *Համայնքի սանիտարական մաքրման ենթարկվող տարածքի մակերեսի հարաբերությունը համայնքի ընդհանուր տարածքի մակերեսին՝ արտահայտված տոկոսով* | 3 | 3.2 |  |  | 3.5 |  |  | 3.7 |  |  | 3.9 |  |  | 4 |  | |  |  | X | Համայնքապետա-րան/մասնավոր օպերատորներ | | Հարցումխորքային հարցազրույց | |
| *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանութ-յունից և սանիտա-րական մաքրումից* | լավ | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  |  | լավ |  | |  | X |  | Համայնքի բնակիչներ | | Հարցում կամ խմբային հարցազրույց (ֆոկուս խումբ) | |
| *Համայնքի կանաչ տարածքների տարեկան աճ՝ արտահայտված տոկոսով* | 1.3 | 1.5 |  |  | 1.6 |  |  | 1.7 |  |  | 1.8 |  |  | 1.9 |  | |  |  |  | Համայնքա-պետարան | | Փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| ***ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ, ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ և ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄԸ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Համայնքի բնակիչների բավարարվածությունը համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի աշխատանքներից* | բավարար | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  | |  |  | X | Համայնքի  բնակիչներ | | | Հարցում |
| *Համայնքային ենթակայության ճանապարհներին տեղադրված ճանապարհային նշանների թվի հարաբերությունն անհրաժեշտ ճանապարհային նշաններին՝ արտահայտված տոկոսով* | 50.41 |  | 60.33 |  |  | 70.24 |  |  | 80.17 |  |  | 90.08 |  | 1 | 100 | |  |  | X | Համայնքի  բնակիչներ | | | Հարցում |
| *Համայնքը սպասարկող հասարակական տրանսպորտի պարկում 5 և ավելի տարի հնություն ունեցող մեքենաների հարաբերությունն ավտոպարկի մեքենաների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված տոկոսով* | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | |  |  | X | Համայնքա  -պետարանի ուղևորափոխադրումներ  իրականացնող  ընկերություն (ներ) | | | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն |
| **ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ռազմական գործողությունների մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին աջակցության ցուցաբերում (հազար ՀՀ դրամ) | 40305.0 | 40000.0 |  |  | 40200.0 |  |  | 40300.0 |  |  | 40400.0 |  |  | 40500.0 |  | |  |  |  | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| Զորահավաքի ժամանակ զորակոչային և զորահավաքային համալրման աշխատանքների համար հատկացված աջակցությունը (հազար ՀՀ դրամ) | 2400,0 | 2400,0 |  |  | 2500,0 |  |  | 2600,0 |  |  | 2700,0 |  |  | 2800,0 |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| *Զորահավաքային համալրման ծանուցման ապահովման աշխատանքներիցբավարարվածությունը* | լավ | բավարար |  |  | բավարար |  |  | բավարար |  |  | լավ |  |  | լավ |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| **Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության և քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| *Բնակչության պատսպարման աշխատանքների համար հատկացված միջոցները (հազար ՀՀ դրամ)* | 0 | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | |  |  | X | Համայնքապետարան | | Փաստացի փաստաթղթային ուսումնասիրություն | |
| **ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԾՐԱԳՐԵՐԻ և ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Քաղաքացիական հասարակության կառույցների առողջացման և հզորացման համար հատկացվող գումարը (հազար ՀՀ դրամ) | 15885.0 | 25000.0 |  |  | 25500.0 |  |  | 26000.0 |  |  | 26500.0 |  |  | 27000.0 |  | |  |  | X | | Համայնքապետարան | Փաստաթղթային ուսումնասի-րություն | |
| **ՍՈՒԲՎԵՆՑԻՈՆ ԾՐԱԳՐԵՐ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| «Գյումրի համայնքի կարիքների համար սոցիալական բազմաբնակարան շենքի կառուցում (անօթևան ընտանիքների թիվ**)** | 1016 | 1016 |  |  | 1016 |  |  | 916 |  |  | 916 |  |  | 916 |  | |  |  |  | |  |  | |
| Գյումրի համայնքի Շիրակացի փողոց N162 հասցեի պատմամշակութային շենքի վերականգնում և վերանորոգում (ՀՀ հազար դրամով) | - | - |  |  | 400,00.0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | |  |  |  | |  |  | |
| Գյումրի համայնքի երկրորդային փողոցների հիմնանորոգում (հիմնանորոգված փողոցների թվաքանակ**)** | 142 | 180 |  |  | 197 |  |  | 214 |  |  | 231 |  |  | 248 |  | |  |  |  | |  |  | |
| Գյումրի համայնքի կարիքների համար անհրաժեշտ տեխնիկաների ձեռքբերում **(**համայնքային կոմունալ ծառայություններ մատուցող տեխնիկաների թվաքանակ) | 56 | 58 |  |  | 62 |  |  | 64 |  |  | 68 |  |  | 70 |  | |  |  |  | |  |  | |
| Գյումրի համայնքի երկու մշակութային ՀՈԱԿ-ների վերանորոգում (ՀՀ հազար դրամ) | - | 80,652.3 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | |  |  |  | |  |  | |
| Գյումրի համայնք Շահումյան 214/5 հասցեում գտնվող Մարմնամարզական Մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի վերակառուցում (ՀՀ հազար դրամ) | - | 413,000,0 |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | |  |  |  | |  |  | |
| Գյումրի համայնքի թվով 22 մանկապարտեզների հիմնանորոգման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ (ՀՀ հազար դրամ) | - | - |  |  | - |  |  | 769,700.0 |  |  | 769,700.0 |  |  | 769,700.0 |  | |  |  |  | |  |  | |
| Բուլվարային թաղամասում նախադպրոցական ուսումնական հաստատության շենքի կառուցում  (աշխատանքի ծավալը արտահայտված %) | - | - |  |  | - |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 |  |  | 33.33 |  | |  |  |  | |  |  | |

* 1. **ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ**

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Ձեռնարկատիրության խթանում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 1***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գործարար միջավայրի բարելավումը և ձեռնարկատիրության խթանումը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Նպաստել համայնքում ձեռնարկատիրությամբ զբաղվող սուբյեկտների թվի ավելացմանը | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «համայնքում արտադրական, հասարակական սննդի և սպասարկման ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող սուբյեկտների թիվ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 670 | 675 | 680 | 685 | 690 | 695 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի բարելավում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «սպասարկման ոլորտից բավարարվածությունը» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| բավարար | բավարար | լավ | լավ | լավ | լավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվողներին արտոնյալ պայմաններով հողհատկացում  1.2. Տեղական տուրքերի և վճարների նպաստավոր քաղաքականության իրականացում  1.3. Իրացման շուկաների ընդլայնմանն աջակցության ցուցաբերում  1.4.Քույր-քաղաքների հետ կնքված հուշագրերի շրջանակներում համատեղ ծրագրերի իրականացմանը աջակցության ցուցաբերում  1.5. Արտադրանքների ցուցադրությանը և բրենդավորմանն աջակցության ցուցաբերում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ -  Կապիտալ ծախսեր՝-  Ընդհանուր բյուջեն՝- | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ձեռնարկությունների համար արտոնյալ վարկեր, ներդրումներ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ժամանակակից ինովացիոն տեխնոլոգիաների կիրառման ցածր մակարդակը, արտաքին շուկաներում մրցակցության բարձր մակարդակը, վարկային միջոցների տրամադրման բարձր տոկոսադրույքները | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Ուղղակի շահառուներն են ձեռնարկատիրական և բիզնես գործունեությամբ զբաղվող բնակիչները, իսկ անուղղակի շահառուն է համայնքի ողջ բնակչությունը | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մրցունակ ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու համար համայնքում նպատակահարմար է անցնել ինովացիոն արտադրության և ինովացիոն բիզնեսի: Հատկապես կարևոր է բարձր որակ ապահովող զբոսաշրջության ինդուստրիայի համալիրի զարգացումը, ինովացիոն տեխնոլոգիաներով աշխատող փոքր և միջին ձեռնարկությունների կայացումը: Նախատեսվում են նաև մասնավոր ընկերություններում մասնակցային ներդրումներ: Համայնքապետարանի կողմից փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացմանն աջակցելու մեխանիզմներն հետևյալն են՝  քույր-քաղաքների հետ փորձի փոխանակման և համատեղ բիզնես ծրագրերի իրագործմանն աջակցության ցուցաբերում,  արտոնյալ պայմաններով տարածքների հատկացում: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Համայնաքապետարանում պահվող արխիվային փաստաթղթերի թվայնացում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 2***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր,  որի լուծմանն է  միտված ծրագիրը | Համայնքի գույքի կառավարում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ թվայնացված արխիվային բազա | | | | | | |
| Ցուցանիշ  Հազար ՀՀ դրամ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1 000.0 | 1 000.0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Հեշտացնել արխիվային փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացը | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «սպասարկման ոլորտից բավարարվածությունը» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  1.1. ձեռք բերել համակարգիչներ  1.2. ներգրավել համապատասխան մասնագետներ | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ -  Կապիտալ ծախսեր՝-  Ընդհանուր բյուջեն՝- 2 000.0 ՀՀ դռամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Նախատեսված չէ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Մասնագետների բացակայությունը և տեխնիկայի անբավարար վիճակը | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյումրի համայքը | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2026թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ունենալ թվայնացված տվյալների բազա | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Կրթական միջավայրի պայմանների բարելավում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 3***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Մանկապարտեզների շենքերի ընթացիկ նորոգում և գույքի ձեռքբերում | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Ֆինասավորումը  (հազար դրամ)» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| - | - | | 18 250,0 | | 18 250,0 | | 18 250,0 | | 18 250,0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Որակյալ նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Ծնողների բավարարվածութ- յուն նախադպրոցական կրթությունից» | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 |
| լավ | | լավ | | լավ | | լավ | | լավ | | լավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. ՀՈԱԿ-ների կողմից առաջնհերթ լուծում պահանջող խնդիրների ներկայացում  1.2. Այդ խնդիրների ներկայացում Գյումրու ավագանուն: Ավագանու կողմից որոշման կայացում:  1.3.ՀՈԱԿ-ներին ֆինասական միջոցների տրամադրում  1.4. ՀՈԱԿ-ների կողմից կատարված աշխատանքների հաշվետվությունների ներկայացում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ -  Կապիտալ ծախսեր՝ -  Ընդհանուր բյուջեն՝ -73,000.0 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Նախատեսված չէ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ֆինանսական միջոցների առկայություն | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մանկապարտեզ հաճախող երեխաներ և երեխաների ծնողներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026-2029թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նախատեսվում է անցկացնել նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների շենքերի և գույքի ընթացիկ վերանորոգում, ինչպես նաև՝ ձեռք բերել նոր գույք: | | | | | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Մանկապարտեզներում ծնողական վարձավճարների զեղչերի կիրառում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 4***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ապահովել մատչելի նախադպրոցական կրթություն սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար | | | | | | |
| «Զեղչերից օգտվող երեխաների թվի հարաբերությունը մանկապարտեզ հաճախող երեխաների ընդհանուր թվին  » | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 93 | 96.57 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Նախադպրոցական կրթություն ստացող երեխաների թվի աճ | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «նախադպրոցական հաստատություննե-րում ընդգրկված երեխաների թվաքանակի հարաբերությունը համայնքի նախադպրոցական տարիքի երեխաների ընդհանուր թվին՝ արտահայտված » | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 45 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Գյումրի համայնքի ավագանու կողմից կայացվել են «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ անվճար ընդգրկելու և ծնողական վճարների սահմանված չափի նկատմամբ զեղչեր կիրառելու կարգը հաստատելու մասին» 2014թ. մարտի 18-ի №33-Ա որոշում, Գյումրի համայնքի ավագանու «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2023 թվականի դրույքաչափերը սահանելու մասին» 2022 թվականի 09 դեկտեմբերի 09-ի N 256–Ն որոշում, ՀՀ կառավարության «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների՝ պետական բյուջեից մեկ սանի հաշվարկով ֆինանսավորման կարգը, այդ թվում կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների ապահովման համար անհրաժեշտ նպատակային ֆինանսավորման չափաքանակը սահամնելու մասին» 15․07․2021թ․ № 1169-Ն որոշում: Որոշումների մասին ծնողներին տեղեկացում  1.2. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից համայնքապետարանի արտոնություններից օգտվող երեխաների ցանկի ներկայացում։ | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ -  Կապիտալ ծախսեր՝ -  Ընդհանուր բյուջեն՝ - | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Նախատեսված չէ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ֆինանսական միջոցների առկայություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուներ | Գյումրի համայնքում հաշվառում ունեցող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների սաներ: | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյումրի համայնքում սոցիալապես անապահով ընտանիքները դժվարանում են ապահովել երեխաների հաճախումները նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ: Սոցիալական այս խնդրի մեղման նպատակով Գյումրի համայնքի ավագանու կողմից կայացվել են «ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքային ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններ անվճար ընդգրկելու և ծնողական վճարների սահմանված չափի նկատմամբ զեղչեր կիրառելու կարգը հաստատելու մասին» 2014թ. մարտի 18-ի №33-Ա որոշում, Գյումրի համայնքի ավագանու «Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գյումրի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2023 թվականի դրույքաչափերը սահանելու մասին» 2022 թվականի 09 դեկտեմբերի 09-ի N 256–Ն որոշում, ՀՀ կառավարության «Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների՝ պետական բյուջեից մեկ սանի հաշվարկով ֆինանսավորման կարգը, այդ թվում կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների ապահովման համար անհրաժեշտ նպատակային ֆինանսավորման չափաքանակը սահամնելու մասին» 15․07․2021թ․ № 1169-Ն որոշում: Ծրագիրը իրականացվում է այդ որոշումներով՝ հաստատված կարգի համաձայն: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում հակահրդեհային անվտանգության համակարգի ապահովում**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 5***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գյումրի համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում հակահրդեհային անվտանգության համակարգի ապահովում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Գյումրի համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում հակահրդեհային անվտանգության համակարգի ապահովում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Աշխատանքի ծավալը» արտահայտված ՀՀ դրամով | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | 10 000.0 | - | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում հակահրդեհային համակարգի անվտանգության ապահովում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2570 | 2621 | 2673 | 2727 | 2782 | 2838 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  1.1. աշխատանքների նախահաշիվների կազմում  1.2. աշխատանքների կազմակերպում  1.3. Գույքի ձեռքբերում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ - 10 000.0 ՀՀ  Կապիտալ ծախսեր՝ -  Ընդհանուր բյուջեն՝ - 10 000.0 ՀՀ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1. դրամական միջոցներ 2. գույքի ձեռքբերում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ֆինանսավորում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մանկապարտեզ հաճախող երեխաներ և երեխաների ծնողներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025 թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյումրի համայնքի նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում հակահրդեհային անվտանգության համակարգի ապահովում | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Գյումրի համայնքի թվով 22 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գույքի ձեռքբերում»**  (ծրագրի անվանում)

***Հավելված 6***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գյումրի համայնքի թվով 22 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գույքի ձեռքբերում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Գյումրի համայնքի թվով 22 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գույքի ձեռքբերում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Աշխատանքի ծավալը» արտահայտված ՀՀ դրամով | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | - | 18 250, | 18 250, | 18 250, | 18 250, |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Գյումրի համայնքի թվով 22 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գույքի ձեռքբերում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2570 | 2621 | 2673 | 2727 | 2782 | 2838 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  1. Գույքի ձեռքբերում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ -  Կապիտալ ծախսեր՝ -  Ընդհանուր բյուջեն՝ - 73 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1. դրամական միջոցներ  2. գույքի ձեռքբերում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ժամանակին ֆինանսավորման խնդիրը | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մանկապարտեզ հաճախող երեխաներ և երեխաների ծնողներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026-2029 թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյումրի համայնքի թվով 22 նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների գույքի ձեռքբերում | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահ»-ի ձեղնահարկի վերանորոգում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 7***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի մշակութային, երիտասարդական կյանքի կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | **Պահպանել պատկերասրահի պատշգամբը փլուզումից** | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Աշխատանքի ծավալ (%)» | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | 50 | 50 | - | - |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Ձեղնահարկի նպատակային օգտագործում | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մշակութային, երիտասարդական հարթակների ստեղծում, համապատասխան միջոցառումներիքանկի ավելացում, համագործակցությունների զարգացում» (%) | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * 1. Շենքի ձեղնահարկի վերանորոգում   2. Ձեղնահարկի կահավորում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 30 000 000 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 30 000 000 մլն դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների սակավություն/ բացակայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնք,համայնքի բնակչություն, հյուրեր, արվեստագետներ, երիտասարդներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2026 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Սկսած 1980 թվականից  **«Ասլամազյան քույրերի պատկերասրահ»-ի շենքը ներառվել է** Կումայրի պատմամշակութային արգելոց- թանգարանի կողմից պահպանվող պատմամշակութային ժառանգության կառույցների ցանկում։ Պատկերասրահում պահպանվում և ցուցադրվում է քույրերի ստեղծագործությունների ամբողջական հավաքածուն։ Պատկերասրահի ձեղնահարկը ազատ տարածք է, որը կարող է դառնալ ազատ ստեղծարար գոտի՝ քաղաքի երիտասարդների համար, ինչպես նաև փորձի փոխանակման, ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման, նոր գաղափարներ գեներացնելու միջավայր։ | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Համայնքապատկան թանգարանների էքսպոզիցիայի փոփոխություն»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 8***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Թարմացնել թանգարանների էքսպոզիցիան | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Թանգարաններիայցելուների թվի աճ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ/տոկոսներով/ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | 1 | 1 | 1 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Թանգարանային նյութի առավել ընդգրկուն ներկայացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Զբոսաշրջիկների աճ (%)» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Էքսպոզիցիաների փոփոխման նախահաշվի կազմում /Մ․ Մկրտչյան թանգարանի դեպքում՝ առկա է/  1.2. Նախագծերի հաստատում  1.3. Շին. կազմակերպության ընտրություն  1.4. Աշխատանքների իրականացում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 60 000 000 ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 60 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների սակավություն/ բացակայություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքը, համայնքի բնակիչները, զբոսաշրջիկները | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյումրու համայնքապատկան թանգարանները զբոսաշրջային կենտրոններ են։ Վերջին տարիներին, թանգարաններում էքսպոզիցիաների փոփոխություններ կատարվել են, բայց դրանք բավարար չեն՝ ժամանակի պահանջներին համաքայլ լինելու համար։ Ինովացիոն տեխնոլոգիաներով հագեցած նոր էքսպոզիցիոն նյութը գրավիչ կլինի զբոսաշրջիկների համար, կնպաստի թանգարանային այցելությունների թվի ավելացմանը։ | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Մշակութային ֆոնդերի հավաքագրում և կատալոգների տպագրում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 9***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | **Ստեղծել Գյումրու մշակութային ժառանգությանը հաղորդակցվելու միջոցներ** | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Աշխատանքի ծավալ (%)» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Մշակութային միջոցառումների անցկացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Սիմպոզիումների, ցուցահանդեսների քանակ  (Հատ)» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Մշակութային ֆոնդի հավաքագրում ( ֆոտոներ, պատմություններ, ազգագրական նյութեր)  1.2. Հավաքագրած նյութերի խմբագրում  1.3. Հավաքագրված նյութերի ներկայացում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 12 5000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 12 5000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների սակավություն/բացակայություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնք, համայնքի բնակչություն, հյուրեր,գիտաշխատողներ, ստեղծագործողներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ստեղծել Գյումրու մշակութային ժառանգությանը հաղորդակցվելու միջոցներ,պահպանել և տարածել պատմամշակութային ժառանգությունը: Էլեկտրոնային և տպագիր կատալոգների միջոցով նպաստել քաղաքի հանրահռչակմանն ու միջազգային ճանաչմանը։ | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Համերգների և փառատոների կազմակերպում»**

**(ծրագրի անվանում)**

***Հավելված 10***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել հոգևոր-մշակութային կյանքին հաղորդակցվելու պայմաններ | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Համայնքապետարանի կողմից կազմակերպված մշակութային միջոցառումների թիվ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Մշակութային միջավայրի ակտիվացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մասնակիցների թիվ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 30000 | 32000 | 35000 | 37000 | 39000 | 40000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * 1. Միջոցառումների ծրագրերի կազմում   2. Միջոցառումների անցկացման վերաբերյալ իրազեկում և տեղեկատվության ներկայացում   3. Միջոցառումների անցկացման համար անհրաժեշտ տեխնիկական սարքավորումների համար ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի կնքում   4. Միջոցառումների անցկացում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 30 000 000 մլն դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 30 000 000 մլն դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների բացակայություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնք, համայնքի բնակչություն, զբոսաշրջիկներ, ստեղծագործողներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ստեղծել հոգևոր մշակութային կյանքին հաղորդակցվելու պայմաններ,ակտիվացնել մշակութային կյանքը,պահպանել և զարգացնել հոգևոր մշակութային ժառանգությունը: Կազմակերպել և անցկացնել ավանդական ամենամյա փառատոներ, հյուրընկալել միջազգային փառատոներ, նպաստել իրադարձային տուրիզմի զարգացմանը։ | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Աջակցություն սոցիալապես անապահով ընտանիքներին»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 11***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Աջակցել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | 1.Աջակցել սոցիալապես անապահով ընտանիքներին | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Աջակցություն ստացող ընտանիքների թիվը» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1595 | 1650 | | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 2.Սոցիալական լարվածության մեղմում և համայնքի պարտավորությունների կատարում | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «դրամական նպաստ ստացող ընտանիքների թիվը» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 695 | 750 | 800 | | 850 | 900 | 950 |
| 1. Սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաներին գրենական պիտույքներով ապահովում | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «գրենական պիտույքներ ստացող երեխաների թիվ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 900 | 900 | 1000 | | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * 1. դրամական օգնության կարիք ունեցող սոցիալապես անապահով ընտանիքների ցուցակների ճշտում և ուսումնասիրում   2. ավագանու որոշման նախագծի կազմում   3. ավագանու քննարկմանը ներկայացում և որոշման կայացում   2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. դպրոցական երեխաներ և գրենական պիտույքների կարիք ունեցող սոցիալապես անապահով ընտանիքների ցուցակների ճշտում և ուսումնասիրում  2.2.ավագանու որոշման նախագծի կազմում  2.3 ավագանու քննարկմանը ներկայացում, որոշման կայացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 100000հազար դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 100000հազար դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ֆինանսական միջոցների հավաքագրումը | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքները | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացումը նախատեսում է հասարակության մեջ սոցիալական լարվածության մեղմում, սոցիալական աջակցություն ծրագրերի իրականացման գործում, տեղական ինքնակառավարման մարմինների դերի մեծացում, սոցիալապես անապահով խավի լրացուցիչ սպասարկման և ծառայությունների մատուցում: | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Աթլետիկայի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի գործունեության ապահովում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 12***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ մարզաձևերի զարգացման համար | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2850.0 | 2890.0 | 2895.0 | 2900.0 | 2950.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումներին մարզաձևերի մասնակիցների թվի աճ  %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2․5 | 3 | 3․5 | 4 | 4․5 |
| 2.Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  Մարզաձևերով զբաղվող երեխաների թվի աճ  % | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,8 | 3 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Մարզաբազաների ստեղծում կամ ձեռքբերում  1.2.Ձմեռային սեզոնին մարզումների ապահովում  1.3. Մարզագույքի ձեռքբերում  1.4. Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություն  2.1 Առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  2.2. Մարզական միջոցառումների լուսաբանում  2.3. Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից սպորտային կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 14485.0 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 14485.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Դրամական միջոցների հայթայթում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1.Դրամական միջոցների բացակայություն  2. Ժամանակակից մարզադահլիճների բացակայություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի պատանիներ, աղջիկներ և երիտասարդներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025– 2029թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գույքի ձեռքբերում՝ համայնքի պատանիների և աղջիկների ֆիզիկական դաստիարակությունը, նրանց առողջ ապրելակերպը ապահովելու, բարձրակարգ մարզիկներ պատրաստելու համար: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Հրաձգության մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-Ի գործունեության ապահովում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 13***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ մարզաձևերի զարգացման համար | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 2850.0 | 2890.0 | 2895.0 | 2900.0 | 2950.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումներին մարզաձևերի մասնակիցների թվի աճ  %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2․5 | 3 | 3․5 | 4 | 4․5 |
| 2.Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  Մարզաձևերով զբաղվող երեխաների թվի աճ  % | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,8 | 3 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Մարզաբազաների ստեղծում կամ ձեռքբերում  1.2.Ձմեռային սեզոնին մարզումների ապահովում  1.3. Մարզագույքի ձեռքբերում  1.4. Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություն  2.1 Առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  2.2. Մարզական միջոցառումների լուսաբանում  2.3. Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից սպորտային կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 14485.0 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 14485.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Դրամական միջոցների հայթայթում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1.Դրամական միջոցների բացակայություն  2. Ժամանակակից մարզադահլիճների բացակայություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի պատանիներ, աղջիկներ և երիտասարդներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025– 2029թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մարզադահլիճների վարձակալության վճարում, գույքի ձեռքբերում՝ համայնքի պատանիների ևաղջիկների ֆիզիկական դաստիարակությունը, նրանց առողջ ապրելակերպը ապահովելու, բարձրակարգ մարզիկներ պատրաստելու համար: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Պարի և սպորտային պարերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-Ի գործունեության ապահովում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 14***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպումը, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ մարզաձևերի զարգացման համար | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 1850.0 | 1890.0 | 1895.0 | 1900.0 | 1950.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումներին մարզաձևերի մասնակիցների թվի աճ  %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 2 | 2․5 | 3 | 3․5 | 4 | 4․5 | |
| 2.Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  Մարզաձևերով զբաղվող երեխաների թվի աճ  % | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |  |
| 1 | 1,5 | 2 | 2,2 | 2,8 | |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին Միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Մարզաբազաների ստեղծում կամ ձեռքբերում  1.2.Ձմեռային սեզոնին մարզումների ապահովում  1.3. Մարզագույքի ձեռքբերում  1.4. Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություն  2.1 Առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  2.2. Մարզական միջոցառումների լուսաբանում  2.3. Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից սպորտային կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 9485.0 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 9485.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դրամական միջոցների հայթայթում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1.Դրամական միջոցների բացակայություն  2. Ժամանակակից մարզադահլիճների բացակայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի պատանիներ, աղջիկներ և երիտասարդներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025– 2029թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մարզադահլիճների վարձակալության վճարում, գույքի ձեռքբերում՝ համայնքի պատանիների և աղջիկների ֆիզիկական դաստիարակությունը, նրանց առողջ ապրելակերպը ապահովելու, բարձրակարգ մարզիկներ պատրաստելու համար: | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Ալեքսան Հակոբյանի անվան թենիսի և սեղանի թենիսի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի աշխատանքների բարելավում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 15***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ սեղանի թենիսի և բադմինթոնի մարզաձևերի զարգացման համար | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  (հազար դրամ) | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 | 650.0 | 700.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումներին թենիսի, սեղանի թենիսի և բադմինթոնի մարզաձևի մասնակիցների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.5 |
| 2.Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մարզաձևերով զբաղվող երեխաների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.5 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Մարզաբազայի ժամանակակից գույքով ապահովում  1.2.Սեղանի թենիսի մարզադահլիճի ստեղծում  1.2. Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2. 1. Առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  2.2. Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 3020.0 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 3020.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Ֆինանսական միջոցներ  2.Սեղանի թենիսի մարզադահլիճի ձեռքբերում  3.Ժամանակակից մարզագույքի ձեռքբերում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1.Դրամական միջոցների բացակայություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի պատանիներ և աղջիկներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Սեղանի թենիսի և բադմինթոնի մարզաբազայի հիմնում, գույքի ձեռքբերում, փակ դահլիճի կառուցում, որի արդյունքում կապահովվի համայնքի պատանիների և աղջիկների ֆիզիկական դաստիարակությունը և առողջ ապրելակերպը, մարզաձևի մասսայականացումը համայնքում: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Արամ Սարգսյանի անվան խաղերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի ջեռուցման և ջերմամեկուսացման համակարգերի ստեղծում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 16***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ խաղային մարզաձևերի զարգացման համար | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 | |
| 0 | 1250.0 | 1270.0 | 1300.0 | 1320.0 | | 1350.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումներին մանկապատանեկան բասկետբոլի, վոլեյբոլի, ֆուտզալի, մարզաձևերի մասնակիցների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 |
| 1 | 1.5 | 1.7 | 2 | | 2.3 | | 2.5 |
| 1. Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մարզաձևերով զբաղվող երեխաների թվի աճ%» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 |
| 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | | 2.5 | | 3 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Աշխատանքների նախահաշիվների կազմում  1.2. Ծրագրի ներկայացում դոնոր կազմակերպություններին  1.3. Աշխատանքների կազմակերպում՝ աշակերտների և ծնողների ներգրավմամբ  1.4. Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1 Առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  2.2. Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 6490.0 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 6490.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ  Ժամանակակից մարզական գույք | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների հայթայթում  Մարզական համակազմի ապահովում (արտագաղթի պատճառով) | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի պատանիներ, աղջիկներ, երիտասարդներ: | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թթ. | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մարզադահլիճների ջերմամեկուսացման և ջեռուցման համակարգի ստեղծում՝ համայնքի ազգաբնակչության ֆիզդաստիարակության և առողջ ապրելակերպի ապահովման, մրցումների և մրցաշարերի կազմակերպման համար: | | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Համալիր մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի ջեռուցման և ջերմամեկուսացման համակարգերի ստեղծում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 17***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ խաղային մարզաձևերի զարգացման համար | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1250.0 | 1270.0 | 1300.0 | 1320.0 | 1350.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումներին մանկապատանեկան ֆուտզալի, արևելյան մարզաձևերի, հանդբոլի և մականախաղի մարզաձևերի մասնակիցների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1.5 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.5 |
| 1. Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մարզաձևերով զբաղվող երեխաների թվի աճ%» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Աշխատանքների նախահաշիվների կազմում  1.2. Ծրագրի ներկայացում դոնոր կազմակերպություններին  1.3. Աշխատանքների կազմակերպում՝ աշակերտների և ծնողների ներգրավմամբ  1.4. Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1 Առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  2.2. Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 6490.0 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 6490.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ  Ժամանակակից մարզական գույք | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների հայթայթում  Մարզական համակազմի ապահովում (արտագաղթի պատճառով) | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի պատանիներ, աղջիկներ, երիտասարդներ: | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մարզադահլիճների ջերմամեկուսացման և ջեռուցման համակարգի ստեղծում՝ համայնքի ազգաբնակչության ֆիզդաստիարակության և առողջ ապրելակերպի ապահովման, մրցումների և մրցաշարերի կազմակերպման համար: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունա-հռոմեական ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մարզադահլիճների վերանորոգում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 18***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ հունահռոմեական ըմբշամարտի մարզաձևի զարգացման համար | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1300.0 | 1350.0 | 1400.0 | 1450.0 | 1500.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումների մասնակիցների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 |
| 1. Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մարզաձևով զբաղ-վող երեխաների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.2 | 3.5 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Վերանորոգման աշխատանքների նախահաշիվների կազմում  1.2. Ծրագրի ներկայացում դոնոր կազմակերպություններին  1.3. Աշխատանքների կազմակերպում՝ աշակերտների և ծնողների ներգրավմամբ  1.4. Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Հունա-հռոմեական ըմբշամարտի մարզումների և մրցումների կազմակերպում  2.2. Առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  2.3. Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 7000.0 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 7000.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Դրամական միջոցներ  2.Մարզաբազայի կապիտալ նորոգում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների հայթայթում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի պատանիներ և երիտասարդներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մարզադահլիճների ընթացիկ նորոգում, մարզահամալիրի ստեղծում, մարզագույքով ապահովում՝ համայնքի պատանիների և երիտասարդների զբաղվածությունը, առողջ ապրելակերպը ապահովելու և բարձրակարգ մարզիկներ պատրաստելու համար | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

«**Բռնցքամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց**»**ՀՈԱԿ-ի մարզաբազաների վերանորոգում, գույքի ձեռքբերում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 19***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ բռնցքամարտի մարզաձևի զարգացման համար | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| 0 | | 1300.0 | | 1350.0 | | 1400.0 | | 1450.0 | | 1500.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումների մասնակիցների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| 2 | | 2.2 | | 2.5 | | 2.7 | | 3 | | 3.5 | |
| 1.Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մարզաձևով զբաղվող երեխաների թվի աճ %» | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 |
| 1,5 | | 1.7 | | 2 | | 2.3 | | 2.5 | | 2.7 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Աշխատանքների նախահաշիվների կազմում  1.2. Շին աշխատանքների իարականացում աշակերտների և ծնողների ներգրավմամբ  1.3. Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1 Առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  2.2. Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 7000 .0հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 7000.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ  Բռնցքամարտի ժամանակակից գույք | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների հայթայթում | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի պատանիներ և երիտասարդներ | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թթ. | | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մարզադպրոցի նորոգում, մարզահրապարակների բարեկարգում, մարզագույքի ձեռքբերում՝ համայնքի դեռահասների, պատանիների, երիտասարդների մարզումների կազմակերպման, ՀՀ բանակին մարտունակ զինվորներ պատրաստելու համար | | | | | | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Մարմնամարզական մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքի Նախատեսվում է մարզաշենքի հիմնանորոգում, գույքի ձեռքբերում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 20***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ սպորտային մարմնամարզության և ակրոբատիկայի մարզաձևերի զարգացման համար | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 1850.0 | 1890.0 | 1895.0 | 1900.0 | 1950.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումներին մարմնամարզության և ակրոբատիկայի մարզաձևերի մասնակիցների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 | 4.2 |
| 2.Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մարզաձևով զբաղվող երեխաների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.2 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * 1. Աշխատանքների նախահաշվի կազմում   2. Շին աշխատանքների իրականացում աշակերտների և ծնողների ներգրավմամբ   3. Գույքի ձեռքբերում   4. Մարմնամարզական մարզաձևերի մարզումների, մրցումների կազմակերպման մասին ազգաբնակչության իրազեկում   2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1 Առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  2.2. Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 9485.0 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 9485.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1. դրամական միջոցներ  2. ժամանակակից գույքի ձեռքբերում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | դրամական միջոցների ձեռքբերում, ազգաբնակչության նվազում, մարզական խմբերի ապահովում (արտագաղթ) | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | 1.Համայնքի պատանիներ և երիտասարդներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Շենքի վերանորոգում, նոր մասնաշենքի կառուցում և գույքի ձեռքբերում՝ համայնքի պատանիների և աղջիկների ֆիզիկական դաստիարակությունը ապահովելու, միջազգային և հանրապետական մրցահարթակներում բարձր արդյունքների նվաճման համար | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքերի մասնակի նորոգում և մարզագույքի ապահովում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 21***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ շախմատի մարզաձևի զարգացման համար | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| 0 | 1300.0 | 1350.0 | 1400.0 | | 1450.0 | | 1500.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումների մասնակիցների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | | 2 | | 2.5 | |
| 2.Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Շախմատով զբաղվող երեխաների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 |
| 1 | 1.2 | 1.5 | | 1.7 | | 2 | | 2.5 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նորոգման աշխատանքների նախահաշվի կազմում  1.2.Շին աշխատանքների իարականացում աշակերտների և ծնողների ներգրավմամբ  1.3.Վարձերի վճարում  1.4.Մարզագույքի ձեռքբերում  1.5.Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Շախմատի դպրոցների գործունեության լուսաբանում  2.2.Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 7000.0 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 7000.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների հայթայթում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի երեխաները | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թթ. | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մարզադպրոցի նորոգում, գույքի ձեռքբերում,շախմատի մարզաձևի մասսայականացման, բարձրակարգ մարզիկների պատրաստման համար: | | | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի մանկապատանեկան մարզադպրոց»ՀՈԱԿ-ի շենքերի մասնակի նորոգում և մարզագույքի ապահովում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 22***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ շախմատի մարզաձևի զարգացման համար | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| 0 | 1850.0 | 1890.0 | 1895.0 | | 1900.0 | | 1950.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումների մասնակիցների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | | 2 | | 2.5 | |
| 2.Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Շախմատով զբաղվող երեխաների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 |
| 1 | 1.2 | 1.5 | | 1.7 | | 2 | | 2.5 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նորոգման աշխատանքների նախահաշվի կազմում  1.2.Շին աշխատանքների իարականացում աշակերտների և ծնողների ներգրավմամբ  1.3.Վարձերի վճարում  1.4.Մարզագույքի ձեռքբերում  1.5.Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Շախմատի դպրոցների գործունեության լուսաբանում  2.2.Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 9485.0 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 9485.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների հայթայթում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի երեխաները | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թթ. | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նոր մասնաշենքի կառուցում, գույքի ձեռքբերում, շախմատի մարզաձևի մասսայականացման, բարձրակարգ մարզիկների պատրաստման համար: | | | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Յուրի Վարդանյանի անվան ծանրամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի շենքերի մարզագույքի ապահովում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 23***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ շախմատի մարզաձևի զարգացման համար | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| 0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 | | 650.0 | | 700.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումների մասնակիցների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| 1 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | | 2 | | 2.5 | |
| 2.Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ «Ծանրամարտով զբաղվող երեխաների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 |
| 1 | 1.2 | 1.5 | | 1.7 | | 2 | | 2.5 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նորոգման աշխատանքների նախահաշվի կազմում  1.2.Շին աշխատանքների իարականացում աշակերտների և ծնողների ներգրավմամբ  1.3.Վարձերի վճարում  1.4.Մարզագույքի ձեռքբերում  1.5.Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Շախմատի դպրոցների գործունեության լուսաբանում  2.2.Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 3020.0 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 3020.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների հայթայթում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի երեխաները | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թթ. | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գույքի ձեռքբերում | | | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց**» **ՀՈԱԿ-ի մարզաբազայի նորոգում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 24***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ լող մարզաձևը զարգացնելու համար | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 0 | 2050.0 | 2100.0 | 2150.0 | 2200.0 | 2250.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Լողով զբաղվող երեխաների  հանրապետական և միջազգային մրցումների մասնակիցների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |  |
| 2 | 2.2 | 2.5 | 3 | 3.2 | |  |
| 2.Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մարզադպրոց հաճախող երեխաների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Մարզաբազայի և լողավազանի նորոգման աշխատանքների նախահաշիվների կազմում  1.2. Շինաշխատանքների իրականացում աշակերտների և ծնողների ներգրավմամբ  1.3.Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1 Առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  2.2. Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից սպորտային կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 10750 .0հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 10750.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ  Ժամանակակից մեխանիզմների ձեռքբերում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների հայթայթում | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի ազգաբնակչությունը (երեխաներ, պատանիներ,մեծեր) | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թթ. | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Լողավազանի նորոգում, ջերմամեկուսացում՝ համայնքի պատանիների և աղջիկների մարզումները կազմակերպելու, ազգաբնակչությանը լողալ սովորեցնելու համար | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Ազատ ոճի ըմբշամարտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 25***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Վերանորոգել մարզադպրոցները | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 | 650.0 | 700.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումների ազատ ոճի ըմբշամարտի ի մասնակիցների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4 | 4․5 | 5 | 5․5 | 6 | 6․5 |
| 1.Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մարզաձևով զբաղվող երեխաների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2.5 | 2․7 | 3 | 3․2 | 3․5 | 4 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Վերանորոգման աշխատանքների նախահաշիվների կազմում  1.2. Դոնոր կազմակերպություններին ծրագրի ներկայացում  1.3. Վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում՝ աշակերտների և ծնողների ներգրավմամբ  1.4. Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություն  2.1. Առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  2.2. Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 3020.0 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 3020.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ  Ժամանակակից մարզասարքեր | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների հայթայթում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի պատանիները և երիտասարդները | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025 – 2029թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Հիմնանորոգել մարզադահլիճները, որի շահառուներն են մարզադպրոցի սաները և համայնքի պատանիները: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Սամբո-ձյուդոյի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի վերանորոգում**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 26***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքում մարզական կյանքի կազմակերպում, ֆիզիկական կուլտուրայի և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Վերանորոգել մարզադպրոցները | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 520.0 | 550.0 | 600.0 | 650.0 | 700.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Մարզական ցուցանիշների բարձրացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հանրապետական և միջազգային մրցումների սամբո-ձյուդոյի մասնակիցների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 5 | 5․5 | 6 | 6․5 | 7 | 7․5 |
| 1.Պատանիների և երիտասարդների ներգրավվածության աճ և առողջ ապրելակերպի խրախուսում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մարզաձևով զբաղվող երեխաների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2.5 | 2․7 | 3 | 3․2 | 3․5 | 4 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Վերանորոգման աշխատանքների նախահաշիվների կազմում  1.2. Դոնոր կազմակերպություններին ծրագրի ներկայացում  1.3. Վերանորոգման աշխատանքների կազմակերպում՝ աշակերտների և ծնողների ներգրավմամբ  1.4. Բարձրակարգ մարզիկների պատրաստում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություն  2.1. Առողջ ապրելակերպի խրախուսման համար լուսաբանման աշխատանքների կազմակերպում  2.2. Դպրոցական ուսումնական հաստատություններում մարզական կազմակերպությունների կողմից կողմնորոշման աշխատանքների կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 3020.0 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 3020.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական միջոցներ  Ժամանակակից մարզասարքեր | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների հայթայթում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի պատանիները և երիտասարդները | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025 – 2029թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ստեղծել ջեռուցման համակարգ և հիմնանորոգել մարզադահլիճները, որի շահառուներն են մարզադպրոցի սաները և համայնքի պատանիները | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Սոցիալական բնակարանաշինություն»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 27***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Համայնքի բնակչության սոցիալական պաշտպանության, համայնքում բնակարանային շինարարության խթանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Սոցիալապես անապահով ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
| 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Մ.Խորենացի 46/1 անավարտ շենքի լրակառուցում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  (կառուցված բնակարանների թիվ) | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  | 12 |  |  |  |
| 1. Տարածքի բարեկարգում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  /բարեկարգված տարածքի մակերես քմ/ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախագծի համաձայնեցում  1.2. Անավարտ շենքի տրամադրում  1.3.Շինարարության իրականացում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.Արտաքին կոմունիկացիաների անցկացում  2.2.Տարածքի ասֆալտապատում  2.3.Կանաչապատում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 70 000 հազար ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 90 000 հազար ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 200 000 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համայնք , բարեգործական կազմակերպություններ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ներդրումների սահմանափակ լինելը | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի ժամանակավոր տնակներում բնակվող, հաշմանդամ ծեր և միայնակ քաղաքացիներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2027 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Անավարտ բազմաբնակարան շենքերի լրակառուցում համայնքի սոցիալապես առավել խոցելի ընտանիքների բնակարանային պայմանների բարելավում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Բնակարանաշինություն»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 28***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Գյումրու անօթևան բնակիչների բնակարանային ապահովություն | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Զարգացնել համայնքի սպասարկման ենթակառուցվածքներ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  | 650,000.0 | 650,000.0 |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Հողամասի տրամադրում  1.2 Նախագծի հաստատում  1.3 Շինարարություն | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 1 300 000.0 հազ. ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 1 300 000.0 հազ. ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Անօթևան ընտանիքներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026 - 2027 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյումրու անօթևան ընտանիքներին բանակարաններով ապահովում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Երկաթգծի 62/33 շենքի վերակառուցում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 29***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Ծրագիրը նպատակ ունի սոցիալապես անապահով ընտանիքներին ապահովել արժանապատիվ, անվտանգ և հարմարավետ բնակարաններ՝ նպաստելով համայնքի սոցիալական կայունությանը։ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Վերակառուցել Երկաթգծի 62/33 բազմաբնակարան շենքը՝ այն դարձնելով սոցիալական բնակարանային համալիր՝ նախատեսված 18 ընտանիքի՝ շուրջ 80 բնակչի համար։ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Կառուցվող | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | - | 50 000.0 | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Անապահով ընտանիքների համար բարեկարգ, անվտանգ և հարմարավետ բնակարանային պայմանների ստեղծում։ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Առաջին անհրաժեշտության սպասարկումից բավարարվածություն | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - |  | լավ - | լավ | լավ | լավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Շենքի նախագծում  1.2. Վերակառուցման աշխատանքներ՝ ներառյալ ջեռուցում, սանհանգույցներ, էլեկտրականություն  1.3. Ներքին հարդարման աշխատանքներ | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 50 000.0 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 50 000.0 ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բյուջեի սղություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Սոցիալապես անապահով բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը նպատակ ունի վերակառուցել Գյումրու Երկաթգծի 62/33 շենքը՝ այն դարձնելով սոցիալական բնակարանային համալիր՝ նախատեսված 18 ընտանիքի՝ շուրջ 80 բնակչի համար։ Նախագիծը միտված է սոցիալապես անապոհով պայմաններում ապրող բնակիչների արժանապատիվ բնակարանային միջավայրի ստեղծմանը։ | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Գլխավոր հատակագծի և գոտևորման նախագիծ»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 30***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատումը, բարեկարգումը և կանաչապատումը, համայնքի աղբահանությունը և սանիտարական մաքրումը, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովումը, ինչպես նաև համայնքային գերեզմանատների պահպանումը և գործնեության ապահովումը | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Քաղաքի գլխավոր հատակագծի փոփոխում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  (կատարվող աշխատանքների ներկայացված ՀՀ հազ դրամով) | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2029 |
| - | 5,000,0 | 15,000.0. | 10,000.0 |  | |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Համայնքի քաղաքաշինական գործնեության բարելավում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ (համայնքում գլխավոր հատակագծին համապատասխանտրված շին.թույլտվությունների թվի հարաբերությունը տրված շին.թույլտվությունների ընդհանուր թվին) % | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Քաղաքաշինական առաջադրանքի կազմում  1.2.Ելակետային տվյալների հավաքագրում  1.3.Նախագծային կազմակերպությունների հետ պայմանագրի կնքում  1.4.Նախագծման աշխատանքներ  1.5. Փորձաքննություն  1.6.Հատակագծի հաստատում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 30 000.0 հազ.դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 30 000.0 հազ.դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Ֆինանսական աջակցություն ՀՀ պետական բյուջեից | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ֆինանսական միջոցների անբավարարություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները  Համայնքի բնակիչներ | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025 - 2027 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքի գլխավոր հատակագծի փոփոխություն, քաղաքի առանձին տարածքների գոտևորման նախագծերի կազմում, կառուցապատման նախագծեր, համայնքի քաղաքաշինական գործնեության բարելավում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Գյումրու պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 31***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի կառուցապատումը, բարեկարգումը և զբոսաշրջության զարգացման խթանումը | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Վերականգնել պատմական միջավայրը | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Վերականգնվող պատմամշակութային հուշարձանների թիվը | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 0 | 0 | | 10 | | 10 | | 10 | 10 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Զբոսաշրջության ակտիվացում | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Զբոսաշրջության աճ (%) | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | | 5 | | 5 | | 5 | 5 | 5 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Ներդրումների ապահովում  1.2.Նախագծերի մշակում  1.3 Հուշարձանների վերականգման աշխատանքների իրականացում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 100 000 հազ. ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝ 400 000 հազ. ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 500 000 հազ. ՀՀ դրամ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Մասնավոր ներդրումներ, բիզնես ծրագրեր | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ներդրումների բացակայությաւն | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, զբոսաշրջիներ | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026-2029 | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Գյումրի քաղաքի պատմական միջուկի վերականգնում, շենքերի և փողոցների վերականգնում, քաղաքաշինական միջավայրի բարելավում | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Ստորգետնյա անցումների վերակառուցում»**

**(Ծրագրի անվանում)**

***Հավելված 32***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բնակավայրերի կառուցապատում և բարեկարգում | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Զարգացնել համայնքի ենթակառուցվածքները | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Վերակառուցվող ստորգետնյա անցումների թիվ | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Հարմարավետ և անվտանգ երթևեկության ապահովում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Մարդկանց բավարարվածությունը հարմարավետ և անվտագ երթևեկության կազմակերպումից | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| բավ | բավ | | լավ | լավ | լավ | լավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Ներդրումների ապահովում  1.2 Նախագծային աշխատանքների կատարում  1.3 Վերակառուցման աշխատանքների իրականացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 100 000.0 հազ. ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 100 000.0 հազ. ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Մասնավոր Ներդրումներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Այլ ներդրումների բացակայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյումրի համայնքի բնակիչներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026 - 2028 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Քաղաքի ստորգետնյա անցումների վերականգնում, մանր առևտրի կազմակերպում, երթևեկության բարելավում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Տերյան փողոցի վերնանցումի կառուցում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 33***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքային ենթակառուցվածքների զարգացում՝ ապահովելով հետիոտների համար անվտանգ և անխափան անցում Տերյան փողոցի երկայնքով։ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Զարգացնել համայնքի սպասարկման ենթակառուցվածքները | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Կառուցվող | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | - | - | 30 000.0 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Համայնքի բնակիչների և զբոսաշրջիկների համար անվտանգ և հարմարավետ անցում Տերյան փողոցի երկայնքով։ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Առաջին անհրաժեշտության սպասարկումից բավարարվածություն | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | - | - | լավ | լավ | լավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Վերնանցման նախագծում և շինարարական աշխատանքների նախապատրաստում  1.2 Շինարարություն  1.3 Տեղեկատվական նշանների և անվտանգության համակարգերի տեղադրում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 30 000.0 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 30 000.0 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Նախագծի կազմում  Շինարարական տեխնիկա և մասնագետներ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Տեխնիկական բարդություններ  Բյուջեի սղություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակիչներ, քաղաքի այցելուներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2027 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կառուցել վերնանցում Գյումրու Տերյան փողոցում՝ ապահովելով անվտանգ և մատչելի անցում բնակիչների և այցելուների համար։ Վերնանցումը նախատեսվում է իրականացնել **թեթև երկաթային կոնստրուկցիայով,** որը կբարձրացնի կառուցման արդյունավետությունը և կկրճատի շինարարական ժամկետները։ | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Հասարական զուգարանների կառուցում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 34***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Զարգացնել համայնքի սպասարկման ենթակառուցվածքներ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Կառուցվող հասարակական զուգարանների թիվ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Համայնքի բնակիչների և զբոսաշրջիկների համար հարմարավետ պայմանների ստեղծում | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Առաջին անհրաժեշտության սպասարկումից բավարարվածություն | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| բավ | բավ | լավ | լավ | լավ | լավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Պայմանագրերի կնքում, հողամասի տրամադրում  1.2 Նախագծային աշխատանքների կատարում  1.3 Շինարարական աշխատանքների իրականացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 40 000.0 հազ. ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 40 000.0 հազ. ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Մասնավոր ներդրումներ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ներդրողների բացակայություն, սպասարկող անձնակազմի բացակայություն | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, հյուրեր, զբոսաշրջիկներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026 - 2028 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի վարչական տարածքի տարբեր տեղերում հասարակական զուգարանների կառուցում, սանիտարական վիճակի ապահովում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

«**Սավոյան փողոցի շատրվանի վերականգնում, նոր պուրակի ստեղծում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 35***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի բարեկարգում, կառուցապատում, զբոսաշրջության զարգացման խթանում | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Զարգացնել համայնքի սպասարկման ենթակառուցվածքներ | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 |
|  |  | 40,000.0 | | 40,000.0 | | 40,000.0 | |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Համայնքի բնակիչների և զբոսաշրջիկների համար հանգստի և ժամանցային վայրի ստեղծում | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Առաջին անհրաժեշտության սպասարկումից բավարարվածություն | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | 2029 |
|  |  | | բավ | | բավ | | լավ | լավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Պայմանագրերի կնքում, հողամասի տրամադրում  1.2 Նախագծային աշխատանքների կատարում  1.3 Շինարարական աշխատանքների իրականացում | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 120 000.0 հազ. ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 120 000.0 հազ. ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Մասնավոր ներդրումներ, բարեգործական կազմակերպություններ, համայնքի բյուջե | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ներդրողների բացակայություն, սպասարկող անձնակազմի բացակայություն, ժամանակավոր տնակների հեռացում | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, հյուրեր, զբոսաշրջիկներ | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026 - 2028 | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կանաչ տարածքների վերականգնում | | | | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Բարեկամության այգու բարեկարգում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 36***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը |  | Բնակավայրերի բարեկարգում, կանաչապատում, հանգստի և ժամանցի օբյեկտների ստեղծում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Զարգացնել համայնքի սպասարկման ենթակառուցվածքներ | | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | 900,000.0 | 900,000.0 | 900,000.0 |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1 Շինարարական աշխատանքների իրականացում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 2 700 000.0 հազ. ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | «ՏՈՒՖ» բարեգործական հիմնադրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, հյուրեր, զբոսաշրջիկներ | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025 - 2027 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կանաչ տարածքների վերականգնում | | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Պատկերասրահի ստեղծում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 37***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Ցուցասրահների համալրում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Զարգացնել համայնքի սպասարկման ենթակառուցվածքներ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  | 75,000.0 | 75,000.0 |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Հողամասի տրամադրում  1.2 Նախագծի հաստատում  1.3 Շինարարություն | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 150,000.0 հազ. ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 150,000.0 հազ. ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Շենքի ձեռքբերում, ցուցանմուշների համալրում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ներդրումների բացակայություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնք, զբոսաշրջիկներ, արվեստի աշխատակիցներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026 - 2027 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Արվեստի գործերի ցուցադրում | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Պատմական կենտրոնի վերականգնում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 38***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Քաղաքի պատմական կենտրոնի փողոցների հիմնանորոգում, քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Զարգացնել համայնքի սպասարկման ենթակառուցվածքներ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  | 500,000.0 | 500,000.0 |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1 Նախագծային աշխատանքների կատարում  1.2 Շինարարական աշխատանքների իրականացում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 1 000,000.0 հազ. ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազ. ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Տարածքային զարգացման հիմնադրամ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ, հյուրեր, զբոսաշրջիկներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026 - 2027 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | «Սլաբոդկա» թաղամասի փողոցների և ինժեներական ենթակառուցվածքների հիմնանորոգում | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Գորկու 22 հասցեի բակի բարեկարգում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 39***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Պատմական միջավայրի վերականգնում և համայնքային տարածքների բարելավում՝ զբոսաշրջության և փոքր բիզնեսի զարգացման նպատակով։ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բարեկարգել Գորկու 22 հասցեի բակը՝ վերանորոգելով պատշգամբների և աստիճանների բազրիքները, նկուղային հարկերը՝ ստեղծելով գրավիչ միջավայր զբոսաշրջիկների և բնակիչների համար։ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Կառուցվող | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  | 50 000.0 |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Պատմական միջավայրի վերականգնում, զբոսաշրջային գրավչության բարձրացում և համայնքային տնտեսական ակտիվության խթանում։ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Առաջին անհրաժեշտության սպասարկումից բավարարվածություն | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | - | - | լավ | լավ | լավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Բակի տարածքի ճարտարապետական նախագծում  1.2 Պատշգամբների և աստիճանների բազրիքների վերակառուցում՝ պահպանելով պատմական տեսքը  1.3 Նկուղային հարկերի վերանորոգում՝ փոքր բիզնեսի և մշակութային նախաձեռնությունների համար  1.4 Լուսավորության և տեղեկատվական նշանների տեղադրում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 50 000.0 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 50 000.0 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Նախագծի կազմում  Սալիքապատում  Պատշգամբների և աստիճանների բազրիքների վերականգնում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բյուջեի սղություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյումրիի բնակիչներ  Զբոսաշրջիկներ  Փոքր բիզնեսի ներկայացուցիչներ  Մշակութային կազմակերպություններ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2027 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը նպատակ ունի բարեկարգել Գյումրու Գորկու 22 հասցեի բակը՝ վերանորոգելով պատշգամբների և աստիճանների բազրիքները, նկուղային հարկերը՝ ստեղծելով գրավիչ միջավայր զբոսաշրջության և փոքր բիզնեսի զարգացման համար։ Նախագիծը միտված է նաև պատմական միջուկի վերականգնմանը՝ համայնքի մշակութային և տնտեսական ակտիվության խթանմամբ։ | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Շիրակացի փողոց 162 հասցեի շենքի վերակառուցում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 40***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Առողջապահական ենթակառուցվածքների վերականգնում և արդիականացում՝ ապահովելով մատչելի, անվտանգ և որակյալ բժշկական ծառայություններ։ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Վերակառուցել Գյումրի համայնքի Շիրակացի փողոց 162 հասցեի շենքը՝ ապահովելով ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով հագեցած բուժհաստատություն։ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Կառուցվող | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | - | 250 000.0 | 250 000.0 | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Համայնքի բնակիչների համար հասանելի, անվտանգ և ժամանակակից բժշկական ծառայություններ։ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Առաջին անհրաժեշտության սպասարկումից բավարարվածություն | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - |  | լավ - | լավ | լավ | լավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Հիվանդանոցի շենքի նախագծում  1.2. Շինարարական և ամրացման աշխատանքներ  1.3. Ներքին տարածքների վերակազմավորում՝ ըստ բժշկական պահանջների  1.4. Բժշկական սարքավորումների ձեռքբերում և տեղադրում  1.5. Հիվանդանոցի մուտքի, բակի և սպասարկման գոտիների բարեկարգում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 500 000.0 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 500 000.0 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Առողջապահական ոլորտի մասնագետներ  Համայնքի և առողջապահության նախարարության աջակցություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բյուջեի սղություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակիչներ  Բուժանձնակազմ  Առողջապահական համակարգի ներկայացուցիչներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026-2027 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը նպատակ ունի վերակառուցել Գյումրի համայնքի Շիրակացի փողոց 162 հասցեի շենքը՝ ստեղծելով ժամանակակից բժշկական սարքավորումներով հագեցած բուժհաստատություն։ Վերակառուցումը կներառի շենքի ամրացում, ներքին տարածքների վերակազմավորում և բժշկական սարքավորումների տեղադրում՝ ուղղված համայնքի առողջապահական ծառայությունների որակի բարձրացմանը։ | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Նախկին երկաթուղայինների պալատի վերակառուցում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 41***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Վերականգնել պատմամշակութային հուշարձանը | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Հազար ՀՀ դրամ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - |  | 200 000.0 | 300 000.0 | 500 000.0 | 500 000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ |  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Նախագծային աշխատանքներ  1.2.Շինարարություն  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1.  2.2. | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 1 500 000.0 հազար ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Բարեգործական կազմակերպություններ, ստեղծագործական միություններ և այլ ներդրումներ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Քաղաքի բնակչությունը, զբոսաշրջիկները, արվեստի աշխատողները | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026-2029 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը նպատակ ունի վերականգնել նախկին երկաթուղայինների մշակույթի պալատի շենքը՝ այն վերածելով համայնքի մշակութային կյանքի կազմակերպման կենտրոնի։ | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Գյումրի համայնքի «Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի վերակառուցում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 42***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքային կրթական ենթակառուցվածքների բարելավում՝ ապահովելով անվտանգ, մատչելի և ժամանակակից կրթական միջավայր։ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Վերակառուցել «Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը՝ բարձրացնելով շենքի ֆունկցիոնալությունը և կրթական պայմանների որակը։ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Կառուցվող | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | 30 000.0 | 30 000.0 | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Անվտանգ և բարեկարգ կրթական միջավայր համայնքի երեխաների և բնակիչների համար։ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Առաջին անհրաժեշտության սպասարկումից բավարարվածություն | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | լավ | լավ - | լավ | լավ | լավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Շենքի տեխնիկական նախագծային աշխատանքներ  1.2 Վերակառուցման աշխատանքներ  1.3 Ջեռուցման, լուսավորության և սանհանգույցների արդիականացում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 60 000.0 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 60 000.0 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Նախագծի կազմում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բյուջեի սղություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | «Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի սաներ և մարզիչներ  Բնակիչներ  Կրթական համակարգի ներկայացուցիչներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2026 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը նպատակ ունի վերակառուցել «Ջրային մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ը՝ ստեղծելով անվտանգ, հարմարավետ և ժամանակակից կրթական միջավայր: | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Իշտոյանի անվան ֆուտբոլի դպրոցի վերակառուցում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 43***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Մարզական կրթության ենթակառուցվածքների բարելավում՝ ապահովելով անվտանգ, ժամանակակից և արդյունավետ մարզման միջավայր։ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Վերակառուցել Իշտոյանի անվան ֆուտբոլի դպրոցը՝ բարելավելով շենքային պայմանները և տեխնիկական հագեցվածությունը։ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Կառուցվող | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | - | 60 000.0 | - | - | - |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Համայնքի մարզիկների և մարզիչների համար բարեկարգ, անվտանգ և տեխնիկապես հագեցած մարզման միջավայր։ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Առաջին անհրաժեշտության սպասարկումից բավարարվածություն | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - |  | լավ - | լավ | լավ | լավ |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Շենքի և մարզադաշտի նախագծում  1.2. Շինարարական և վերանորոգման աշխատանքներ  1.3. Մարզադաշտի կառուցում  1.4. Սանհանգույցների, հանդերձարանների և մարզչական սենյակների վերակազմավորում  1.5. Մարզական գույքի և սարքավորումների համալրում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 60 000.0 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 60 000.0 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Մարզական ոլորտի մասնագետներ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Բյուջեի սղություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Երիտասարդ մարզիկներ  Մարզիչներ և մարզադպրոցի աշխատակազմ  Համայնքի բնակիչներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրը նպատակ ունի վերակառուցել Իշտոյանի անվան ֆուտբոլի դպրոցը՝ ստեղծելով ժամանակակից, անվտանգ և տեխնիկապես հագեցած մարզման միջավայր։ Վերակառուցումը կներառի շենքի և մարզադաշտի վերանորոգում, տեխնիկական հագեցում և պայմանների բարելավում՝ ուղղված մարզական կրթության որակի բարձրացմանը։ | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Ձեղնահարկեր բնակելի շենքերի վրա»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 44***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Բնակարանային պայմանների բարելավում, ճարտարապետական տեսքի կարգավորում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Զարգացնել համայնքի սպասարկման ենթակառուցվածքներ | | | | | | |
| Ցուցանիշներ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  | 100,000.0 | 100,000.0 |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Հողամասի տրամադրում  1.2 Նախագծի հաստատում  1.3 Շինարարություն | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 200,000.0 հազ. ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 200,000.0 հազ. ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Մասնավոր ներդրումներ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Բնակարանային պայմաններ բարելավում | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025 - 2026 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | |

**Ծ Ր Ա Գ Ր Ի Ա Ն Ձ Ն Ա Գ Ի Ր**

**«Նոր օրինակելի գերեզմանատան ստեղծում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 45***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքային գերեզմանատների պահպանում և գործնեության ապահովում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Կանոնակարգել գերեզմանների շահագործման աշխատանքները | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Հատկացվող հողամասերի մակերես  8,7 (հա) | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  | 62,500.0 | 62,500.0 | 62,500.0 | 62,500.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1.Հողի նշանակության փոփոխություն  1.2. Հողային տարածքների հատկացում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝ 250 000.0 հազ.ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 250 000.0 հազ.ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Պետական աջակցություն և մասնավոր ներդրումներ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Հողատարածքի բացակայություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026- 2029 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ստեղծվելու է օրինակելի գերեզմանատուն «Շիրակ» գերեզմանատան հարևանությամբ | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Փողոցները ճանապարհային նշաններով կահավորում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 46***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | **Բարելավել ճանապարհային երթևեկության որակը** | | | | | | |
| Ցուցանիշ «Համայնքում առկա ճանապարհային նշանների թվի հարաբերությունը անհրաժեշտ թվին արտահայտված տոկոսներով» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 75% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Համայնքի բնակչության՝ հատկապես վարորդների բավարարվածությունը ճանապարհային նշանների առկայությունից | | | | | | |
| Ցուցանիշ  « Համայնքի բնակչության՝ հատկապես վարորդների բավարարվածությունը ճանապարհային նշանների առկայությունից (%)» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 75% | 85% | 95% | 95% | 95% | 95% |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * 1. 1.1 Համայնքի ճանապարհների կահավորում անհրաժեշտ ճանապարհային նշաններով   2. 1.2 Երթևեկության կարգավորում, հետիոտների բնականոն տեղաշարժի ապահովում   1.3 Վթարների թվի նվազում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 2000․0 ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 2000․0 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների բացակայություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչություն, հյուրեր | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի ճանապարհները պատշաճ կարգով կահավորելու դեպքում ավելի կանոնակարգված կդառնա երթևեկությունը, կնվազեն ճանապարհատրանսպորտային պատահարները: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Կանաչ տարածքների պահպանում և ավելացում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 47***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակավայրերի կառուցապատում, բարեկարգում, կանաչապատում և զբոսաշրջության զարգացման խթանում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջականնպատակ | **Բարելավել բնապահպանական միջավայրը** | | | | | | |
| Ցուցանիշ «Ծառերի և թփերի քանակ  (հատ)» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 6700 | 7800 | 8800 | 9600 | 10500 | 11500 |
| Ծրագրի միջանկյալարդյունքներ | 1.Համայնքի կանաչապատ տարածքների աճ | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Համայնքի կանաչապատ տարածքի տարեկան աճ (%)» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * 1. 1.1 Ծառերի, թփերիտնկում   2. 1.2 Ծառերի էտում, բնաթասերիբացում, բուժանյութերովսրսկում   1.3 Ծառերի, թփերի, գազոններիևծաղիկներիջրում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ հազար 30512.0 ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ հազար 30512.0 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների բացակայություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչություն | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծառատունկի և կանաչ տարածքների ավելացմամբ նվազեցնել օդի աղտոտվածությունը և ավելացնել օդում թթվածնի պարունակությունը: Ծրագիրն անուղղակի կերպով կնպաստի զբոսաշրջության զարգացմանը: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Մաքուր քաղաք»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 48***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի բնակավայրերի բարեկարգում և կանաչապատում, աղբահանության և սանիտարական մաքրման, կոմունալ տնտեսության աշխատանքների ապահովում, զբոսաշրջության զարգացման խթանում | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Բարձրացնել աղբահանության աշխատանքների արդյունավետությունը և բարելավել համայնքի տարածքի սանիտարահիգիենիկ պայմանները | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Համայնքում հավաքված և աղբավայրերում տեղադրված աղբի հարաբերությունը համայնքում առաջացող ամբողջ աղբին՝ արտահայտված տոկոսներով | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 97 | | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Աղբահանման աշխատանքների առավել արդյունավետ կազմակերպում | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Աղբարկղերից աղբի օրական տեղափոխման հաճախություն/անգամ/» | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| Քաղաքի կենտրոնում | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ծայրամասերում | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 2.Համայնքապատկան տարածքների սանիտարահիգիենիկ նորմերին համապատասխան մաքրումը | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Բնակիչների բավարարվածությունը աղբահանության մակարդակից» | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| լավ | լավ | լավ | լավ | լավ | լավ |
| Ցուցանիշ Համայնքի սանիտարական մաքրման ենթարկվող տարածքի մակերեսի հարաբերությունը համայնքի ընդհանուր տարածքի մակերեսին արտահայտված տոկոսով | | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 3 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,9 | 4 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Աղբատար մեքենաների պարկի գործունեության ապահովում  1.2. Աղբարկղերի քանակի և կետերի ավելացում  1.3 Նոր՝ ստանդարտներին համապատասխան աղբի վերամշակման գործարանի կառուցում  2-րդ միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  2.1. Բնակչության իրազեկվածության բարձրացում  2.2.Բնակչության առաջարկությունների և դիտողությունների քննարկում  2.3 Բնակչության հետ հետադարձ կապի պահպանում՝ թեժ գծի կիրառում և արագ արձագանքում | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 138564.5 ՀՀ դրամ  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 138564.5 ՀՀ դրամ | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համագործակցություն միջազգային և տեղական դոնոր կազմակերպությունների հետ | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Մեքենաների և մեխանիզմների մաշվածության բարձր մակարդակը, բնակլիմայական պայմանները | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչություն | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մշտապես մաքուր պահել համայնքի փողոցները, մայթերը, բակային տարածքները, հուշարձանները և այլ ինժեներական կառույցներ՝ պահպանելով սանիտարահիգիենիկ և հակահամաճարակային պահանջները: Բացառել մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի վրա թափոնների բացասական ներգործությունը: | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Կահավորված ավտոբուսային կանգառների ավելացում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 49***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ավելացնել կահավորված ավտոբուսային կանգառները | | | | | | |
| Ցուցանիշ «կանգառների թիվ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 61 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Կահավորված կանգառների թվի աճը % | | | | | | |
| Ցուցանիշ «Կահավորված կանգառների թվի աճ %» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 50.41 | 60.33 | 70.25 | 80.17 | 90.08 | 100 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Կապալառու ձեռնարկության հետ համագործակցություն  1.2. Պայմանագրի կնքում  1.3. Կանգառների տեղադրում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր 2500.0 x 5 = 12500.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 19200.0 x 5 = 96000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 96000.0 + 12500.0 = 108500.0 | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դրամական միջոցների սղություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների ապահովում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչություն | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թվականներ | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացման նպատակն է 2025-2029 թվականներին տեղադրել թվով 60 նոր կահավորված կանգառներ, որի արդյունքում կբարելավվի ուղևորափոխադրումների և բնակչության սպասարկման որակը, ինչպես նաև կնպաստի զբոսաշրջիկների համար երթուղիներին վերաբերվող տեղեկատուների կազմմանը։ | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Հասարակական տրանսպորտի արդիականացում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 50***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքի կազմակերպումը, համայնքային ճանապարհային ենթակառուցվածքների պահպանումը և շահագործումը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Արդիականացնել հասարակական տրանսպորտը | | | | | | |
| Ցուցանիշ ավտոբուսների թիվ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 89 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1․1 սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակում  1.2. մրցույթի հայտարարում  1.3. պայմանագրի կնքում  1․4 ավտոբուսների ձեռքբերում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր 1200.0 x 5 = 6000.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 96000.0 x 5 = 48000.0  Ընդհանուր բյուջեն՝ 480000.0 + 6000.0 = 486000.0 | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դրամական միջոցներ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների ապահովում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակչություն | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Նոր երթուղային ցանցով համայնքի հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը կազմակերպելու համար պետք է ձեռք բերել ևս 30 միավոր նոր միկրոավտոբուսներ։ | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**Տարածքի ասֆալտապատում և բարելավում**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 51***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գյումրու Ավտոբուս ՓԲԸ-ի աշխատանքի կազմակերպումը | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | <<Գյումրու Ավտոբուս>> ՓԲԸ տարածքի ասֆալտապատում | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  Ասֆալտապատվող տարածք  քմ | Ելակե տային արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| 0 | | 72334.0 | 72334.0 | | 72334.0 | | 72334.0 | | 72334.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Վերանորոգված վարչական շենքի սենյակներ և միջանք | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  <<Ասֆալտապատվող տարածքի տվի աճ%>> | | Ելակե տային արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 |
| 0 | 19.99 | | 39.99 | | 59.99 | | 79.99 | | 100 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. մրցույթի կազմակերպում  1.2. Պայմանագրի կնքում  1.3. Տարածքի ասֆալտապատում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 500.0 x 5 = 2500.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 72334.0 x 5 = 36167.0  Ընդհանուր բյուջե՝ 36167.0 + 2500.0 = 38667.0 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դրամական միջոցներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների ապահովում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյումրու Ավտոբուս ՓԲԸ-ի աշխատակազմ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029 թվականներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացման նպատակն է 2025-2029 թվականներին տարածքի բարելավման համար ՝ ասֆալտապատում իրականացնել: | | | | | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Գյումրու ավտոբուս»**

**ՓԲԸ անգարի վերանորոգում**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 52***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Գյումրու Ավտոբուս ՓԲԸ-ի աշխատանքի կազմակերպումը | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | <<Գյումրու Ավտոբուս>> ՓԲԸ անգարի վերանորոգում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  Անգարի վերանորոգում  քմ | Ելակե տային արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 0 | 381,41 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Կապալառուի ձեռնարկության հետ համագործակցություն  1.2. Պայմանագրի կնքում  1.3. Անգարի վերանորոգում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ 200.0 x 5 = 1000.0  Կապիտալ ծախսեր՝ 800.0 x 5 = 4000.0  Ընդհանուր բյուջե՝ 4000.0 + 1000.0 = 5000.0 | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Դրամական միջոցներ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների ապահովում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Գյումրու Ավտոբուս ՓԲԸ-ի աշխատակազմ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026 | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրի իրականացման նպատակն է 2026 թվականին վերանորոգել անգարը միկրոավտոբուսների համար կայանատեղի ապահովելու նպատակով: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Աջակցություն ռազմական գործողությունների մասնակիցներին և նրանց ընտանիքներին»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 53***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Պետական պաշտպանության իրականացման աջակցում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Աջակցել ռազմական գործողությունների մասնակիցների անապահով ընտանիքներին | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «դրամական օգնություն» հազար դրամ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | |
| 40350.0 | 40000.0 | | 40200.0 | | 40300.0 | | 40400.0 | | 40500.0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Սոցիալական լարվածության մեղմում, հայրենիքի պաշպտպանությանը մասնակցության խրախուսում | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Աջակցություն ստացողների թիվ» | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 |
| 501 | | 501 | | 1000 | | 1000 | | 1000 | | 1000 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ   * 1. զինկոմիսարիատից ցուցակների ստացում   2. ավագանու կողմից աջակցության գումարի չափի որոշում   3. գումարների հատկացում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ 40000.0 | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | ֆինանսական միջոցների հավաքագրումը | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի սոցիալապես անապահով ընտանիքները | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ազատամարտիկներին, Հայրենական պատերազմի վետերաններին, ինչպես նաև, նրանց ընտանիքներին դրամական օգնության ցուցաբերում | | | | | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Անվտանգ Գյումրի»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 54***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Աղետների ռիսկերի նվազեցման և արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության ու քաղաքացիական պաշտպանության միջոցառումների կազմակերպումը և իրականացումը: | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ապահովել բնակչության պատսպարումը | | | | | | |
| Ցուցանիշ  հազար դրամ | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Արտակարգ իրավիճակների դեպքում բնակչության իրազեկման գործողությունների, | | | | | | |
| Ցուցանիշներ  Բնակչության բավարավածությունը արտակարգ իրավիճակներում իրազեկման աշխատանքներից | Ելակետայինարժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ  1.1. Նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում  1.2. Պարզ ընթացակարգով մրցույթի հայտարարում, կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրերի կնքում  1.3. Ցուցանակների ամրացման կազմակերպում ․ բազմաբնակարան շենքերի ցուցանակների ամրացումը՝ համատիրությունների միջոցով  1.4.Մասնավոր սեկտորի ցուցանակների ամրացումը՝ սեփականատիրոջ աջակցությամբ։  1.5 Համայնքի բնակչության պատրաստվածության մակարդակի բարձրացում՝ արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու կարողությունների ձևավորման միջոցով։  1.6 Վերապատրաստման ծրագրերի մշակման աշխատանքների իրականացում՝ արտակարգ իրավիճակների ժամանակ անհրաժեշտ հմտությունների շուրջ:  1.7 Համայնքի տարբեր թիրախային խմբերի (երիտասարդներ, տարեցներ, բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներ և այլն) համար պարբերական վերապատրաստումների կազմակերպում։  1.8 Տեղեկատվական նյութերի տարածում բնակչության շրջանում՝ իրազեկման բարձրացման համար։ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ |  | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Համայնքային բյուջեի սղություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայքի բնակչություն | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագրով նախատեսված է Գյումրի համայնքի բազմաբնակարան շենքերի, ինչպես նաև համայնքի ենթակայության կառույցների և այլ օբյեկտների նկուղները(պատսպարանները), անհրաժեշտության դեպքում(արտակարգ իրավիճակների, պատերազմների դեպքում) համայնքի բնակչության համար պատսպարան հանդիսացող տարածքները թիթեղյա անդրադարձիչ ուղեցույցով ապահովելը և բնակչության պատսպարումը պատշաճ կարգով կազմակերպելը։  Աշխատանքները կազմակերպել 2025-2029թթ.։ | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Աջակցություն շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 55***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Համայնքի երիտասարդության խնդիրների լուծմանն ուղղված ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Աջակցել քաղաքացիական հասարակության կառույցների առողջացմանը և հզորացմանը | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Տարեկան ֆինանսավորում»  (Հազար դրամ) | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 15885.0 | 25000.0 | 25500.0 | 26000.0 | 26500.0 | 27000.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Երիտասարդական Հկ-ների կողմից ներկայացված ծրագրերի ֆինանսավորում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Տարեկան ֆինանսավորում»  (Հազար դրամ) | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 4275.0 | 10000.0 | 10000.0 | 10500.0 | 11000.0 | 11000.0 |
| 2. Մշակութային ծրագրերի ֆինանսավորում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Տարեկան ֆինանսավորում»  (Հազար դրամ) | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 11609.4 | 15000.0 | 15500.0 | 15500.0 | 15500.0 | 16000.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ից 4-րդ միջանկյալ արդյունքներն ապահովող գործողություններ   * 1. 1. Քաղաքացիական կառույցների կողմից համայնքապետարան ծրագրերի ներկայացում   2. 2. Ծրագրերը Գյումրու ավագանու քննարկմանը և հաստատմանը ներկայացում   3. 3. Ծրագրերի իրականացում   4. 4. Ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ համապատասխան կառույցի կողմից հաշվետվության ներկայացում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝  Կապիտալ ծախսեր՝  Ընդհանուր բյուջեն՝ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Համաֆինանսավորման աղբյուրներ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Դրամական միջոցների բացակայություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի երիտասարդությունը | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025-2029թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Համայնքի երիտասարդության, մշակութային, նորարական գաղափարների խթանմանը ուղղված տեղական և միջազգային կազմակերպությունների ծրագրերի և միջոցառումների կազմակերպում | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Գյումրի համայնքի կարիքների համար սոցիալական բազմաբնակարան շենքի կառուցում (2 փուլով)»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 56***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Տնակային բնակության աստիճանական վերացում Գյումրի համայնքում | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Գյումրի համայնքի անօթևան ընտանիքներին համապատասխան բնակելի պայմաններով ապահովում | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | | | |
| 2024 | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 357500.0 | | 632500.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1.Անօթևան ընտանիքների թվաքանակի նվազեցում | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Անօթևան ընտանիքների թվի նվազում» | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | |
| 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | | 2028 | 2029 |
| 1016 | | 1016 | 1016 | 916 | | 916 | 916 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | * Շենքերի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում։ * Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում: * Մրցույթի արդյունքների ամփոփում, մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում, ինչպես նաև տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։ * Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում։ * Աշխատանքների ընթացքի և որակի համապատասխանության պարբերաբար ստուգում։ * Ֆինանսական ներդրման համայնքային մասնաբաժնի համաֆինանսավորում։ * Աշխատանքների հանձնում-ընդունում և շինարարական աշխատանքների իրականացում: | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 1 800 000 000 ՀՀ դրամ,որից համայնքի մասնաբաժին՝ 990 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 1 800 000 000 ՀՀ դրամ, որից համայնքի մասնաբաժին՝ 990 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Պետության կողմից տրամադրվող սուբվենցիա ՝ 810 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1.Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրին բացասական եզրակացության տրամադրում | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի անօթևան ընտանիքներ | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025– 2026թթ. | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Կառուցել և շահագործման հանձնել առնվազն 100 բնակարան,արդյունքում թվով 100 ընտանիք դուրս կգան տնակային կացարաններից | | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«** **Գյումրի համայնքի Շիրակացի փողոց N162 հասցեի պատմամշակութային շենքի վերականգնում և վերանորոգում »**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 57***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Տնակային բնակության աստիճանական վերացում Գյումրի համայնքում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ապահովել շենքի երկարաժամկետ պահպանություն, անվտանգություն և լիարժեք ֆունկցիոնալություն | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 0 | 400000․0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում։ * Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում: * Մրցույթի արդյունքների ամփոփում, մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում, ինչպես նաև տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։ * Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում։ * Աշխատանքների ընթացքի և որակի համապատասխանության պարբերաբար ստուգում։ * Ֆինանսական ներդրման համայնքային մասնաբաժնի համաֆինանսավորում։ * Աշխատանքների հանձնում-ընդունում և շինարարական | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 400 000 000 ՀՀ դրամ,որից համայնքի մասնաբաժին՝ 220 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 400 000 000 ՀՀ դրամ, որից համայնքի մասնաբաժին՝ 220 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Պետության կողմից տրամադրվող սուբվենցիա ՝ 180 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1.Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրին բացասական եզրակացության տրամադրում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի անօթևան ընտանիքներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2026 թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ծրագիրն ուղղված է Գյումրիի համայնքի Շիրակացի փողոց N162 հասցեի պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքի վերականգնմանը: Շենքը հանդիսանում է Գյումրիի քաղաքաշինական պատմության և առողջապահական ժառանգության կենդանի վկաներից մեկը:Այն ունի բարձր ճարտարապետական արժեք, կառուցվել է 19-րդ դարի վերջին, լրակառուցվել է 20-րդ դարասկզբին՝ ներկայացնելով դարերի պատմական ոճերին բնորոշ կառուցվածք և տարրեր:  Ծրագրով նախատեսվում է շենքի վերակառուցում՝ վերածելով այն ժամանակակից, բայց պատմությանն ու ճարտարապետական արժեքին հավատարիմ բազմաֆունկցիոնալ հասարակական կենտրոնի:Այս մոդելով նախատեսվում է շենքում տեղակայել մի քանի համայնքային ենթակառույցներ՝ մշակույթի, կրթության, երիտասարդության, սոցիալական և առողջապահության ոլորտներից: | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Գյումրի համայնքի երկրորդային փողոցների հիմնանորոգում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 58***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Ծրագրով նախատեսվում է Գյումրի քաղաքում հիմնանորոգել 82 փողոց /2025-2029 թթ/: | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | փողոցների բարեկարգում, որը կազմվել է՝ ելնելով մի շարք առաջնահերթություններից, մասնավորապես՝  • կենտրոնական փողոցներն իրար միացնող հատվածներ  • դեպի մանկապարտեզ տանող ճանապարհներ  • դեպի դպրոց տանող ճանապարհ | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | | | 2029 | |
| 1 476 900․0 | | 2 263 000,0 | | 5 418 000,0 | 8 572 000,0 | 11 730 000․0 | | | 14 890 000,0 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Հիմնանորոգված փողոցների թվաքանակի աճ | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Հիմնանորոգված փողոցների թվաքանակի աճ » | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 142 | | 180 | | 197 | | 214 | 231 | | 248 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում։ * Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում: * Մրցույթի արդյունքների ամփոփում, մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում, ինչպես նաև տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։ * Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում։ * Աշխատանքների ընթացքի և որակի համապատասխանության պարբերաբար ստուգում։ * Ըստ անհրաժեշտության՝ կապալառուի կողմից իր միջոցների հաշվին, տեխնիկական հետազոտությունների ու փորձարկումների իրականացում։ * Ֆինանսական ներդրման համայնքային մասնաբաժնի համաֆինանսավորում։ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 14 890 000 000 ՀՀ դրամ,որից համայնքի մասնաբաժին՝ 990 000 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 14 890 000 000 ՀՀ դրամ, որից համայնքի մասնաբաժին՝ 990 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Պետության կողմից տրամադրվող սուբվենցիա ՝ 810 000 000 ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1.Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրին բացասական եզրակացության տրամադրում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025– 2029թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Հիմնանորոգել առնվազն 106 փողոց | | | | | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Գյումրի համայնքի կարիքների համար անհրաժեշտ տեխնիկաների ձեռքբերում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 59***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Քաղաքում իրականացվող շարունակական փողոցաշինական աշխատանքներին զուգահեռ տարեցտարի ավելանում են դրանց սպասարկման ու սանիտարական մաքրման ծավալները: Նոր աղբատարների ներգրավումը զգալիորեն կբարելավի քաղաքային տարածքների սանիտարական վիճակը, ինչպես նաև կկրճատի վերանորոգման և տեխնիկական դադարի հետ կապված ծախսերը։ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ծրագրով նախատեսվում է ձեռք հետևյալ տեխնիկաները`  3 հատ աղբատար մեքենա հետևի բարձմամբ, մեկ հատ ավտոաշտարակ, մեկ հատ մինի ամբարձիչ (bobcat), 1 էքսկավատոր, 1 թրթուրավոր տեխնիկա, 2 բազմաֆունկցիոնալ, 2 ինքնաթափ, 1 հատ ավտոտարհանիչ, 1 հատ բեռնատար | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | | | 2029 | |
| 0,0 | | 215 000 000 | | 379 000 000 | 529 000 000 | 679 000 000 | | | 890 000 000 | |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | Համայնքային կոմունալ ծառայություններ մատուցող տեխնիկաների թվաքանակի | | | | | | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «համայնքային կոմունալ ծառայություններ մատուցող տեխնիկաների թվաքանակի աճ » | | Ելակետային  արժեք | | Թիրախային արժեքներ | | | | | | | |
| 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | 2028 | | 2029 |
| 56 | | 58 | | 62 | | 64 | 68 | | 70 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | * Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում: * Մրցույթի արդյունքների ամփոփում, մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում, ինչպես նաև տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։ * Ֆինանսական ներդրման համայնքային մասնաբաժնի համաֆինանսավորում։ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝  890 000 000 ՀՀ դրամ, որից համայնքի մասնաբաժին՝ 489 500 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝  890 000 000 ՀՀ դրամ, որից համայնքի մասնաբաժին՝ 489 500 ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Պետության կողմից տրամադրվող սուբվենցիա՝ 400 500 000 ՀՀ դրամ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1.Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրին բացասական եզրակացության տրամադրում | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025– 2029թթ. | | | | | | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Ձեռք բերել թվով 14 նոր տեխնիկա | | | | | | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Գյումրի համայնքի երկու մշակութային ՀՈԱԿ-ների վերանորոգում»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 60***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Ծրագրով նախատեսվում է Գյումրի համայնքի Երիտասարդական պալատի շենքի և Ստեփան Ալիխանյանի անվան տիկնիկային թատրոնի շենքի վերանորոգման աշխատանքներ | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ունենալ վերանորոգված ՀՈԱԿ-ներ, պատանիների և երիտասարդների  ներգրավվածության աճ | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 80 652,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում։ * Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում: * Մրցույթի արդյունքների ամփոփում, մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում, ինչպես նաև տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։ * Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում։ * Աշխատանքների ընթացքի և որակի համապատասխանության պարբերաբար ստուգում։ * Ըստ անհրաժեշտության՝ կապալառուի կողմից իր միջոցների հաշվին, տեխնիկական հետազոտությունների ու փորձարկումների իրականացում։ * Ֆինանսական ներդրման համայնքային մասնաբաժնի համաֆինանսավորում։ | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 80 652 300 000 ՀՀ դրամ,որից համայնքի մասնաբաժին՝ 44 358 000 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 80 652 300 000 ՀՀ դրամ,որից համայնքի մասնաբաժին՝ 44 358 000 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Պետության կողմից տրամադրվող սուբվենցիա ՝ 36 293 500 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1.Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրին բացասական եզրակացության տրամադրում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025 թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Գյումրի համայնք Շահումյան 214/5 հասցեում գտնվող Մարմնամարզական Մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի վերակառուցում »**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 61***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Ծրագրով նախատեսվում է Գյումրի համայնքի Շահումյան 214/5 հասցեում գտնվող Մարմնամարզական Մարզաձևերի մանկապատանեկան մարզադպրոցի վերակառուցում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել պայմաններ սպորտային մարմնամարզության և ակրոբատիկայի  մարզաձևերի զարգացման համար | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 413 000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում։ * Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում: * Մրցույթի արդյունքների ամփոփում, մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում, ինչպես նաև տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։ * Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում։ * Աշխատանքների ընթացքի և որակի համապատասխանության պարբերաբար ստուգում։ * Ըստ անհրաժեշտության՝ կապալառուի կողմից իր միջոցների հաշվին, տեխնիկական հետազոտությունների ու փորձարկումների իրականացում։ * Ֆինանսական ներդրման համայնքային մասնաբաժնի համաֆինանսավորում։ | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 413 000,0 ՀՀ դրամ,որից համայնքի մասնաբաժին՝ 227 150․0 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 413 000,0 ՀՀ դրամ,որից համայնքի մասնաբաժին՝ 227 150․0 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Պետության կողմից տրամադրվող սուբվենցիա ՝ 185 850․0 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1.Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրին բացասական եզրակացության տրամադրում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2025 թ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն |  | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Գյումրի համայնքի մանկապարտեզների հիմնանորոգման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքներ»**

(ծրագրի անվանում)

***Հավելված 62***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Ծրագրով նախատեսվում է Գյումրի համայնքի մանկապարտեզների հիմնանորոգման և ընթացիկ նորոգման աշխատանքների իրականացում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Մանկապարտեզների շենքերի ընթացիկ նորոգում, նախադպրոցական կրթություն ստացող երեխաների թվի ավելացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «հազար դրամ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 0 | 0 | 0 | 769 700.0 | 769 700.0 | 769 700.0 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | * Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննության անցկացում։ * Օրենքով սահմանված կարգով մրցույթի կազմակերպում: * Մրցույթի արդյունքների ամփոփում, մրցույթում հաղթող կապալառու կազմակերպության հետ պայմանագրի կնքում, ինչպես նաև տեխնիկական և հեղինակային հսկողություն իրականացնող կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում։ * Շինարարական աշխատանքների կազմակերպում։ * Աշխատանքների ընթացքի և որակի համապատասխանության պարբերաբար ստուգում։ * Ըստ անհրաժեշտության՝ կապալառուի կողմից իր միջոցների հաշվին, տեխնիկական հետազոտությունների ու փորձարկումների իրականացում։ * Ֆինանսական ներդրման համայնքային մասնաբաժնի համաֆինանսավորում։ | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն  (հազար դրամ) | Ընթացիկ ծախսեր՝ 0  Կապիտալ ծախսեր՝ 769 700,0 ՀՀ դրամ,որից համայնքի մասնաբաժին՝ 230 910․0 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ 769 700,0 ՀՀ դրամ,որից համայնքի մասնաբաժին՝ 230 910․0 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | 1.Պետության կողմից տրամադրվող սուբվենցիա ՝ 538 790,0 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | 1.Կառավարության կողմից սուբվենցիոն ծրագրին բացասական եզրակացության տրամադրում | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Համայնքի բնակիչներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2027– 2029թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Մանկապարտեզների շենքերի ընթացիկ  նորոգում, նախադպրոցական կրթություն ստացող  երեխաների թվի ավելացում | | | | | | |

**ԾՐԱԳՐԻ ԱՆՁՆԱԳԻՐ**

**«Բուլվարային թաղամասում մանկապարտեզի կառուցում»**

(ծրագրիանվանում)

***Հավելված 63***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Պարտադիր խնդիր, որի լուծմանն է միտված ծրագիրը | Նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության կազմակերպում | | | | | | |
| Ծրագրի անմիջական նպատակ | Ստեղծել Բուլվարային թաղամասի և հարակից տարածքի երեխաների համար նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորություն | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Աշխատանքի ծավալը»   | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | - |  | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
| Ծրագրի միջանկյալ արդյունքներ | 1. Նախադպրոցական կրթություն ստացող երեխաների թվի ավելացում | | | | | | |
| Ցուցանիշ  «Մանկապարտեզ հաճախող երեխաների թիվ» | Ելակետային  արժեք | Թիրախային արժեքներ | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| - | - | - | - | - | 120 |
| Ծրագրի հիմնական գործողությունները | 1-ին միջանկյալ արդյունքն ապահովող գործողություններ՝  1.1. Համայնքային ժողովի անցկացում  1.2. Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամին ծրագրի ներկայացում և հիմնադրամի կողմից դրա հաստատում  1.3. Համայնքի կողմից ներդրումների իրականացում  1.4. Շին. թույլտվության տրամադրում | | | | | | |
| Ծրագրի բյուջեն | Ընթացիկ ծախսեր՝ -  Կապիտալ ծախսեր՝ -- 300 000.0 ՀՀ դրամ, ՏԶՀ – 210, 000.0 ՀՀ դրամ  Ընդհանուր բյուջեն՝ - 300 000.0 ՀՀ դրամ , համայնք – 90, 000.0 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ այլ ռեսուրսներ | Հայաստանի Տարածքային Զարգացման Հիմնադրամ՝ - 210 000.0 ՀՀ դրամ | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական ռիսկերը | Ժամանակին ֆինանսավորման խնդիրը, կառավարության կողմից բացասական եզրակացություն | | | | | | |
| Ծրագրի հիմնական շահառուները | Մանկապարտեզ հաճախող երեխաներ և երեխաների ծնողներ | | | | | | |
| Ծրագրի սկիզբ և ավարտ | 2027-2029 թթ. | | | | | | |
| Ծրագրի համառոտ նկարագրություն | Սուբվենցիոն ծրագրի շրջանակներում Բուլվարային թաղամասում 120 երեխայի համար կառուցվելու է մանկապարտեզ։ | | | | | | |

1. <http://www.shirakcenter.sci.am/assets/img/nor%20hratarakutiunner/documents/010.pdf> [↑](#footnote-ref-1)
2. Աղբյուրը՝ ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե Շիրակի մարզային վարչության գրության, առ. 09. 06. 2025թ [↑](#footnote-ref-2)
3. Աղբյուրը՝ ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե Շիրակի մարզային վարչության գրության, առ. 08. 07. 2025թ [↑](#footnote-ref-3)
4. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գրություն ԱԺ/ԱՀ-2-3/19818-2025, 17.07.2025 թ. [↑](#footnote-ref-4)
5. <http://shirak.mtad.am/educational/> [↑](#footnote-ref-5)
6. <http://shirak.mtad.am/educational/> [↑](#footnote-ref-6)
7. <http://shirak.mtad.am/culture-sport/> [↑](#footnote-ref-7)
8. <http://shirak.mtad.am/health/> [↑](#footnote-ref-8)
9. <https://www.gyumricity.am/Pages/KinderGarten/List.aspx> [↑](#footnote-ref-9)
10. <https://www.gyumricity.am/Pages/Misc/CommunityOrganizations/> [↑](#footnote-ref-10)
11. <https://www.gyumricity.am/Pages/Misc/CommunityOrganizations/> [↑](#footnote-ref-11)
12. ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության գրություն ԱԺ/ԱՀ-2-3/19818-2025, 17.07.2025 թ. [↑](#footnote-ref-12)